# Аналитическая записка

к отчету о реализации ведомственных целевых программ

муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2022 год

В целях оценки эффективности и результативности расходования средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2022 год подготовлены отчеты о реализации ведомственных целевых программ.

На основании отчетов, предоставленных структурными подразделениями, финансово-экономическим отделом Администрации Колпашевского городского поселения подготовлено сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ (далее - ВЦП) по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» за 2022 год.

Оценка эффективности ВЦП осуществлена в соответствии с порядком разработки утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение», утвержденным постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 21.12.2020 № 826.

1. Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения».

Целью данной программы является снижение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием природных факторов в границах Колпашевского городского поселения.

В 2022 году было запланировано на реализацию данной программы финансирование в размере 735,1 тыс. рублей, израсходовано 735,1 тыс. рублей. Исполнение программы составило 100%. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- очистка от снега вертолетной площадки в деревне Север;

- техническое обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения;

- изготовление предупреждающих и запрещающих знаков;

- опашка минерализованных противопожарных полос в деревне Волково, село Тогур и города Колпашево;

- очистка от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в городе Колпашево;

- очистка от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в селе Тогур;

- осуществление на основе договора оказания услуг, мероприятий по контролю за пожарной обстановкой и поддержанию в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) микрорайона Рейд села Тогур;

- скашивание травы на вертолетной площадке в деревне Север;

- опашка минерализованной противопожарной полосы у границ населенного пункта деревни Север;

- осуществление на основе договора оказания услуг мероприятий по мониторингу за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Объ и Кеть;

- транспортировка спецтехники и пожарных машин речным паромом в микрорайоне Рейд села Тогур и в деревне Север Колпашевского городского поселения.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

2. Ведомственная целевая программа «Муниципальные кадры».

Целью данной программы является поддержание соответствующего уровня профессиональной подготовки кадров в связи с постоянным изменением законодательства.

В 2022 году было запланировано на реализацию данной программы 48,4 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0%.

На курсах повышения квалификации обучилось 6 муниципальный служащий, на обучающих семинарах 3 муниципальных служащих.

Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку в 2022 году составила 62,5% или 9 человека.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является неэффективной, так как планируемые показатели достигнуты не в полном объеме.

3. Ведомственная целевая программа «Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период».

Целью данной программы является обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд села Тогур в навигационный период.

В 2022 году было запланировано на реализацию данной программы 1 913,06 тыс. рублей, израсходовано 2 173,24 тыс. рублей, исполнение составило 113,6%. Все жители микрорайона Рейд, в количестве 176 человек, были обеспечены транспортной доступностью в период навигации, который составил 6,5 месяцев, против запланированных 6. Количество протраленных площадей причалов и подходов к причалам составило 35 100 м².

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

4. Ведомственная целевая программа «Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них».

Целью данной программы является содержание всех автомобильных дорог Колпашевского городского поселения в состоянии, пригодном к эксплуатации.

В 2022 году было запланировано на реализацию данной программы 20 559,9 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 22 368,92 тыс. рублей. Исполнение расходов на выполнение данной программы составило 108,8%. Мероприятия «Поддержание автомобильных дорог поселения в состоянии пригодном к эксплуатации» и «Устройство зимних автомобильных дорог и пешеходных тротуаров» выполнены в полном объеме.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

5. Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда».

Целью данной программы является капитальный ремонт как обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда поселения, улучшение жилищных условий населения и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилого фонда.

В 2022 году было запланировано на реализацию данной программы                               1 387,49 тыс. рублей. Исполнение составило 99,5%. Было отремонтировано 381,0 м² муниципального жилищного фонда, доля отремонтированного жилищного фонда составила 1,5%, против 0,7% запланированных от общего объема муниципального жилищного фонда - объем выполненных работ в два раза превысил предусмотренных программой.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели

Целью данной программы является снижение затрат на производство и передачу коммунальных ресурсов (модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры в Колпашевском городском поселении).

В 2022 году было запланировано на реализацию данной программы                               2 778,0 тыс. рублей. Исполнение составило 108,3 %.

Было отремонтировано 12 коммунальных объектов и разработана 3 проектно сметных документации на объекты коммунального хозяйства.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

7. Ведомственная целевая программа «Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения».

Целью данной программы является обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения на территории Колпашевского городского поселения.

В 2022 году было запланировано на реализацию данной программы 6 956,1 тыс. рублей, израсходовано 6 822,1 тыс. рублей. Исполнение составило 98,1%, из них:

- расходы на содержание объектов уличного освещения (техническое обслуживание объектов уличного освещения) составили 1 893,7 тыс. рублей. Количество устройств уличного освещения, обслуживаемых специализированной организацией составило фактически 2 034 лампы;

- расходы на оплату потребленной электрической энергии для нужд системы уличного освещения составили 4 346,3 тыс. рублей при плане 4 346,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 %.

Кроме того, в 2022 году были выполнены работы по обустройству уличного освещения в городе Колпашево по ул. Гоголя в рамках реализации инициативного проекта.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной.

8. Ведомственная целевая программа «Повышение уровня благоустройства населенных пунктов на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

Целью данной программы является поддержание в надлежащем виде благоустроенности территории Колпашевского городского поселения.

В 2022 году было запланировано на реализацию данной программы 3 217,6 тыс. рублей. Исполнение составило 3 213,4 тыс. рублей, из них:

- на поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» израсходовали 1 055,7 тыс. рублей, в результате ликвидации несанкционированных свалок и очистки территории оз. Светлое было вывезено 1 410 м3 мусора и веток, проведено мероприятие по противоклещевой обработке - 24 га, проводились работы по надлежащему содержанию 660 контейнерных площадок для временного размещения твердых коммунальных отходов, работы выполнены в полном объеме;

- на озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений израсходовано 599,8 тыс. рублей, работы выполнены в полном объеме: проведены работы по посадке, прополке и поливу клумб и вазонов на площади 4 387 м2, спилено 4 аварийных дерева, работы выполнены в полном объеме;

- на благоустройство территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» израсходовано 1 557,9 тыс. рублей, в полном объеме выполнены работы по содержанию площадей, лестниц, тротуаров, скверов и памятников, был произведен ремонт 1 памятника, планировалось отремонтировать 5, кроме этого по плану необходимо было отремонтировать 5 остановочных павильонов, данный показатель не выполнен.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является неэффективной, так как планируемые показатели достигнуты не в полном объеме.

9. Ведомственная целевая программа «Улучшение качества окружающей среды».

Целью данной программы является рациональное и эффективное использование земельных участков на территории Колпашевского городского поселения.

В 2022 году было запланировано на реализацию данной программы 64,7 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 %.

Снесены 5 самовольных построек на самовольно захваченных земельных участках по результатам проведенного муниципального земельного контроля, что составило 100% от планируемых значений.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

10. Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры на территории Колпашевского городского поселения».

Целью данной программы является создание благоприятных условий для сохранения и устойчивого развития сферы культуры и культурного потенциала населения Колпашевского городского поселения.

В 2022 году было запланировано на реализацию данной программы 40 562,9 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 %.

Число зарегистрированных пользователей библиотек составило 11 975 человек, что составило 119,8 % от планируемых значений. Число участников культурно-досуговых мероприятий составило 143 944 человека, рост от планируемых показателей составил 124,0 %. Число клубных формирований составило 35 единиц, 100,0% от планируемых значений.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты.

11. Ведомственная целевая программа «Территория спорта».

Целью данной программы является увеличение количества населения Колпашевского городского поселения регулярно занимающихся спортом.

В 2022 году было запланировано на реализацию данной программы 969,4 тыс. рублей, израсходовано 969,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 %.

Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий фактически составило 1 200 человек, при плане 1 180 человек. Количество выездов сборных спортивных команд поселения на соревнования различных уровней составило фактически 3, против запланированных 2.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты в полном объеме.

12. Ведомственная целевая программа «Молодежь поселения».

Целью данной программы является сохранение и увеличение числа молодёжи Колпашевского городского поселения, привлечённой к проведению массовых мероприятий (в качестве зрителей и участников) до 44,9% от общего числа жителей поселения (исходное число жителей 29 926 человек); сохранение и увеличение числа молодёжи Колпашевского городского поселения регулярно посещающей молодёжные клубы, не менее 0,40% от общего числа жителей поселения (исходное число жителей 29 926 человек).

В 2022 году общий объем финансирования на реализацию данной программы составил 10 667,0 тыс. рублей, израсходовано 10 610,7 тыс. рублей. Исполнение составило 99,5%.

В целом показатели были достигнуты не в полном объеме в ходе реализации данной программы, что объясняется отменой мероприятий в связи с карантином, а именно:

- при проведении общегородских мероприятий для молодежи количество участников мероприятий составило 1 280 человека или 85,3 % от плана;

- при организации проведения массовых молодежных мероприятий, обеспечение функционирования молодежных клубов количество участников массовых молодежных мероприятий составило 10 841 человек, выполнение данного показателя составило 90,7%, функционировали 4 молодежных клуба, показатель выполнен на 100%.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является неэффективной, так как планируемые показатели преимущественно достигнуты не в полном объеме.

13. Ведомственная целевая программа «Спортивный город».

Целью данной программы является сохранение количества населения Колпашевского городского поселения регулярно занимающихся спортом не менее 18,0 % от общего числа жителей (исходное число жителей 29 926 человек).

В 2022 году было запланировано на реализацию данной программы 1 464,2 тыс. рублей, израсходовано 1 464,2 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %.

В ходе выполнения мероприятий по программе запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме, что объясняется отменой мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий спортивными федерациями и секциями городского поселения в связи с введением карантинных мероприятий и изменением формата проведения мероприятий, бесконтактный в режиме онлайн:

- количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий составило 3 204 человек;

- количество регулярно занимающихся в спортивных клубах (секциях) составило        1 325 человек.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является неэффективной, так как планируемые показатели не достигнуты.

14. Ведомственная целевая программа «Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

Целью данной программы является снижение расходов по содержанию общего имущества многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные жилые помещения муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

В 2022 году было запланировано на реализацию данной программы 1 636,2 тыс. рублей, израсходовано 1 636,2 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %.

Планировалось в 2022 году снижение расходов по содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов (начисления платы за капитальный ремонт), в которых расположены муниципальные жилые помещения муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2% по сравнению с 2021 годом, фактические данный показатель выполнен.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является высокоэффективной, так как планируемые показатели достигнуты в полном объеме.

15. Ведомственная целевая программа «Управление и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

Целью данной программы является максимизация неналоговых доходов местного бюджета, в том числе от имущества, временно неиспользуемого для выполнения полномочий муниципального образования «Колпашевское городское поселение», и земельных участков.

В 2022 году было запланировано на реализацию данной программы 3 093,3 тыс. рублей, израсходовано 3 093,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %.

В ходе реализации программы достигнуты следующие показатели:

- количество объектов, подлежащих аренде, продаже (объявления в газету) - 8 шт. (при плане не менее 8 шт.);

- количество муниципальных жилых помещений, по которым заключены договоры социального найма (рассылка квитанций, сбор и перечисление денежных средств за наем жилья; услуги по начислению платы за наем, ведению лицевых счетов, оформлению платежных документов (квитанций) по оплате за наем; услуги по сопровождению программы 1С: Предприятие: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК) - 708 шт, при плане не менее 650 шт.;

- количество имущества и земельных участков для проведения оценки, кадастровых работ (оценка, межевание, изготовление технических паспортов) - 118 шт., при плане не менее 110 шт.;

- количество объектов, по которым проведены расходы на ремонт нежилого здания по адресу: д. Север, ул. Береговая, д.22 - 1 шт., при плане не более 1 шт.;

- количество объектов, по которым проведены расходы на ремонт системы отопления жилой квартиры по адресу: г. Колпашево, ул. Советская, д. 5/2, кв.1 - 1 шт., при плане не более 1 шт.;

- количество объектов, по которым проведены расходы на техническое обслуживание и сохранность нежилого помещения по адресу: д. Север, ул. Береговая, д.22 - 1 шт., при плане не более 1 шт.;

- количество услуг нотариуса - 3 шт., при плане не менее 1 шт.;

- количество объектов, по которым произведены расходы на оплату коммунальных услуг - 7 шт., при плане не более 7 шт.;

- количество объектов, по которым проведены расходы на очистку кровли нежилого здания от снега по адресу: г. Колпашево, ул. Победы, д. 81/1 - 1 шт., при плане не более 1 шт.;

- количество объектов, по которым проведены расходы на ремонт системы горячего водоснабжения по адресу: г. Колпашево, ул. Победы, 75-51 - 1 шт., при плане не более 1 шт.;

- возмещение судебных расходов по определению Колпашевского городского суда Томской области от 05 июля 2022 (Дело №2а-36/2022) - 1 шт., при плане не более 1 шт.;

- возмещение судебных расходов по исполнительному листу 2-72/2022 от 25.05.2022 - 1 шт., при плане не более 1 шт.;

- количество транспортных средств, за которые необходимо произвести оплату налогов, гос.пошлины - 40 шт., при плане не более 40 шт.;

- количество объектов, по которым произведены расходы на ремонт транспортного средства (РП-35) - 1 щт., при плане не более 1 шт.;

- количество объектов, по которым проведены расходы на техническое обслуживание и сохранность нежилого помещения по адресу: с. Тогур, ул. Ленина, 1, пом.1 - 1 шт., при плане не более 1 шт.;

- количество объектов, по которым проведены расходы на разработку проектной документации на перепланировку нежилого помещения по адресу: с. Тогур, ул. Ленина, 1, - 1 шт., при плане не более 1 шт.

За 2022 год произошло уменьшение объема поступлений в бюджет Колпашевского городского поселения по неналоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества в 1,2 раза (по сравнению с планом не менее 5,4% по отношению к предыдущему году). Такое снижение объясняется тем, что в 2021 году поступили платежи по отсрочке за 2020 год от ООО «Водоканал-1», ООО «Водоканал-2» и ООО «Здоровье» и показатели по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества были увеличены более чем 2,9 млн. рублей. Кроме того, с МУП «Колпашевский водоканал» заключен договор хоз.ведения, что также повлияло не снижение доходов от аренды имущества.

В результате проведения оценки эффективности реализации ВЦП установлено, что целевая программа является неэффективной, так как планируемые показатели достигнуты не в полном объеме.

В течение отчетного 2022 года не во все ведомственные целевые программы были внесены необходимые изменения.

По результатам оценки определена степень эффективности 15 целевых программ по итогам 2022 года:

- высокоэффективные целевые программы - 10 ед.,

- неэффективные целевые программы - 5 ед.

В таблице № 1 к аналитической записке представлено сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» за 2022 год.

И.о.начальника финансово-экономического отдела                                             Н.В.Кондрашова

Таблица № 1

Сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ

по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение»

за 2022 год

| № п/п | Наименование программы | Информация о программе |  | Оценка эффективности реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель | Сумма фактических затрат, тыс. рублей | Оценка эффективности достижения показателей непосредственного результата | Оценка эффективности достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка | Выводы эффективности реализации программы |
| 1 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и БН | 735,1 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 2 | Муниципальные кадры | Организационный отдел | 48,4 | 0 | 10 | 10 | Неэффективная целевая программа |
| 3 | Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период. | Ведущий специалист по дорожной деятельности | 2 173,24 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 4 | Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них | Ведущий специалист по дорожной деятельности | 22 368,92 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 5 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Специалист 1 категории по вопросам жилищного фонда | 1 381,0 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 6 | Организация мероприятий в области коммунального хозяйства | Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства | 3 008,61 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 7 | Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения | Ведущий специалист по вопросам коммунального хозяйства | 6 822,1 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 8 | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов на территории муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Инженер по благоустройству | 3 213,4 | 0 | 10 | 10 | Неэффективная целевая программа |
| 9 | Улучшение качества окружающей среды | Начальник отдела градостроительства и землеустройства | 64,7 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 10 | Сохранение и развитие культуры на территории Колпашевского городского поселения | Экономист финансово-экономического отдела | 40 562,9 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 11 | Территория спорта | Главный специалист по вопросам молодежной политики и спорта | 969,3 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 12 | Молодежь поселения | Директор МКУ «ГМЦ» | 10 610,7 | 4 | 8 | 12 | Неэффективная целевая программа |
| 13 | Спортивный город | Директор МКУ «ГМЦ» | 1 464,2 | 4 | 3 | 7 | Неэффективная целевая программа |
| 14 | Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Директор МКУ «Имущество» | 1 636,2 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 15 | Управление и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Директор МКУ «Имущество» | 3 093,3 | 10 | 0 | 10 | Неэффективная целевая программа |

И.о.начальника финансово-экономического отдела                  _______________                            _/Кондрашова Н.В./

(подпись)                             (расшифровка подписи)