АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 80

11.04.2012

г. Колпашево

Об утверждении плана мероприятий по защите населенных пунктов Колпашевского городского поселения от природных пожаров в 2012 году

В целях защиты населенных пунктов Колпашевского городского поселения от природных пожаров, предотвращения чрезвычайных ситуаций в лесопожарный период 2012 года на территории городского поселения, в соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации, распоряжением Администрации Колпашевского района от 21.03.2012 № 168 «О мероприятиях по защите населенных пунктов Колпашевского района от природных пожаров в 2012 году»

1. Утвердить план мероприятий по защите населенных пунктов Колпашевского городского поселения от природных пожаров в 2012 году (приложение).

2. Опубликовать распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и  разместить на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

| И.о. Главы Колпашевского городского поселения | С.А. Баранов |
| --- | --- |

|  | Приложение к распоряжению администрации Колпашевского городского поселения от 11.04. 2012 № 80 |
| --- | --- |

План мероприятий

по защите населенных пунктов Колпашевского городского поселения

от природных пожаров в 2012 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1. | Разработка плана привлечения сил и средств для защиты населенных пунктов, объектов от лесных пожаров | до 15.04.2012 | Ведущий специалист по ГО ЧС и ЗН |
| 2. | Заключение Соглашения о взаимодействии при тушении природных пожаров в 2012 году с ОГСБУ «Томская авиабаза» | до 01.05.2012 | Ведущий специалист по ГО ЧС и ЗН |
| 3. | Определение порядка привлечения населения, пожарной техники, транспортных и других средств организаций для тушения лесных пожаров при угрозах их распространения на населенные пункты и объекты | до 01.05. 2012 | Ведущий специалист по ГО ЧС и ЗН |
| 4. | Определение порядка оповещения населения при возникновении угрозы населенному пункту от лесных пожаров | до 15.04.2012 | Ведущий специалист по ГО ЧС и ЗН |
| 5. | Определение безопасных мест эвакуации населения и мест отгона скота, а также порядок организации первоочередного жизнеобеспечения населения. | до 01.05.2012 | Ведущий специалист по ГО ЧС и ЗН |
| II. Практические мероприятия |
| 6. | Проведение очистки территории населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы | до 30.04.2012 | Начальник отдела УМХ |
| 7. | Организация устройства минерализованных полос по периметру населенных пунктов д. Север, г. Колпашево | до 30.04.2012 | Начальник отдела УМХ |
| 8. | Проверка работоспособности пожарных гидрантов и оборудование места для забора воды из реки в д. Север | до 15.05.2012 | Начальник отдела УМХ |
| 9. | Создания запаса ГСМ в д. Север, предназначенного для обеспечения работ по тушению природных пожаров | до 01.05.2012 | Ведущий специалист по ГО ЧС и ЗН |
| 10. | Создание и оснащение нештатного формирования в д. Север для проведения мероприятий по профилактике природных пожаров и первичных мер по локализации природных пожаров, угрожающих населенному пункту | до 30.04.2012 | Ведущий специалист по ГО ЧС и ЗН |
| III. Разъяснительная работа с населением |
| 11 | Организация информирования населения посредством публикации в газете «Советский Север» Памятки о соблюдении правил пожарной безопасности при нахождении в лесу, а также изготовление и распространение 500 листовок аналогичного содержания. | до 15.05.2012 | Ведущий специалист по ГО ЧС и ЗН |
| 12. | Проведение схода граждан в д. Север и доведение до жителей Порядка эвакуации населения и скота в случае лесного пожара у границ этого населенного пункта | до 10.05. 2012 | Ведущий специалист по ГО ЧС и ЗН |