АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.03.2015																								  № 46

Об информации за 2014 год о выполнении

мероприятий Программы социально- экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018г.г.

В целях контроля за ходом реализации Программы социально- экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г., руководствуясь распоряжением Главы Администрации Колпашевского городского поселения от 24.12.2014г № 317 «О контроле за ходом реализации Программы социально - экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на период 2013 - 2018 г. г.»

1. Принять к сведению информацию за 2014 год о выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития МО «Колпашевского городского поселения» на период 2013 - 2018 г.г.» согласно приложению № 1.

2. Информацию за 2014 год о выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития МО «Колпашевского городского поселения» на период 2013- 2018 г.г. опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

## И.о. Главы Колпашевского

## городского  поселения	                                                                          А.Н. Бегаев

Н.В. Сусолина

5 58 94

|  | Приложение №1 к распоряжению администрации Колпашевского городского поселения от 03.03.2015 № 46 |
| --- | --- |
| Информация за 2014 год о выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития 2013-2018 гг |  |

В целях  ежегодного мониторинга реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. подготовлена информация о реализации инвестиционных проектов на территории МО «Колпашевское городское поселение» (приложение № 1). Структурные подразделения Администрации Колпашевского городского поселения представили отчеты об исполнении мероприятий, принятых Программой на 2014 год.

На основании отчетов, представленных структурными подразделениями, финансово-экономическим отделом Администрации Колпашевского городского поселения подготовлен сводный годовой отчет о реализации Программы (приложение № 2) за 2014 год.

Отчет об исполнении мероприятий, принятых Программой социально-экономического развития МО "Колпашевское городское поселение" на период 2013-2018 г.г. по итогам работы за 2014 год. № п/п Наименование направления программных мероприятий Объем финансирования (млн. рублей) плановое значение фактическое значение отклонение абсолютное значение, (+/-) относительное значение, (%) 1 2 3 4 5 6 1 Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения 0,370 0,269 -0,101 72,7 2 Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения 137,554 246,154 +108,600 178,9 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов 1,502 2,044 +0,542 136,1 Всего 139,426 248,467 +109,041 178,2

На основе главной цели  программы и вытекающих стратегических приоритетов развития поселения в 2014 году проводились мероприятия, направленные на совершенствование экономических, организационных и финансовых основ деятельности поселения, позволяющих последовательно и устойчиво улучшать жизненные условия проживающего на его территории населения.

Так, с целью наращивания экономического потенциала и формирования инвестиционной привлекательности поселения плановая потребность составила 0,370 млн. рублей,  в результате было создано 3 рабочих места и фактическая потребность составила 0,269 млн. рублей.

По второму направлению программы «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения»  в 2013 году реализовано мероприятий в объеме 246,154 млн. рублей при плане 137,554 млн. рублей, что составило 178,9%. Были реализованы 12 мероприятий из 15 плановых:

- в целях создания условий пожарной безопасности на территории поселения, предотвращения и ликвидации ЧС в д. Север, установили: систему оповещения населения о пожарах и ЧС, приобретенную в 2013 году, в д. Волково приобрели систему связи и оповещения населения о ЧС (за счет средств района) -0,043 млн. руб.; приобрели пожарную мотопомпу, изготовили минерализованную противопожарную полосу; создали резерв топлива и ГСМ на паводковый и пожароопасный период; за счет средств района был произведен ремонт источника пожарного водоснабжения (скважины) на "Рейде" - 0,058 млн. руб.;

- ремонт жилья и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Фактически направлено 105,703 млн. рублей при плане в 10,4 млн. рублей (план не скорректирован) за счет финансирования «Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах» (не запланированных в сумме 94,837 млн. рублей). Это позволило переселить 79 семей и произвести ремонт многоквартирного жилья общей площадью 861,6 м²;

-ремонт коммунальных объектов муниципальной собственности. Фактически поступило 5,8 млн. рублей, в том числе из бюджета района 4,0 млн. рублей. Это позволило улучшить качество воды для населения: произвели ремонт водопроводных скважин: ремонт 3КНС, ремонт водопровода Селекционная 167,169. Осуществлен ремонт теплотрассы: г. Колпашево, ул. Кирова, 38, ул. Сов. Север, 14/1, ул. Коммунистическая,7; с. Тогур, ул. Ленина, 10, ул. Октябрьская, 118. Не использовано 1,967 млн. рублей. В рамках реализации комплексной программы «Энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры» был произведен капитальный ремонт тепловых сетей на сумму 6,237 млн. рублей (при плане в 1,200 млн рублей) по адресам: г. Колпашево, ул. Ленина, 25, 26, 27, 28, 30, ул. Горького, 24 протяженностью 596 метров в 2-ух трубном исполнении; по ул. Профсоюзная,1/1 — 300м. Произведен капитальный ремонт водопроводных сетей -  по адресам: г. Колпашево, ул. Ленина, 25, 26, 27, 28, 30, ул. Горького, 24 протяженностью 318 метров; с. Тогур, ул. Советская, 31 до очистных сооружений — 350 метров; с. Тогур, ул. Некрасова - Чапаева — 580метров. Колпашевский район в рамках участия в программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области 2013-2017» выделил на водопроводные сети мкрн  "Матьянга" 2,1 млн рублей.

-содержание и ремонт дорог. За счет реализации данного мероприятия было обеспечено круглогодичное содержание  184,34 км автодорог поселения. Денежные средств из областного бюджета (запланированные в размере 20 млн. рублей) не выделялись в связи с тем, что финансирование дорожной деятельности с 2014 года осуществляется за счет средств дорожного фонда – деньги района и поселения. При плане в 20 млн. рублей, работы были выполнены на сумму 22,74 млн. рублей.

-было произведено строительство отстойника промывочной воды для станции обезжелезивания в г. Колпашево Томской области — выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта за счет средств областной долгосрочной целевой программы «Чистая вода» 2011-2017 г.г.

-газификация поселения. При плане 45,9 млн. рублей поступило 30,91 млн. рублей. За 2014 год подключили к газу 255 домов. Произведен пуск газовой котельной «Урожай» (г. Колпашево, ул. Сосновая, 9/1). Закончена подготовка ПСД для строительства 20 км газопроводов второго этапа 6-ой очереди (газопроводы ГРПШ №№ 30,32,47 в г. Колпашево и ГРПШ №№ 8т, 14т в с. Тогур). Выполнено строительство 750 м наружных газопроводов – обвязок и монтаж коллективных дымоходов 15 двухэтажных многоквартирных домов для поквартирной газификации;

-увеличен уровень благоустройства населенных пунктов и качества окружающей среды поселения: заменены 300 ламп на энергосберегающие типа Диора-28, построена  новая линия уличного освещения ул. Гоголя, пер. Науки, ул. Науки – 950 м, заменен голый провод СИП 2х16 270м. На территории поселения разбито 2 цветника,  9 газонов. Ликвидировано 8 несанкционированных свалок,86 аварийных дерева, высажено 130 саженцев лиственных пород деревьев. Очищены от мусора городской парк, береговая полоса оз. Светлого. Экономия средств сложилась в размере 0,293 млн. рублей за счет оптимизации работ и использования имеющихся материалов.

-с целью создания условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, была произведена реконструкция зрительного зала  ГДК, в том числе установили оконные блоки и 278 зрительных кресел. Приобрели звуковое оборудование, сценические костюмы и обувь, компьютерное оборудование. Клубными формами работы охвачены 586 человек. Силами МБУ «ЦКД» проведено 597 мероприятий, посетителей культурно- массовых мероприятий -84,2 тыс. человек.

В 2014 году для обустройства библиотек приобрели мебель и оборудование. Силами МБУ «Библиотека»  за год проведено 1865 мероприятий, которые посетили 36,7 тыс. человек. Создана электронная база данных объемом 71,5 тыс. записей. Работает сайт учреждения, как показатель эффективности  - более 19 тыс. посещений за год. Число книговыдач составило 364,7 тыс.  посещений библиотек - более 130,6 тыс. На протяжении последних 5-7 лет наблюдается устойчивая тенденция снижения потребительского спроса на услуги предоставляемые библиотеками, что ведет к снижению книговыдач и посещений библиотек. В большей степени это связано с развитием информационной сети Интернет.

Средства областного бюджета были направлены на достижение целевых показателей по плану мероприятий «Дорожная карта» (повышение заработной платы для работников культуры всех учреждений культуры);

-с целью создания условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества  силами МБУ «ГМЦ» проведено 60 мероприятия с участием более 17,2 тыс. человек. Организовано клубные формирования, членами которых являются более 170 человек. В 2014 году МБУ «ГМЦ» переехало в новое здание по адресу г. Колпашево, ул. Кирова, 43, в котором была заменена электропроводка, установлены ПВХ двери, сделан ремонт полов, приобретен спортивный инвентарь, тренажёры. Так же на стадионе НГСС были выполнены работы по водоотведению, планированию участка и посеву газонной травы. На стадионе с. Тогур строится современная теплая раздевалка – работы завершатся в середине 2015 года;

-создавая условия для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта, продолжается реконструкция спортивных объектов: строительство теплой раздевалки на стадионе в с. Тогур, ул. Ленина, 12/1; проведены работы по водоотведению, планированию  участка и посеву газонной травы на стадионе НГСС; частичная отсыпка грунта на стадионе школы № 4; построили 2 крытых скамейки для спортсменов и выравнивание футбольного поля на стадионе г. Колпашево, ул. Кирова, 41; изготовили пару ворот для мини-футбола. Приобрели 14 тренажеров и 258 единицы спортивного инвентаря. Постоянно растет число молодежи, привлеченной к участию в спортивных мероприятиях: провели 302 спортивных мероприятия с участие более 11,45 тыс. человек. Участвуя в соревнованиях различных уровней, достигли следующих результатов: второе место в Региональном турнире по баскетболу среди девушек на призы заслуженного мастера спорта О. Рахматуллиной; второе место в междугороднем турнире, посвященном памяти А. Табачинского по футболу-с. Белый Яр; два вторых и два третьих места на первенстве Сибирского Федерального округа  в г. Томске по каратэ-кекусинкай заняли воспитанники С.В. Пономаренко; мастер спорта В. Трифонов стал чемпионом России по городошному спорту в г. Сочи. Созданы клубные формирования, где на постоянной основе  занимаются более 445 человек;

-вовлекая активную часть населения в социально- значимую деятельность, принимали участие в 19 мероприятиях областного конкурса «Вместе мы – Россия», призовых мест-29. Были победителями в конкурсах: «Красота спасет мир»- 12 призовых мест фестиваль – конкурс молодежных социально – культурных программ «Я выбираю жизнь» - 2 место; конкурс художественного слова «Живая строка» - 1 и 3 места;   конкурс вокального искусства «Я помню чудное мгновение» - 2 третьих места; конкурс хореографических коллективов «Танцевальная мозаика» - одно 2 место и 3 место; конкурс исполнит эстрадного жанра «Белая ворона» - 2 место; конкурс эстрадной вокал «Звездный дождь» – 4 призовых места; конкурс солдатской  песни «Муза опаленная войной» - 3 место.                                   Всего приняли участие 247 человек.

Не выполнены следующие мероприятия:

-электроснабжение: замена ЛЭП, строительство — финансирование не производилось;

- не производилось расселение граждан, проживающих в опасной береговой зоне р. Обь и р. Кеть;

-с целью содействия в создании ТСЖ и определения мер поддержки существующего жилищного фонда не были организованы ТСЖ в связи с отсутствием финансирования. В то же время, не было организовано обучение руководителей и управляющего персонала ТСЖ, не велась разъяснительная работа на сайте органов МСУ и через СМИ.

На реализацию мероприятий по третьему направлению программы «Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов» в 2014 году было направлено 2,044 млн. рублей при плане 1,502 млн. рублей.  Абсолютное увеличение от плана составило 0,542 млн. рублей. Из четырех плановых мероприятий не выполнили одно: повышение эффективности использования муниципального имущества: из – за недостатка бюджетных средств не провели межевание земельных участков под памятниками. Не сокращены расходы по содержанию временно неиспользуемого муниципального имущества.

Всего на реализацию мероприятий программы социально- экономического развития поселения фактически в 2014 году исполнено 248,467 млн. рублей, что на 109,041 млн. выше плановых. Из 20 мероприятий реализовано 16 мероприятий, что составило 80,0 %.

Для оценки результатов решения задач Программы, направленных на совершенствование экономических, организационных и финансовых основ деятельности поселения, позволяющих последовательно и устойчиво улучшать жизненные условия проживающего на его территории населения, приняты контрольные индикаторы (приложение № 3), из которых достигнуты:

-приоритет 1. «Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения»- намечено 6 индикатора, из них достигнут 2:

-в 2014 году в части повышения инвестиционной привлекательности территории поселения реализовано два инвестиционных проекта. В результате их реализации осуществляется модернизация существующих на территории поселения АТС, продолжается газификация поселения;

- объем производства продукции из местного сырья по производству газированной и минеральной воды снизился в сравнении с 2013 годом на 19% при плане 5% (планировали рост).

Однако в части развития деловой активности предпринимательства в поселении контрольные индикаторы не достигнуты при росте числа малого предпринимательства на 8,2% в 2014 году:

-происходит сокращение доли занятых в малом предпринимательстве на 9,0 % (по отношению к предыдущему году);

-как отрицательный факт - сокращение объема отгруженных товаров собственного производства, выполняемых работ и услуг малыми предприятиями на 9,9%;

-не создано новых рабочих мест.

-приоритет 2. «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения»- для оценки решения намеченных задач приоритета намечено 15 индикаторов, из них достигнуто 9:

- провели ямочный ремонт дорог -1600 м² при плане 1200 м²;

-доля использования газа в общем объеме топлива для теплоснабжения потребителей составила более 90 %, что на уровне плана;

-снижено количество обращений граждан по вопросам низкого качества жилищных услуг;

-положительная динамика обращений граждан по низкому качеству благоустройства населенных пунктов;

-выше контрольного индикатора фактическое количество жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ЦКД» - 586 человек при плане  не менее 500;

-выше контрольного индикатора фактическое количество специалистов библиотек, повысивших свой профессиональный уровень: в 2014 году составил 50,0% от общего количества специалистов при плане не менее 18%;

-выше контрольного индикатора количество молодёжи, участвующей  в мероприятиях, направленных на развитие творчества, выявление лидерских качеств, воспитание гражданственности и патриотизма- 4781 человек при плане не менее 3000;

-выше контрольного индикатора фактическое количество специалистов МБУ «ГМЦ», повысивших профессиональный уровень  и составил в 2014 году 26,7% среди работников учреждения при плане 20%;

-значительно выше контрольного индикатора фактическое число жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом по месту жительства с инструкторами по физической культуре - в 2014 году составляет 37,5% при плане 16%.

Остались не достигнутыми следующие индикаторы:

-количество специалистов МБУ «ЦКД», повысивших профессиональный уровень- контрольный индикатор не достигнут в связи с сокращением средств учреждения- 11% специалистов при плане 20%;

-число жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ГМЦ» составило 170 человек при плане не менее  480;

-три контрольных индикатора – показатели библиотечного обслуживания населения- а именно:

- число жителей, пользующихся услугами библиотеки

- количество пользователей сайта МБУ «Библиотека»

- объем охвата населения библиотечным обслуживанием.

На протяжении последних 5-7 лет наблюдается устойчивая тенденция снижения потребительского спроса на услуги предоставляемые библиотеками, что ведет к снижению книговыдач и посещений библиотек. В большей степени это связано с развитием информационной сети Интернет;

-приоритет 3. «Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов» - намечено 6 индикаторов, из них достигнуто 3:

-привлечены средства федерального и областного бюджетов в рамках  инвестиционной программы «Газификация» и региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда;

-доля муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы, достигнута 100 %.

При этом не достигнуты следующие индикаторы:

-не произошло снижение расходов к предыдущему году на содержание временно неиспользуемого имущества;

- объём поступлений в бюджет по не налоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков к предыдущему году снизился на 22%. Снижение вызвано задолженностями ООО «КТК», ООО «Энергия» и МУП «Пламя» по договорам аренды;

-в связи с введением 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводили профессиональную переподготовку 3 муниципальных служащих администрации поселения, но при плане 98% выполнено только 12%.

Сводный отчет о реализации Программы социально-экономического развития

МО "Колпашевское городское поселение" на период 2013-2018 г.г.

по итогам работы за  2014 год.

| № п/п |  | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия основных стратегических направлений Программы: |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 139,426 | 248,467 | 177,1 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 23 | 16 | 80,0 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 27 | 14 | 51,8 |
| 1.1 | Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 0,370 | 0,269 | 72,7 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 1 | 1 | 100 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 6 | 2 | 33,3 |
| 1.2 | Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 137,554 | 246,154 | 178,9 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 15 | 12 | 80 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 15 | 9 | 60 |
| 1.3 | Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 1,502 | 2,044 | 136,1 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 4 | 3 | 75,0 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 6 | 3 | 50,0 |

Приложение № 1 к информации за 2014 год о выполнении мероприятий Программы социально- экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2013- 2018 годы

Информация о реализации инвестиционных проектов на территории МО «Колпашевское городское поселение» за 2014 года.

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Краткое описание проекта | Инициатор/ ответственный исполнитель | Период реали-зации проекта (годы) | Объём финансирования, млн. рублей | Срок окупае-мости, годы | Эффективность от реализации проекта млн.рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собствен-ные средства пред-приятия | привле-чённые сред-ства | под гаран-тию бюд-жета | кредиты, займы |  | Социаль-ная (кол-во дополни-тельно создан-ных рабочих мест) | Экономи-ческая (объём дополни-тельно привле-чённых инвес-тиций) | Бюд-жетная (объём допол-нительно привле-чённых доходов бюджет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Традиционная телефония. Новые услуги и прочие услуги помимо традиционной телефонии. Линии передачи и объекты инфраструктуры связи. Проект осуществляется в г. Колпашево и п. Тогур | Инвестиционный проект направлен на строительство оптических сетей и подключение к услугам ОАО «Ростелеком» новых клиентов. Проект реализован в установленные сроки в соответствии с бюджетными показателями. | Томский филиал ОАО «Ростелеком» А.И. Махорин | 2014 план 2013 факт | 5,440 5,440 | 5,440 5,440 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |  | Расширение /модернизация производства, расширение перечня качества оказываемых услуг. |
| 2. | Газификация Колпашевского городского поселения | Газификация домовладений г.Колпашево и с.Тогур. Строительство внутри поселковых газопроводов и подготовка ПСД. | Администрация Колпашевского городского поселения | 2014 план 2014 факт | 45,900 30,910 | 9,000 21,010 | 36,900 9,900 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |  | 1. Закончена подготовка ПСД для строительства 20 км газопроводов 6 очереди 2 этапа. За год подключены к газу 255 домов. Выполнены работы по благоустройству и работы по устройству ограждения отключающихся устройств на распределительных газопроводах низкого давления (14,4 км) от ГРПШ № 45, ГРПШ № 46, ГРПШ № 27. 2. Произведен пуск газовой котельной "Урожай". |
|  |  | Итого в 2014 году |  | 2014 план 2014 факт | 51,340 36,350 | 14,440 26,450 | 36,900 9,900 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |  |  |

|  | Приложение № 2 к информации за 2014 год о выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития МО « Колпашевское городское поселение» на 2013-2018 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Отчет об исполнении мероприятий, принятых Программой социально-экономического развития муниципального образования "Колпашевское городское поселение" на период 2013-2018 г.г. по итогам работы 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Развернутая структура мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения, годы | Объем источник финансирования (млн. руб.) | Показатель оценки выполнения мероприятия | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област ной бюджет | Район ный бюджет | Бюджет поселения | Прочие |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Направление 1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения |
| Приоритет 1.1. Создание условий для развития малого предпринимательства |
| 1 | Обеспечение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Компенсация затрат работодателя на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей. | ОГКУ "ЦЗН" г. Колпашево, Администрация поселения | 2014 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Создано 3 рабочих места при плане 8. | В связи с отсутствием обращений |
| 1 |  |  |  | 2014 факт | 0,269 | 0,000 | 0,269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого по направлению 1 |  | 2014 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,269 | 0,000 | 0,269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Направление 2. развитие социальной сферы, улучшение жизнедеятельности населения |
| Приоритет 2.1. Обеспечение безопасности граждан, пожарной безопасности территории, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 2 | Создание условий пожарной безопасности на территории поселения | Создание муниципального резерва материальных ресурсов для проведения работ по предотвращению и ликвидации ЧС, а так же проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ. | Администрация поселения | 2014 план | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | В д. Север: установили, приобретенную в 2013 году, систему связи и оповещения населения о ЧС; приобрели пожарную мотопомпу; изготовили минерализованную противопожарную полосу; создали резерв топлива и ГСМ на паводковый и пожароопасный период. | В целях предотвращения и ликвидации и ликвидации ЧС в д. Волково приобрели систему связи и оповещения населения о ЧС (за счет средств района) -0,043 млн. руб. За счет средств района был произведен ремонт источника пожарного водоснабжения (скважины) на "Рейде" - 0,058 млн. руб. |
| 2 |  |  |  | 2014 факт | 0,295 | 0,000 | 0,000 | 0,101 | 0,193 | 0,000 |  |  |
| 3 | Ремонт жилья и переселение из ветхого и аварийного жилья | Разработать и принять целевую программу по проведению капитального ремонта жилья и переселения из ветхого и аварийного жилья в соответствии с текущим законодательством | Отдел УМХ | 2014 план | 10,400 | 7,000 | 0,000 | 2,400 | 0,500 | 0,500 | Количество переселенных из ветхого и аварийного жилья - 79 семей. Количество произведенного ремонта многоквартирного жилья - 861,6 м2 | Финансиро-вание "Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2015 годах" (план не скорректиро-ван) |
| 3 |  |  |  | 2014 факт | 105,703 | 45,972 | 0,000 | 58,265 | 1,466 | 0,000 |  |  |
| 4 | Ремонт коммуналь-ных объектов муниципаль-ной собственности | Ремонт коммунальных объектов: 1. Водоснабжение и водоотведение: ремонт водопровода, шахтных колодцев, устройство и ремонт гидрантов, ремонт КНС, модернизация станций водоподготовки, очистных сооружений | Отдел УМХ | 2014 план | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 1. Улучшение качества воды для жителей микрорайонов. Ремонт водопроводных скважин (район): г. Колпашево, с. Тогур: -ремонт 3КНС; (район) -ремонт водопровода Селекционная 167,169; |  |
| 4 |  |  |  | 2014 факт | 5,800 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 1,800 | 0,000 |  |  |
| 4 |  | 2. Теплоснабжение: ремонт теплотрасс, утепление теплотрасс, замена котла | Отдел УМХ | 2014 план | 2,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,600 | 0,000 | 2.Обеспечение качественного теплоснабжения объектов жизнедеятельности. Снижение потерь тепловой энергии. - ремонт теплотрассы:- г. Колпашево, ул. Кирова,38;-г. Колпашево, ул. Сов Север,14/1-ул. Коммунистическая, 7;-с. Тогур, ул. Ленина,10;-с. Тогур, ул. Октябрьская,118 |  |
| 4 |  |  |  | 2014 факт | 0,633 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,633 | 0,000 |  |  |
| 4 |  | 3. Электроснабжение: замена ЛЭП, строительство | Отдел УМХ | 2014 план | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | Мероприятие не выполнено | Финансирова-ние не производилось |
| 4 |  |  |  | 2014 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 5 | Организация проведения ежегодного мониторинга и визуального наблюдения зоны обрушения р. Обь и р. Кеть | Предоставление безвозмездных субсидий гражданам, проживающим в опасной береговой зоне р. Обь и р. Кеть, для приобретения жилых помещений | Администрация поселения | 2014 план | 3,550 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | Мероприятие не выполнено | Расселение не производилось |
| 5 |  |  |  | 2014 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.1. |  | 2014 план | 19,300 | 7,000 | 3,500 | 2,400 | 5,900 | 0,500 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 112,430 | 45,972 | 0,000 | 62,366 | 4,092 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств |
| 6 | Содержание и ремонт дорог | 1. Содержание дорог 2. Текущий ремонт дорог | Отдел УМХ | 2014 план | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Выполнено ямочного ремонта струйно-эмульсионным способом 1600 м², асфальтобетоном 1879,1 м². | Денежные средств из областного бюджета не выделялись в связи с тем, что финансирование дорожной деятельности с 2014 года осуществляется за счет средств дорожного фонда |
| 6 |  |  |  | 2014 факт | 22,740 | 0,000 | 0,000 | 11,418 | 11,322 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.2. |  | 2014 план | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 22,740 | 0,000 | 0,000 | 11,418 | 11,322 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.3. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры |
| 7 | Областная долгосрочная целевая программа "Чистая вода" 2011-2017 г.г. | Разработка генеральной схемы водоснабжения г. Колпашево. Строительство отстойника промывочной воды для станции обезжелезивания в г.Колпашево. Строительство двух станций третьего подъема (с. Тогур, пер. Клубный; г. Колпашево мкрн. НГСС) | Отдел УМХ, отдел градострои-тельства и землеустройства | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Строительство отстойника промывочной воды для станции обезжелезивания в г. Колпашево Томской области - выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта |  |
| 7 |  |  |  | 2014 факт | 5,411 | 3,897 | 1,357 | 0,000 | 0,157 | 0,000 |  |  |
| 8 | Снижение потерь энергоресурсов | Реализация мероприятий в рамках комплексной программы "Энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры" | Отдел УМХ | 2014 план | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | Замена трубопроводов: -теплотрасс на новые, в полиуретановом исполнении, не менее 200 м; -Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: г. Колпашево, ул. Ленина.27,25,26,28,30, ул. Горького,24.протяженность в 2-ух трубном исполнении 596м. - Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: г. Колпашево, ул. Профсоюзная,1/1-протяженность в 2-ух трубном исполнении 300м. -водопроводные трубы в полиэтиленовом исполнении, не менее 200 м.: Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: -г. Колпашево, ул. Ленина,27,25,26,28,30, ул. Горького,24-длина 318 м; -с. Тогур, ул. Советская,31 до очистных сооружений-350м; -с. Тогур. ул. Некрасова -Чапаева-580м | Участие в программе "Модерниза-ция коммунальной инфраструкту-ры Томской области 2013-2017" - 2,1 млн на водопровод-ные сети мкрн "Матьянга" |
| 8 |  |  |  | 2014 факт | 6,237 | 0,000 | 3,597 | 2,100 | 0,540 | 0,000 |  |  |
| 9 | Газификация | 1. Строительство сетей газоснабжения на территории поселения. 2. Строительство газовых котельных. | Отдел градострои-тельства и землеустройства | 2014 план | 45,900 | 9,000 | 27,000 | 0,450 | 0,450 | 9,000 | 1. Закончена подготовка ПСД для строительства 20 км газопроводов 6 очереди 2 этапа. За год подключены к газу 255 домов. Выполнены работы по благоустройству и работы по устройству ограждения отключающихся устройств на распределительных газопроводах низкого давления (14,4 км) от ГРПШ № 45, ГРПШ № 46, ГРПШ № 27. 2. Произведен пуск газовой котельной "Урожай". | Сумма в размере 21,01 млн. рублей - это средства частных инвесторов (домовладельцев) |
| 9 |  |  |  | 2014 факт | 30,910 | 0,000 | 5,130 | 0,000 | 4,770 | 21,010 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.3. |  | 2014 план | 47,100 | 9,000 | 27,000 | 1,650 | 0,450 | 9,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 42,558 | 3,897 | 10,084 | 2,100 | 5,467 | 21,010 |  |  |
| Приоритет 2.4. Повышение активности населения в сфере управления жилищным фондом |
| 10 | Содействие в создании ТСЖ (объединений собственников жилья) и определение мер поддержки в существующем жилищном фонде | 1. Содействие в регистрации новых ТСЖ. Приобретение оргтехники для созданных ТСЖ | Отдел УМХ | 2014 план | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | 0,000 | Мероприятие не выполнено | Отсутствие финансирования |
| 10 |  |  |  | 2014 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 10 |  | 2. Ежегодно: организация обучения руководителей и управляющего персонала ТСЖ - 2 человека |  | 2014 план | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | Мероприятие не выполнено | Отсутствие готовых к обучению руководителей и членов управляющего персонала |
| 10 |  |  |  | 2014 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 10 |  | 3. Информационная и разъяснительная работа о правах членов ТСЖ через СМИ и соответствующий раздел на сайте органов МСУ. |  | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Мероприятие не выполнено |  |
| 10 |  |  |  | 2014 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.4. |  | 2014 план | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.5. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшения качества окружающей среды поселения |
| 11 | Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения | Реализация мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы в области энергоснабжения и повышения эффективности уличного освещения на территории Колпашевского городского поселения. | Отдел УМХ | 2014 план | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 1. Замена 300 ламп на энергосберегающие типа Диора-28. 2.Замена голого провода СИП 2х16 - 270 м (с. Тогур, ул. Советская). Построены новые линии уличного освещения 950 м (ул. Гоголя, пер. Западный, ул. Науки) | Оптимизация работ, использование имеющихся материалов |
| 11 |  |  |  | 2014 факт | 0,607 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,607 | 0,000 |  |  |
| 11 |  | Очистка города, купирование и уборка аварийных деревьев. Ликвидация несанкционированных свалок. |  | 2014 план | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 | Разбили 2 цветника, 9 газонов. Ликвидировали 8 несанкционированных свалок, разобрали и вывезли 7 ветхих строений - 1022 м³. Очистка от мусора территории городского порка и береговой полосы оз. Светлое. Ликвидировано 88 аварийных деревьев. Высажено 130 саженцев деревьев лиственных парод. |  |
| 11 |  |  |  | 2014 факт | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.5. | 0,293 | 2014 план | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,100 | 0,000 |  |  |
|  |  |  | 0,293 | 2014 факт | 2,807 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,807 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.6. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры |
| 12 | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры | 1. Разработка, принятие и реализация долгосрочной целевой муниципальной программы "Модернизация объектов культуры" в целях укрепления материально-технической базы МБУ "ЦКД": 1.1. Реконструкция зданий Домов культуры; 1.2. Приобретение звукового, светового оборудования, мебели и орг. техники и иного инвентаря. | Отдел по вопросам КМПиС, МБУ "ЦКД" | 2014 план | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1.1. Реконструкция пола зрительного зала ГДК. Приобретение, установка оконных блоков ПВХ. | Отсутствие финансирования |
| 12 |  |  |  | 2014 факт | 0,369 | 0,000 | 0,098 | 0,271 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 12 |  |  |  | 2014 план | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1.2. Приобрели: 278 зрительных кресел в ГДК, 7 сценических костюмов (обл. бюджет); 17 пар сценической обуви (обл. бюджет); 1 пылеводосос (местный бюджет); 1 тахограф (МБ); 116 сценических костюмов (МБ); 1 чаша для спартакиады (МБ); костюмы - 172 шт. 1 ноутбук, звуковое оборудование -12 шт, 1 видеокамера, принтер - 12 шт.(прочие) |  |
| 12 |  |  |  | 2014 факт | 1,920 | 0,000 | 0,064 | 1,053 | 0,288 | 0,515 |  |  |
| 12 |  | 2. Привлечение населения к участию в культурно-досуговых мероприятиях. | МБУ "ЦКД" | 2014 факт | 23,103 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,103 | 0,000 | 2. Численность членов клубных формирований - 586 чел. Численность жителей, посещающих культурно-досуговые мероприятия - 84224 чел. Кол-во мероприятий — 597. |  |
| 12 |  |  |  | 2014 факт | 36,710 | 0,000 | 14,457 | 0,176 | 19,348 | 2,729 |  |  |
| 12 |  | 3. Повышение профессионального уровня специалистов культуры. |  | 2014 план | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 3. Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень - 6 человек. Их доля в общем количестве специалистов — 11%. |  |
| 12 |  |  |  | 2014 факт | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 |  |  |
| 13 | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере библиотечного обслуживания населения | 1. В рамках долгосрочной целевой муниципальной программы "Модернизация объектов культуры" в целях укрепления материально-технической базы МБУ "Библиотека": 1.1. Реконструкция зданий библиотек; 1.2. Приобретение оборудования, мебели и орг. техники, комплектование техники и т. д. | Отдел по вопросам КМПиС, МБУ "Библиотека" | 2014 план | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 1.1. Реконструкция зданий библиотек в отчетном году не осуществлялась. Работы по ремонту помещений Тогурских отделов начались в январе. 1.2. Приобретено 95 ед. оборудования: 76 стеллажей, 15 комп. столов, 1 принтер для бухгалтерии, 3 кресла. |  |
| 13 |  |  |  | 2014 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 13 |  |  |  | 2014 план | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 |  |  |
| 13 |  |  |  | 2014 факт | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,216 | 0,000 |  |  |
| 13 |  | 2. Привлечение населения к участию в культурно-досуговых мероприятиях. | МБУ "Библиотека" | 2014 план | 17,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,465 | 0,000 | 2. Численность жителей, посещающих культурно-досуговые мероприятия - 36691 посещение. Количество мероприятий - 1865. Кол-во посещений сайта-19404. Число книговыдач - 364731 экз. Кол-во посещений библиотек - 130616. Объем баз данных - 71531 запись. |  |
| 13 |  |  |  | 2014 факт | 22,594 | 0,000 | 8,945 | 0,000 | 13,649 | 0,000 |  |  |
| 13 |  | 3. Повышение профессионального уровня специалистов культуры. |  | 2014 план | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | 0,000 | 3. Количество работников, повысивших квалификацию - 17 человек. Соотношение к общему числу работников учреждения 50 %. |  |
| 13 |  |  |  | 2014 факт | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.6. |  | 2014 план | 42,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42,954 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 61,885 | 0,000 | 23,564 | 1,517 | 33,501 | 3,303 |  |  |
| Приоритет 2.7. Создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества |
| 14 | Создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества | 1. В рамках долгосрочной целевой муниципальной программы "Модернизация объектов культуры и спорта" в целях укрепления материально-технической базы: 1.1. Реконструкция ; 1.2. Приобретение мебели и орг. техники. | Отдел по вопросам КМПиС, МБУ "ГМЦ" | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.1. - Реконструкция здания, ул. Кирова, 43 в связи с переездом в новое здание: электропроводка, установка ПВХ дверей, ремонт полов. |  |
| 14 |  |  |  | 2014 факт | 0,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,794 | 0,000 |  |  |
| 14 |  |  |  | 2014 план | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 1.2. Количество приобретенного оборудования: - мебель 3 шт; - 1 шт. оргтехника; |  |
| 14 |  |  |  | 2014 факт | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,000 |  |  |
| 14 |  | 2. Привлечение молодежи к участию в проводимых мероприятиях. |  | 2014 факт | 4,714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,714 | 0,000 | 2.1. Численность членов клубных формирований - 170 человек. 2.2. Численность жителей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях - 17248 чел. 2.3. Провели 60 мероприятий. 2.4. Клуб «Юный спасатель» на межрегиональных соревнованиях по туризму «Моя малая Родина» заняли 1 и 2 место. |  |
| 14 |  |  |  | 2014 факт | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | 0,000 |  |  |
| 14 |  | 3. Повышение профессионального уровня специалистов. |  | 2014 план | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 3. Количество специалистов, повысивших профессиональную квалификацию - 4 человека. Их доля в общем количестве специалистов — 26,7%. |  |
| 14 |  |  |  | 2014 факт | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.7. |  | 2014 план | 5,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,020 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,966 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,966 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.8. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения |
| 15 | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта | 1. В рамках долгосрочной целевой муниципальной программы "Модернизация объектов спорта" в целях : 1.1. Ремонта и реконструкции спортивных объектов; 1.2. Приобретения орг. техники, спортивного инвентаря и иного спортивного оборудования. | Отдел по вопросам КМПиС | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.1. Строительство теплой раздевалки стадиона в с. Тогур, ул. Ленина, 12/1; Работы по водоотведению, планировка участка, посев газонной травы на стадионе НГСС |  |
| 15 |  |  |  | 2014 факт | 1,800 | 0,000 | 1,543 | 0,000 | 0,257 | 0,000 |  |  |
| 15 |  |  |  | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.2. Количество приобретенного оборудования - 83 ед. спортивного инвентаря для экипировки сборной команды поселения для участия в 9 летней меж поселенческой спартакиаде в с. Маракса. - тренажеры 14 шт; - спорт. инвентарь - 258 шт |  |
| 15 |  |  |  | 2014 факт | 0,578 | 0,000 | 0,480 | 0,000 | 0,098 | 0,000 |  |  |
| 15 |  | 2. Привлечение молодежи к участию в спортивных мероприятиях. |  | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.1. Численность членов клубных формирований, 445 чел. 2.2. Численность жителей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, 11450 чел. 2.3.Количество мероприятий — 302. 2.4. Результаты участия на соревнованиях различных уровней: второе место в междугороднем турнире, посвященном памяти А. Табачинского по футболу-с.Белый Яр; второе место в Региональном турнире по баскетболу в г. Колпашево среди девушек на призы заслуж.мастера спорта О. Рахматуллиной; мастер спорта В. Трифонов стал чемпионом России в составе сборной команды Томской области по городошному спорту в г. Москва, так же он стал обладателем кубка России по городошному спорту в г. Сочи; воспитанники С.В. Пономаренко успешно выступили в соревнованиях по каратэ-кекусинкай в г. Томске в первенстве Сибирского Федерального округа: 2 вторых места и 3 третьих места. |  |
| 15 |  |  |  | 2014 факт | 0,389 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,389 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.8. |  | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 2,767 | 0,000 | 2,023 | 0,000 | 0,744 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.9. Вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность |
| 16 | Вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность | Организация, проведение, вовлечение населения к участию в конкурсах социальной направленности различного уровня | Отдел по вопросам КМПиС | 2014 план | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | Количество мероприятий областного конкурса "Вместе мы Россия" - 19; участники от МБУ "ЦКД" – 247. Призовых мест - 29 Крупные мероприятия: «Красота спасёт мир» - 12 призовых мест; фестиваль – конкурс молодежных социально – культурных программ «Я выбираю жизнь» - 2 место; конкурс художественного слова «Живая строка» - 1 и 3 места; конкурс вокального искусства «Я помню чудное мгновение» - 2 третьих места; конкурс хореографических коллективов «Танцевальная мозаика» - одно 2 место и 3 место; конкурс исполнит эстрадного жанра «Белая ворона»-2 место; конкурс эстрадной вокал «Звездный дождь» – 4 призовых места; конкур солдатской песни «Муза опаленная войной» -3 место. |  |
| 16 |  |  |  | 2014 факт | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого по направлению 2 |  | 2014 план | 137,554 | 16,000 | 50,500 | 4,050 | 57,504 | 9,500 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 246,204 | 49,869 | 35,671 | 77,401 | 58,949 | 24,313 |  |  |
| Направление 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |
| Приоритет 3.1. Создание условий для увеличения дохода бюджета МО "Колпашевское городское поселение" посредством активизации механизмов программно-целевого планирования |
| 17 | Создание условий для увеличения доходов бюджета МО "Колпашевское городское поселение" посредством активизации механизмов программно-целевого планирования | 1. Подготовка долгосрочных целевых программ: - по ремонту жилья и переселению из ветхого и аварийного жилья; - модернизация объектов культуры, спорта и молодежной политики. 2. Своевременная подготовка проектно-сметной документации для реконструкции объектов. | Структурные подразделения поселения | 2014 план | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 0,000 | 1.Выполнено: - действует долгосрочная региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного ветхого жилья; 2. Количество своевременно подготовленных ПСД-1 шт.: на реконструкцию спортивного стадиона в с. Тогур — строительство теплой раздевалки. |  |
| 17 |  |  |  | 2014 факт | 1,543 | 0,000 | 1,543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Направление 3.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества |
| 18 | Повышение эффективно-сти использова-ния муниципаль-ного имущества | 1. Проведение комплекса землеустроительных работ по межеванию земельных участков для продажи права на заключение договоров аренды | МКУ "Имущество" | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Межевание земельных участков под памятниками не производилось. |  |
| 18 |  |  |  | 2014 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 18 |  | 2. Проведение работы по независимой оценке муниципального имущества и земельных участков |  | 2014 план | 0,192 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,192 | 0,000 | 2. Количество объектов муниципального имущества и земельных участков, по которым проведена оценка рыночной стоимости арендной платы - 165 ед. (в т. ч. 3 ед. земельных участков) | Расход произведен в соответствии с доведенными лимитами |
| 18 |  |  |  | 2014 факт | 0,211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,211 | 0,000 |  |  |
| 18 |  | 3. Обеспечение максимальной передачи временно неиспользованного имущества в аренду |  | 2014 план | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 0,000 | 3. Ежегодное снижение расходов на содержание временно неиспользуемого муниципального имущества, снижение на 9,5% к предыдущему году. Понесли расходы на содержание здания с. Тогур, ул. Ленина,1 пом. 1 и за стоянку парома РП-35. | В 2014 году возникли расходы по оплате услуг теплоснабжения двух помещений по адресу: с. Тогур, ул. Ленина, 10, которое было передано в октябре, ноябре 2014 в оперативное управление МБУ "Библиотека". |
| 18 |  |  |  | 2014 факт | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 3.2. |  | 2014 план | 0,287 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,287 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,337 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,337 | 0,000 |  |  |
| Направление 3.3. Повышение качества кадрового потенциала исполнительных органов, формирование эффективной системы работы с кадровым резервом органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |
| 19 | Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнитель-ного профессио-нального образования муниципаль-ных служащих | 1. Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения | Управляющий делами Администрации поселения | 2014 план | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 1. Запланировано 5 человек. 2. Доля муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки повышения квалификации - 12% | Появилась необходимость обучения 3 человек в связи с введением 44-ФЗ "О контрактной системе закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-ных и муниципаль-ных нужд" |
| 19 |  |  |  | 2014 факт | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,000 |  |  |
| 19 |  | 2. Обеспечение внедрения и развития механизма противодействия коррупции, выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе |  | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2. На официальном Интернет-сайте МО "Колпашевское городское поселение" создан раздел "Обращения граждан", в котором есть подраздел "Вопрос-ответ", позволяющий гражданам сообщать о фактах коррупции. В 2014 году таких сообщений не поступало. |  |
| 19 |  |  |  | 2014 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 19 |  | 3. Организация и проведение конкурсного отбора на включение в резерв управленческих кадров ОМСУ, резерв муниципальных учреждений |  | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3. Доля муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, замещающих из резерва управленческих кадров МО "Колпашевское городское поселение" |  |
| 19 |  |  |  | 2014 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 3.3. |  | 2014 план | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,000 |  |  |
| Направление 3.4. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления |
| 20 | Повышение уровня использова-ния информационных технологий в органах местного самоуправления | Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг | Управление делами | 2014 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, 100% |  |
| 20 |  |  |  | 2014 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого по направлению 3 |  | 2014 план | 1,502 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | 1,387 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 2,044 | 0,000 | 1,543 | 0,000 | 0,501 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 план | 139,426 | 16,000 | 50,870 | 4,165 | 58,891 | 9,500 |  |  |
|  |  |  |  | 2014 факт | 248,517 | 49,869 | 37,484 | 77,401 | 59,450 | 24,313 |  |  |

Приложение № 3 к информации за 2014 год О выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития МО « Колпашевское городское поселение» на 2013-2018 годы

Показатели мониторинга и оценки результатов выполнения ПСЭР на 2013-2018 годы

(контрольные индикаторы) по итогам работы за 2014 год

| Ожидаемый результат | Наименование контрольного индикатора | Единица измерения контрольного индикатора | Значение контрольного индикатора в 2014 году | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое |  |
| Приоритет 1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности. |
| Задача 1.1. Формирование благоприятного климата территории и привлечения инвестиций в экономику поселения, в том числе за счет использования природно-ресурсного потенциала. |
| Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения | Количество реализованных инвестиционных проектов на территории поселения, ежегодно | Единиц | не менее 2 | 2 | Данные финансово-экономического отдела поселения |
|  | Число созданных новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов, ежегодно | Единиц | не менее 4 | 0 | Данные финансово-экономического отдела поселения |
|  | Увеличение объемов производства продукции из местного сырья, ежегодно | % | не менее 5 | -19 | Данные финансово-экономического отдела поселения |
| Задача 1.1. Создание условий для развития малого предпринимательства |
| Развитие деловой активности предпринимательства в поселении | Рост числа субъектов малого предпринимательства (индивидуальные предприниматели, малые предприятия), ежегодно. | единиц | не менее 4 | 78 | Статистика |
|  | Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве (ИП, работники МП и ИП) в численности экономически активного населения поселения, ежегодно | % | не менее 1 | -9,0 | Расчётный |
|  | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по малым и средним предприятиям, ежегодно. | % | не менее 6 | -9,9 | Статистика |
| Приоритет 2. Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения. |
| Задача 2.1.Обеспечение безопасности граждан, пожарной безопасности территории, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Обеспечение безопасности граждан, проживающих в опасной оползневой зоне р. Обь | Количество домов поселения, расселенных из опасной береговой оползневой зоны в год. | Единиц | 3 | 0 | Отчет |
| Задача 2.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств |
| Содержание и ремонт дорог на территории поселения. | Проведение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог Колпашевского городского поселения. | м² | Не менее 1200 | 1600 | Отчёт отдела УМХ |
| Задача 2.3. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры. |
| Увеличение доли использования газа в общем объёме топлива для теплоснабжения потребителей. | Доля использования газа в общем объёме топлива для теплоснабжения потребителей к 2018 году. | % | 90 | 90 | Статистика |
| Задача 2.4. Повышение активности населения в сфере управления жилищным фондом |
| Динамика снижения обращений граждан по качеству жилищных услуг. | Снижение количества обращений граждан ежегодно. | Единиц | Положительная динамика | 319 | Отчёт отдела управления делами администрации Колпашевского городского поселения. |
| Задача 2.5. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения. |
| Динамика снижения обращений граждан по качеству благоустройства населенных пунктов. | Снижение количества обращений граждан в год. | Единиц | Поло жительная динамика | 97 | Отчёт отдела управления делами администрации Колпашевского городского поселения. |
| Задача 2.6. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг предоставляемых в сфере культуры. |
| Удовлетворение потребности населения в качестве предостав- ляемых услуг в сфере культуры. | Число жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ЦКД», ежегодно | тыс. чел. | Не менее 500 | 586 | Отчет |
|  | Число жителей, пользующихся услугами библиотеки, ежегодно | тыс. чел. | Не менее 16,0 | 11,462 | Отчет |
|  | Количество пользователей сайта МБУ «Библиотека» | количество посещений | Не менее 30000 | 19404 | Отчет |
|  | Объем охвата населения библиотечным обслуживанием, ежегодно | % | Не менее 40 | 37,3 | Статистика, отчет МБУ «Библиотека» |
|  | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно: МБУ «ЦКД»: | % | Не менее 20 | 11 | Информация учреждений: шесть специалистов культуры получили удостоверения о повышении квалификации. |
|  | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно: МБУ «Библиотека» | % | Не менее 18 | 50 | Информация учреждений: семнадцать специалистов библиотек повысили квалификацию. |
| Задача 2.7. Создание условий для самореализации молодёжи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества |
| Увеличение количества молодёжи участвующей в общественной жизни поселения | Количество молодёжи, участвующей в мероприятиях, направленных на развитие творчества, выявление лидерских качеств, воспитание гражданственности и патриотизма, ежегодно. | чел. | Не менее 3000 | 4781 | Информационные справки по результатам проведения мероприятий |
|  | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно | % | Не менее 20 | 26,7 | Получение сертификатов, удостоверений |
|  | Число жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ГМЦ», ежегодно: | чел. | Не менее 480 | 170 | Отчет отдела по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |
| Задача 2.8. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения |
| Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом. | Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом по месту жительства с инструкторами по физической культуре - к 2018 году. | человек | До 16 % населения | 37,5% | Отчет отдела по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |
| Приоритет 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |
| Задача 3.1. Создание условий для увеличения доходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» посредством активизации использования механизмов программно-целевого планирования. |
| Ежегодное пополнение собственных доходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» за счет привлечения средств федерального и областного бюджетов в рамках адресных инвестиционных программ и целевых программ Томской области. | Объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках адресных инвестиционных программ. | Млн. руб. | > 0 | 11,9 | Справка ФЭО: ведется строительство: газораспределительных сетей и модульный котельных; отстойника промывочной воды для станции обезжелезивания; спортивной площадки в с. Тогур. |
|  | Объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках целевых программ. | Млн. руб. | > 0 | 45,972 | Справка отдела УМХ: в 2014 году 79 семей переселены из аварийного жилья в г. Колпашево, ул. Победы дома № 101, 111, 119; ул. Коммунистическая, дом № 9; ул. Кирова, дома № 12, 14, 46; ул. Ленина, дом № 17. Сумма в размере 45,972 млн. руб. – деньги федерального бюджета, а 58,265 млн. рублей выделена из бюджета района на софинансирование. |
| Задача 3.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества. |
| Увеличение не налоговых доходов бюджета Колпашевского городского поселения от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков. | Ежегодное увеличение объёма поступлений в бюджет Колпашевского городского поселения по не налоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков к предыдущему году. | % | Не менее 5 | -22 | Отчет МКУ «Имущество» об исполнении бюджета за отчётный год. Снижение вызвано задолженностями ООО «КТК», ООО «Энергия», МУП «Пламя» по договорам аренды |
| Повышение эффективности использования имущества МО «Колпашевское городское поселение». | Ежегодное снижение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества к предыдущему году. | % | Не менее 25 | -9,5 | Отчет МКУ «Имущество» об исполнении бюджета за отчётный год. |
| Задача 3.3. Повышение качества кадрового потенциала исполнительных органов, формирование эффективной системы работы с кадровым резервом органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. |
| Увеличение доли муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения и структурных подразделений Администрации Колпашевского городского поселения, прошедших профессиональную переподготовку. | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку к 2018 году | % | 98 | 12 | Отчёт отдела управления делами администрации Колпашевского городского поселения. |
| Задача 3.4. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления. |
| Увеличение доли муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы. | Доля муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы. | % | 100 | 100 | Отчёт отдела управления делами администрации Колпашевского городского поселения. |

# Footnotes

По данным отдела статистики г. Колпашево, местное сырье взято — минеральная и газированная вода, производимая в г. Колпашево. Данные по другим видам сырья отсутствуют.

Расчет произведен: соотношение численности работников малых предприятий на 01.01.2015 к численности работников алых предприятий на 01.01.2014 года, в %. Доля занятых в малом предпринимательстве в численности экономически активного населения не рассчитывается, т. к. отдел статистики г. Колпашево не располагает данными о численности занятых у ИП. Сбор данных по численности экономически активного населения производится только по области.

Расчет произведен: соотношение численности работников малых предприятий на 01.01.2015 к численности работников алых предприятий на 01.01.2014 года, в %. Доля занятых в малом предпринимательстве в численности экономически активного населения не рассчитывается, т. к. отдел статистики г. Колпашево не располагает данными о численности занятых у ИП. Сбор данных по численности экономически активного населения производится только по области.