# И.о. Главы Колпашевского городского поселения

Ю.С. Иванову

# Аналитическая записка

к отчету о реализации ведомственных целевых программ

муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за 2017 год

В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, достижения соответствия качества услуг, оказываемых населению за счет средств бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за период 2017 года подготовлены отчеты о реализации ведомственных целевых программ.

На основании отчетов, предоставленных структурными подразделениями, финансово-экономическим отделом Администрации Колпашевского городского поселения подготовлено сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ (далее - ВЦП) по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» за 2017 год.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения».

Целью данной программы является снижение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с наличием,  либо воздействием естественных водных объектов, находящихся в границах Колпашевского городского поселения.

В 2017 году было запланировано на реализацию данной программы финансирование в размере 397,5 тыс. рублей, в результате израсходовано 390,4 тыс. рублей. Исполнение составило 98,2%, отклонение от плана объясняется снижением цен контракта (на 1,3%) в результате уменьшения стоимости работ по изготовлению и установке предупреждающих знаков в границах поселения, а также отсутствовала необходимость в доставке емкости с водой и мотопомпой к месту возгорания в мкр. «Рейд» и д. Север. При этом, все остальные показатели, запланированные в данной программе выполнены в полном объеме, а именно:

- очистка от снега вертолетной площадки в д. Север;

- создание резерва топлива и ГСМ на паводковый и пожароопасный период 2017 года д. Север и мкр. Рейд;

- приобретение весел и спас жилетов для моторной лодки «Прогресс 2М»;

- осуществление на основе договора оказания услуг, мероприятий по контролю за пожарной обстановкой и поддержанием в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) мкр. Рейд с. Тогур;

- скашивание травы на вертолетной площадке в д.Север;

- обработка Городского парка от сибирского шелкопряда;

- изготовление минерализованной противопожарной полосы у границ населенного пункта д. Север;

- осуществление на основе договора оказания услуг мероприятий по контролю за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Объ и Кеть.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Муниципальные кадры».

Целью данной программы является поддержание соответствующего уровня профессиональной подготовки кадров в связи с постоянным изменением законодательства.

В 2017 году было запланировано на реализацию данной программы 138,7 тыс. рублей, в результате израсходовано 82,5 тыс. рублей. Исполнение составило 59,5%, отклонение от планируемого финансирования объясняется тем, что часть обучения проходила на безвозмездной основе, а также не были сформированны группы для обучения. При этом, 20 муниципальных служащих прошли повышение квалификации, обучились на семинарах. Часть обучения проходила на безвозмездной основе. 1 служащий прошел профессиональную подготовку.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период».

Целью данной программы является обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период.

В 2017 году было запланировано на реализацию данной программы                               1 577,1 тыс. рублей, в результате израсходовано 1 489,56 тыс. рублей. Исполнение составило 94,5%, отклонение от плана объясняется уменьшением пассажиропотока населения мкр. Рейд. Все жители микрорайона Рейд в количестве 205 человек обеспечены транспортной доступностью в течении 6 месяцев как и планировали. На протяжении 6 месяцев, как и планировалось, производилось траление площадей причалов и подходов к причалам общей площадью 3 900 м²

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них».

Целью данной программы является содержание всех автомобильных дорог Колпашевского городского поселения в состоянии, пригодном к эксплуатации.

В 2017 году было запланировано на реализацию данной программы                             19 166,7 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 18 860,86 тыс. рублей. Исполнение составило 97,5%, что объясняется  уменьшением цены контракта по результам торгов, а также тем, что подрядная организация, выполняющая работы по содержанию и ремонту дорог, не в полном объеме выполнила обязательства по контрактам. При этом:

- все автомобильные дороги поддерживали в состоянии пригодном к эксплуатации;

- в течение 2017 года были созданы 2 ледовые переправы.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда».

Целью данной программы является капитальный ремонт — как обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда, улучшение жилищных условий населения и повышение эффективности эксплуатации муниципального жилого фонда.

В 2017 году было запланировано на реализацию данной программы                               1 506,4 тыс. рублей, выполнено работ на сумму 1 490,3 тыс. рублей по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 98,9% из-за снижения стоимости работ при проведении запросов котировок. Было отремонтировано 412,7 м² муниципального жилищного фонда. Доля отремонтированного жилищного фонда составила 1,3% от общего объема муниципального жилищного фонда.

Проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий в области коммунального хозяйства».

Целью данной программы является организация мероприятий в области коммунального хозяйства муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

В 2017 году было запланировано на реализацию данной программы                               2 231,2 тыс. рублей, израсходовано 2 175,05 тыс. рублей на ремонт объектов коммунального хозяйства. Исполнение составило 97,5%, что объясняется изменением цены по результатам аукционов.

Было отремонтировано 13 коммунальных объектов при плане 7 объектов, в связи с увеличением объемов работ по сравнению с планом произошло в 2 раза.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения».

Целью данной программы является бесперебойное функционирование сети уличного освещения Колпашевского городского поселения.

В 2017 году планировали на реализацию данной программы 6 704,9 тыс. рублей, израсходовано 6 566,8 тыс. рублей. Исполнение составило 97,9%, из них:

- на расходы по содержанию объектов уличного освещения (техническое обслуживание объектов уличного освещения) было запланировано 2 151,5 тыс. рублей, потрачено 2 154,2 тыс. рублей, увеличение расходов объясняется выполнение доплнительных работ по ремонту уличного освещения. Было приобретено 1 656 ламп, при плане  1700 шт, так как было уменьшение финансирования и прераспределение данных средств на выполнение работ по ремонту уличного освещения.

- произошло увеличение расходов на оплату потребленной электрической энергии для нужд системы уличного освещения на 6,96 тыс. рублей или на 0,16%. Связано увеличение с заменой неработающих лампы на новые. Соответственно при плане в 610 тыс. кВт/час было потреблено 619,5 тыс. кВт/час, увеличение потребленной электроэнергии произошло на 1,6% или 9,5 тыс. кВт/час;

- расходы на дополнительное устройство уличного освещения составили                74,64 тыс. рублей, при плане 222,4 тыс. рублей. Было израсходовано на 66,4% меньше запланированных расходов, в связи с экономией в поставке материалов.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является эффективной, так как частично достигнуты планируемые показатели.

Ведомственная целевая программа «Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений».

Целью данной программы является выполнение работ по улучшению состояния существующих и посадка новых зеленых насаждений на территории Колпашевского городского поселения.

В 2017 году было запланировано на реализацию данной программы                               1 202,8 тыс. рублей, выполнены мероприятия по озеленению городских территорий и уход за зелеными насаждениями на сумму 531,83 тыс. рублей. Исполнение составило 44,2%, так как сложилась экономия по результатам работ, из них:

- работы по удалению и купированию аварийных деревьев, а также окраске оснований стволов деревьев известковым раствором в количестве 70 шт. выполнили в полном объеме;

- выполнили работы по поддержанию в надлежащем цветущим состоянии клумбы, цветники и газоны в количестве 4 шт, работы выполнены в полном объеме.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигла планируемых целевых показателей.

Ведомственная целевая программа «Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории».

Целью данной программы является поддержание в надлежащем виде благоустроенности территории Колпашевского городского поселения.

В 2017 году было запланировано 1 565,5 тыс. рублей. Исполнение составило 101,2% или 1 584,12 тыс рублей , из них:

- на ликвидацию несанкционированных свалок, снос, разбор и вывоз бесхозных строений — израсходовали 281,1 тыс. рублей. В результате ликвидировано 8 несанкционированных свалок и аварийных строений, работы выполнены в полном объеме;

- на благоустройство мест массового отдыха израсходовано 525,59 тыс. рублей, что больше планируемых расходов на 61,2 тыс. рублей в связи с большим объемом вывезенного мусора было увеличего финансирование. Работы выполнены: по сбору мусора в городском парке, проведены мероприятий по противоклещевой обработке и вывоз мусора с оз. Светлое выполнены в полном объеме;

- на содержание площадей, лестниц, тротуаров и скверов израсходовано                  777,72 тыс. рублей при плане 820,3 тыс. рублей, отклонение составило 5,2% или 42,58 тыс. рублей в связи с экономией (в зимний период выпало меньше осадков). Выполнили работы в полном объеме на 809 м² территории.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Улучшение качества окружающей среды».

Целью данной программы является рациональное и эффективное использование земельных участков на территории Колпашевского городского поселения.

В 2017 году на реализацию данной программы запланировано 266,81 тыс. рублей, израсходовано 251,41 тыс. рублей. Что составило 94,2% от плана.

Уменьшение связано с отсутствием финансирования по мероприятию «Снос самовольных построек». При этом, по 10 ед. предписаний (при плане 3 ед.) самовольные постройки снесли сами владельцы.

По мероприятию «Выявление земельных участков, подлежащих оформлению в порядке действующего законодательства» ни одного земельного участка выявлено в течении года не было, так как информации из Росреестра о земельных участках под объектами недвижимости не поступало (при плане не менее 50 участков).

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является неэффективной.

Ведомственная целевая программа «Спортивный город».

Целью данной программы является увеличение количества населения Колпашевского городского поселения регулярно занимающихся спортом до 4,5% от общего числа жителей (исходное число жителей 30500 человек).

В 2017 году было запланировано на реализацию данной программы                               1 285,1 тыс. рублей, израсходовано 1 056,97 тыс. рублей. Исполнение составило 82,3%  в связи с экономией средств бюджета за счет: меньшего количества участников межпоселенческой спартакиады, а также спортсмены выезжали на соревнования за счет других источников финансирования.

В ходе выполнения мероприятий по программе:

- количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий увеличилось в 2017 году по сравнению с планом на 2,5% и составило 1 440 человек;

- количество выездов сборных спортивных команд поселения на соревнованиях различных уровней составило 19 единиц, что составляет 100% от плана.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как достигнуты целевые показатели.

Ведомственная целевая программа «Молодежь поселения».

Целью данной программы является увеличение числа молодёжи Колпашевского городского поселения привлечённой к проведению массовых мероприятий (в качестве зрителей и участников) до 47,4 % от общего числа жителей поселения (исходное число жителей 30 500 человек); увеличение числа молодёжи Колпашевского городского поселения регулярно посещающей молодёжные клубы, до 0,40 % от общего числа жителей поселения (исходное число жителей 30 500 человек).

В 2017 году общий объем финансирования на реализацию данной программы                               составил 6 903,4 тыс. рублей.

Целевые показатели были достигнуты в ходе реализации программы:

- при проведении общегородских мероприятий для молодежи количество участников мероприятий составило 2 030 человек, что на 101% больше планируемого показателя;

- при организации молодежных мероприятий, обеспечение функционирования молодежных клубов количество участников массовых молодежных мероприятий составило   12 430 человек, увеличилось по сравнению с планом на 0,3%, работало 4 молодежных клуба, как и планировали, на 1,7% увеличилось количество молодежи регулярно посещающих молодежные клубы.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Управление и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

Целью данной программы является максимизация неналоговых доходов местного бюджета, в том числе от имущества, временно не используемого для выполнения полномочий муниципального образования «Колпашевское городское поселение», и земельных участков.

В 2017 году было запланировано на реализацию данной программы                                   1 019,7 тыс. рублей, израсходовано 1 018,9 тыс. рублей, отклонение составило 0,08% или 0,8 тыс. рублей причиной послужило несвоевременное перечисление платежей  ООО «Заря Сервис».

По мероприятиям работы выполнены в полном объеме: количество объектов, подлежащих аренде, продаже (объявления в газету) — 14 ед., количества муниципальных жилых помещений, по которым заключены договоры социального найма (комиссионное вознаграждение за сбор платежей) — 37 ед., количество имущества и земельных участков для проведения оценки, кадастровых работ (оценка, межевание, изготовление тех.паспортов) — 9 ед., количество объектов, по которым произведены расходы на оплату коммунальных услуг — 1 ед, количество объектов, по которым произведены расходы на техническое обслуживание и сохранность (содержание Ленина,1, пом.1 ООО Капитал) — 4 ед, количество объектов, по которым необходимо составление технического задания — 1 ед., количество объектов, подлежащих сохранности — 14 ед., кол-во транспортных средств, за которые необходимо произвести оплату налогов — 50 ед.

При этом, произошло увеличения объема поступлений в бюджет Колпашевского городского поселения по неналоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества в 2017 году на 11,8% по сравнению с планом не менее 5,4%.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной.

Ведомственная целевая программа «Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение»».

Целью данной программы является улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение».

В 2017 году было запланировано на реализацию данной программы                                   1 611,0 тыс. рублей, израсходовано 1 475,9 тыс. рублей, отклонение составило 8,4% или 135,1 тыс. рублей в связи с экономией бюджетных средств.

В течении года произошло уменьшение количества муниципальных жилых помещений на 44 единицы, при плане в 5 единиц. Это связано с приватизацией жилых помещений.

В результате, проведя оценку эффективности реализации ВЦП, пришли к заключению, что целевая программа является высокоэффективной, так как были достигнуты целевые показатели.

В течение отчетного 2017 года изменения вносились не во все ведомственные целевые программы.

По результатам оценки определена степень эффективности 16 целевых программ по итогам 2017 года:

- высокоэффективные целевые программы — 13 ед.,

- эффективные целевые программы — 1 ед.,

- неэффективные целевые программы — 2 ед.

В таблице 1 к аналитической записке представлено сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение» за 2017 год.

Начальник финансово-экономического отдела

Администрации Колпашевского

городского поселения                                                                                                     А.В.Муратов

Лебедева И.А.

5-58-94

Таблица 1

Сводное заключение о реализации ведомственных целевых программ

по муниципальному образованию «Колпашевское городское поселение»

за 2017 год

| № п/п | Наименование программы | Информация о программе | Оценка эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственный исполнитель | Сумма фактических затрат, тыс. рублей | Оценка эффективности достижения показателей непосредственного результата | Оценка эффективности достижения показателей конечного результата | Итоговая оценка | Выводы эффективности реализации программы |
| 1 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения | Браун Н.А. | 390,4 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 2 | Обеспечение транспортной доступности населения мкр. Рейд в навигационный период. | Метляков С.И. | 1 489,56 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 3 | Дороги муниципального образования «Колпашевское городское поселение» и инженерные сооружения на них | Метляков С.И. | 18 680,86 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 4 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Валитова К.П. | 1 490,3 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 5 | Организация мероприятий в области коммунального хозяйства | Соловьев В.А. | 2 157,05 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 6 | Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения | Соловьев В.А. | 6 566,8 | 8 | 8 | 16 | Эффективная целевая программа |
| 7 | Озеленение и улучшение состояния существующих зеленых насаждений | Березюк Н.Г. | 531,83 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 8 | Поддержание надлежащего санитарно-экологического состояния территории | Березюк Н.Г. | 1 584,12 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 9 | Спортивный город | Иванов А.А. | 1 056,97 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 10 | Молодежь поселения | Михайлов Ю.Ю. | 6 903,4 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 11 | Спортивный город | Михайлов Ю.Ю. | 2 812,00 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 12 | Управление и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Колмаков А.А. | 1 018,9 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 13 | Улучшение качества жилой среды муниципальных жилых помещений муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | Колмаков А.А. | 1475,9 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 14 | Муниципальные кадры | Устюгова Н.А. Басаргина О.В. | 82,49 | 10 | 10 | 20 | Высокоэффективная целевая программа |
| 15 | Улучшение качества окружающей среды | Минина Е.А. | 251,41 | 0 | 0 | 0 | Неэффективная целевая программа |
| 16 | Колпашево — наш общий дом | Минина Е.А. | 10,0 | 0 | 0 | 0 | Неэффективная целевая программа |

Начальник финансово-

экономического отдела      _______________           _/Муратов А.В./

(подпись)         (расшифровка подписи)

Лебедева И.А.

5-58-94