АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.02.2017                                                                                                                                       № 58

Об информации за 2016 год о выполнении мероприятий

Программы социально - экономического развития

МО «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018г.г.

В целях контроля за ходом реализации Программы социально - экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г., руководствуясь распоряжением Администрации Колпашевского городского поселения от 22.11.2016 № 512 «О контроле за ходом реализации Программы социально - экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на период 2013 -2018 г. г.»

1. Принять к сведению информацию за 2016 год о выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития МО «Колпашевского городского поселения» на период 2013- 2018 г.г.» согласно приложению № 1.

2. Информацию за 2016 год о выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития МО «Колпашевского городского поселения» на период 2013 - 2018 г.г. опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на и.о. начальника финансово-экономического отдела Администрации Колпашевского городского поселения         Кондрашову Н.В.

## Глава Колпашевского

## городского поселения	                                                                                              А.В.Щукин

Н.В.Кондрашова

5 58 94

|  | Приложение №1 к распоряжению Администрации Колпашевского городского поселения от 28.02.2017 № 58 |
| --- | --- |
| Информация за 2016 год о выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. |  |

В целях ежегодного мониторинга реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. подготовлена информация о реализации инвестиционных проектов на территории МО «Колпашевское городское поселение» (приложение № 1). Структурные подразделения Администрации Колпашевского городского поселения представили отчеты об исполнении мероприятий, принятых Программой на 2016 год.

На основании отчетов, представленных структурными подразделениями, финансово-экономическим отделом Администрации Колпашевского городского поселения подготовлен сводный годовой отчет о реализации Программы (приложение № 2) за 2016 год.

Отчет об исполнении мероприятий, принятых Программой социально-экономического развития МО "Колпашевское городское поселение" на период 2013-2018 г.г. по итогам работы за 2016 год. № п/п Наименование направления программных мероприятий Объем финансирования (млн. рублей) плановое значение фактическое значение отклонение абсолютное значение, (+/-) относительное значение, (%) 1 2 3 4 5 6 1 Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения 0,370 0,000 -0,370 0,0 2 Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения 210,622 220,391 +9,769 104,6 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов 2,845 0,525 -2,320 18,5 Всего 213,837 220,916 +7,079 103,3

На основе главной цели программы и вытекающих стратегических приоритетов развития поселения в 2016 году проводились мероприятия, направленные на совершенствование экономических, организационных и финансовых основ деятельности поселения, позволяющих последовательно и устойчиво улучшать жизненные условия проживающего на его территории населения.

Так, по первому направлению, с целью наращивания экономического потенциала и формирования инвестиционной привлекательности поселения планировали финансирование в размере 0,370 млн. рублей, в результате создано рабочих места не было, так как, по данным ОГКУ «ЦЗН», данное мероприятие не планировалось на 2016 год.

По второму направлению программы «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» в 2016 году реализовано мероприятий в объеме 220,391 млн. рублей при плане 210,622 млн. рублей, что составило 104,6% от плана. Были реализованы 12 мероприятий из 13 плановых:

- при проведении мероприятий по созданию муниципального резерва материальных ресурсов для проведения работ по предотвращению и ликвидации ЧС, а также проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ были выполнены следующие мерприятия: приобретение противопожарной продукции, была произведена опашка минерализованной противопожарной полосы в д. Север; осуществлялся контроль за пожарной обстановкой, техническим состоянием защитной дамбы в мкр Рейд, с. Тогур; были изготовлены и установлены запрещающие знаки на водных объектах («Купание запрещено» и «Осторожно — обрушение берега»). В рамках чрезвычайной ситуации в мкр. Шпальный, с. Тогур производился подвоз и раздача технической воды населению;

- количество произведенного ремонта муниципальных жилых помещений составило 418,3 м². Работы выполнены в полном объеме на всю планируемую сумму (2,133 млн. рублей), а оплачено 1,924 млн. рублей из-за несвоевременного предоставления подрядчиком документов для оплаты;

- на ремонт коммунальных объектов муниципальной собственности фактически израсходовано в 2016 году 2,354 млн. рублей. Это позволило улучшить качество воды для населения: произведен  ремонт водопроводных скважин г. Колпашево и с. Тогур; ремонт водопровода с. Тогур. ул. Тургенева, д. 25,д. 27; ул. Лермонтова, д. 1\1, д. 1\4;  ремонт и дезинфекция колодцев; ремонт водопроводов в с. Тогур: ул. Гагарина, ул. Чапаева, д. 5,д. 6;                   ремонт водопроводов г. Колпашево: мкр. Геолог, д. 4; ул. Победы, д. 127, ремонт водоразборной колонки с. Тогур, ул. Некрасова, д. 8; ремонт водопроводных колодцев г. Колпашево: ул. Кирова, д. 82, ул. Л. Толстого, д. 36, ул. Мира, д. 30, ул. Победы, д. 87,                                                                       ремонт канализационных сетей г. Колпашево: ул. Сов.Север, д. 16, д. 19; ул. Нефтеразведчиков, д. 2, д. 4, д. 6; с. Тогур, ул. Мичурина, д. 3; ремонт канализационных колодцев: г. Колпашево, ул. Мира, д. 2, ул. Обская, д. 14,д. 6, ул. Голещихина, с. Тогур, Некрасова,9,ул. Чапаева, 12, ул. Советская, 38/2. Приобретено оборудование для КНС (3 насоса). На теплоснабжение было израсходовано 0,945 млн. рублей на: ремонт теплотрассы г. Колпашево, ул. Гоголя, д. 80; ул. Гоголя, д. 64; ремонт тепловых сетей г. Колпашево, ул. Сосновая, д. 3; пер. Клубным, пер. Новый; ремонт тепловых сетей мкр.Звезда. На мероприятие по электроснабжению было израсходовано 0,265 млн. рублей, из них: был выполнен ремонт резервного источника электропитания котельной «Телецентр» на сумму 0,165 млн. рублей. На сумму 0,100 млн. рублей была оплачена гос. экспертиза на изготовление проекта строительства ЛЭП и ТП (трансформаторная подстанция) для г. Колпашево. ул. Селекционная дома 167,165,163, но при этом подрядчик не прошел гос экспертизу;

- при проведении ежегодного мониторинга и визуального наблюдения зоны обрушения р. Обь и р. Кеть в 2016 году были расселены 5 жилых дома, находящихся в опасной береговой оползневой зоне, по адресам: в с. Тогур, ул. Шпальная, 18; в г. Колпашево,  ул. Дзержинского, 15А (кв. 1,2), ул. Панова, 23, ул. Центральная, 17. На данное мероприятие было потрачено 4,925 млн. рублей;

- за счет реализации мероприятия по содержанию и ремонту дорог было выполнено ямочного ремонта струйно-эмульсионным способом 1729,5 м2 автодорог поселения.  Финансирование дорожной деятельности в 2016 года составило 75,027 млн. рублей. Был произведен ремонт автомобильных дорог — укладка нового асфальта г. Колпашево. Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог поселения. Обустройство ледовой переправы через р. Кеть (Тогур-Рейд);

- в рамках реализации мероприятий региональной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» были выполнены работы на общую сумму 17,360 млн. рублей, из них:

- реконструкция инженерных сетей мкр. «Звезда» на сумму 16,998 млн. рублей.

- на сумму 0,362 млн. рублей была оплачена гос. экспертиза на разработку проекта «Реконструкция и строительство водопроводных сетей и объектов с. Тогур», но при этом подрядчик не прошел гос экспертизу;

- в рамках комплексной программы "Энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры" были выполнены работы на сумму 4,477 млн. рублей, а именно: произведен капитальный ремонт теплообменников на газовых котельных «Лазо» и «Школа№4»; закончили капитальный ремонт фильтра на станции обезжелезивания г. Колпашево, ул. Кирова, д. 114 и с. Тогур, пер. Клубный, д. 3/1;

- на мероприятие по газификации поселения было потрачено 63,202 млн. рублей при плане 56,400 млн. рублей. За 2016 год было построено 23 км сетей газоснабжения. Из-за позднего оформления соглашений в 2015 году все работы завершены и окончательно оплачены в 2016 году;

- на мероприятие по увеличению уровня благоустройства населенных пунктов и качества окружающей среды поселения было потрачено в 2016 году 2,477 млн. рублей, из них:

- 0,888 млн. рублей израсходовано на устройство новой линии уличного освещения общей протяженностью 1650 м (ул. Советская, ул. Лермонтова с. Тогур; ул. Гоголя, мкр. Матьянга; пер. Рожкова г. Колпашево), а также в течении 2016 года производилось обслуживание линии уличного освещения Колпашевского городского поселения.

- на сумму 1,589 млн. рублей произведены работы по благоустройству территории поселения: разбили 2 цветника, 9 газонов, ликвидировали 12 несанкционированных свалок, очистили от мусора территории городского парка и береговой полосы оз. Светлое, ликвидировали 32 аварийных дерева;

- работы по сносу самовольных построек в рамках реализации мероприятия по увеличению уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения в 2016 году не производились;

- с целью создания условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры в 2016 году было потрачено 21,102 млн. рублей. МБУ «Центр культуры и досуга» включает в себя три культурно досуговых отдела по поселению:  культурно - досуговый отдел "Дом культуры "Лесопильщик" ,  культурно - досуговый отдел "Дом культуры "Рыбник"   культурно - досуговый отдел " Городской Дом культуры". Основной целью структурных подразделений является деятельность, направленная на сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, развитие народного самодеятельного творчества, подготовка и проведение досуга и активного отдыха  на территории Колпашевсвкого городскорго поселения. В учреждении работают 4  творческих самодеятиельных коллектива, имеющих звание "Народный": Народный хор "Ветеран", Народный хор " Тогурчанка", Народный хор "Сибиринка" и Народный  драматический театр имени В.И.Пикалова; 2 коллектива имеющий звание "Образцовый": Образцовый хорреографический ансамбль "Югана", Образцовый эстрадный вокальный ансамбль "Мармелад".  Всего в учреждении работает 25 клубных формирования, участников 494 участников, в том числе: для детей 6  клубных формирований (206 участников), для молодежи 8 клубных формирования (87 участников), для взрослых 11 клубных формирований (201 участников). Всего в 2016 году проведено 445 культурно-массовых  мероприятий, которые посетило 96 740 человек. На платной основе проведено 255 мероприятий, которые посетило 20 078 человек, из них для детей 99 мероприятия ( 7 719 человека), для молодежи 52 мероприятия (2 483человек). На бесплатной основе проведено 190 мероприятий, из них для детей 58 мероприятий (9 110 человека), для молодежи 23 мероприятия (15 4647 человек), для взрослых 109 мероприятий (43 505человек). Учреждением организуются концерты, проводятся творческие вечера, праздничные мероприятия, посвященные военной тематике. Работники учреждения регулярно повышают квалификацию путем посещения рахличных семинаров, курсов переподготовки, мастер-классов.

Участники творческих самодеятельных коллективов принимают активное участие во всех культурно-массовых мероприятиях рахных уровней. Ежегодно успешно принимают участие в областном Губернаторском фестивале народного творчества "Вместе - мы Россия!", по итогам которого в 2016 году Колпашевский район занял I место, призовой фонд составил 900,0 тыс. рулей;

- с целью создания условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере библиотечного обслуживания в 2016 году были выполнены следующие мероприятия: число книговыдач в библиотеках городского поселения составили 414 004 экз., 173 424 составило число посещений библиотек жителями городского поселения, проведено 1 442 мероприятий, выполнено 15 066 справочно-информационных и библиографических запросов. Объем собственных электронных баз данных составляет 77 830 записей. За 2016г. число посещений сайта библиотеки составило 26 743 раз. Объем библиотечного фонда на конец отчетного периода составил 186 021 экземпляров. Обновление книжного фонда обеспечивает высокое качество выполнения основных функций учреждения по удовлетворению информационных, культурных, образовательных потребностей населения. На комплектование библиотечного фонда в 2016 году направлено 600 тыс. рублей, библиотечный фонд пополнился на 2 822 экземпляра, объем библиотечного фонда на конец отчетного периода составил 186 021 экземпляров. Поступление книжного фонда в дар составило 954 экз. Доходы от оказания платных услуг составили 670 рублей, внебюджетные поступления (за победу в конкурсе на лучший ЦОД) – 30,0 тыс. руб.

К особо значимым результатам деятельности учреждения в 2016 году можно отнести следующие события:

- В октябре 2016г. в Центральном библиотеке впервые был организован и проведен круглый стол «Профилактика экстремизма в молодежной среде» для учащейся молодежи Колпашевского района:

- Акция «Библионочь-2016. ЧитайКино» (более 200 посетителей);

- Районный конкурс «Мой городок-душа России» (более 60 посетителей);

- Цикл мероприятий в рамках Года российского кино;

- Участие в международном фестивале «Устами детей говорит мир»;

- Выпуск краеведческих изданий в рамках реализации проекта «Город, в котором мы живем»: «Познавая малую Родину – открываем себя».

- Средний ЦОД (центр общественного доступа), работающий на базе Отдела библиотечного обслуживания №4 (с. Тогур) занял 1 место в областном конкурсе на лучший ЦОД. Диплом за третье место в конкурсе «Библиотечная аналитика». Благодарственное письмо Департамента развития информационного общества за успешную реализацию федерального проекта «Электронный гражданин». Активное участие в районных мероприятиях, проходивших в рамках празднования Дня Победы, Дней славянской письменности и культуры, Дня защиты детей, Дня молодежи, Дня любви семьи и верности, Дня знаний, Дня старшего поколения, Макариевских чтений, Дня народного единства, Декады благотворительности и Декады инвалидов,

- Читатели МБУ «Библиотека» стали номинантами областных и международных литературных конкурсов «Я, финансы, мир» и «Устами детей говорит мир». В областной тур конкурса «Читаем всей семьей» вышла семья Фатьяновых-Шумковых, в итоге получившая Благодарственное письмо Законодательной думы Томской области.

Обучающие семинары  «Библиотековедение. Трансформация книги и чтения и продвижение чтения в условиях муниципальных публичных библиотек», «Отдельные направления работы муниципальной публичной библиотеки (семейное чтение, краеведческая работа и др.)», «Библиотековедение. Переход на новую ББК», «Работа в АБИС «Руслан» (многотомные издания)», «Оформление инвентарных книг», «Нормирование труда в ОКиО», на которых повысили свой профессиональный уровень более 20 специалистов библиотек Колпашевского района. Два городских специалиста прошли дистанционное обучение по темам «Краеведческая деятельность библиотек», «Инновационные формы массовой работы» (данная форма обучения для сотрудников МБУ «Библиотека» была применена впервые);

- при выполнении мероприятия по созданию условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества силами МБУ «ГМЦ» было проведено 4 мероприятий с участием более 1,0 тыс. человек. Организованы клубные формирования, членами которых являются более 124 человека.  В 2016 году МБУ «ГМЦ» в здании по адресу г. Колпашево, ул. Кирова, 43 было заменено 3 окна, 1 дверь, постелено половое покрытие в тренажерном зале, закуплен линолеум. Установлена сигнализация и приобретен теннисный стол в раздевалке с. Тогур, ул. Ленина, 12/1. Установлено дополнительное освещение на стадионе г. Колпашево, ул. Кирова, 41;

- при выполнении мероприятия по созданию оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения силами МКУ «ГМЦ» в 2016 году было проведено 63 спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятия, с участием 10,157 тыс. человек. Были проведены спортивные мероприятий: в честь 10-летнего юбилея МБУ «ГМЦ», в честь дня победы, спортивные мероприятия на призы Деда Мороза и другие.

Кроме того, специалистом по спорту Администрации поселения было проведено 11 спортивных мероприятия при участии 1,443 тыс. человек (участников), такие как, конкурс «Внедорожник 2016», соревнования «Силовой экстрим 2017», ряд мероприятий приуроченных к юбилею МБУ «ГМЦ». (в том числе: «Фаер шоу», соревнования по боксу, спортивный праздник, конкурс «Мама Папа Я — спортивная семья», концертная программа), соревнования ко Дню Физкультурника (по 16 видам спорта), детские турниры по хоккею и футболу на призы депутата законодательной Думы ТО А.Н. Френовского, конкурс «Молодежная волна», ежегодный туристический слет памяти Е.Ю. Сивкова). Было организованно 19 выездов сборных команд на соревнования (например, Кубок Губернатора Томской области по футболу, первенство России по карате киоку синкай, зимние и летние спартакиады Колпашевского района). За 2016 год было приведено в нормативное состояние 8 объектов, а именно: Тогурский стадион, стадион на ул. Кирова, 41, стадион на ул. Гоголя, 87, спортивная площадка в НГСС, 3 тренажерных зала, спортивный за на ул. Комсомольская, 3.

Кроме того, по второму направлению программы «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» в 2016 году не выполнено 1 мероприятие из 13 плановых:

- вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность.

На реализацию мероприятий по третьему направлению программы «Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов» в 2016 году было направлено 0,525 млн. рублей при плане 2,845 млн. рублей. Отклонение от плана составило -2,320 млн. рублей. Из 4 плановых мероприятий выполнили 4 мероприятия:

- выполнено мероприятие по созданию условий для увеличения доходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» посредством активизации механизмов программно-целевого планирования в части своевременно подготовленной проектно-сметной документации газоснабжения 7 очереди;

- при выполнении мероприятий по повышению эффективности использования муниципального имущества были проведены следующие работы: государственный кадастровый учет прошел 1 земельный участок; проведена оценка стоимости арендной платы 16 единиц объектов муниципального имущества и земельных участков; на 8% по отношению к предыдущему году произошло увеличение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества, так как было расторгнуто 3 договора аренды помещений, расположенных по адресу: с. Тогур, ул. Ленина, д. 1;

- на курсах повышения квалификации обучились 5 человека, а также 13 муниципальных служащих участвовали в обучающих семинарах в целях совершенствования системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- на официальном сайте муниципального образования "Колпашевское городское поселение" создан раздел "Обращения граждан", в котором есть подраздел "Вопрос-ответ", позволяющий гражданам сообщать о фактах коррупции. В 2016 году таких сообщений не поступало;

- доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде составляет 100%.

Всего на реализацию мероприятий программы социально - экономического развития поселения в 2016 году было потрачено 220,916 млн. рублей, что на 7,079 млн. больше плановых. Из 18 мероприятий планируемых программой социально — экономического развития реализовано 17 мероприятий (что в относительном выражении составляет 94,4 % от плановых).

Для оценки результатов решения задач Программы, направленных на совершенствование экономических, организационных и финансовых основ деятельности поселения, позволяющих последовательно и устойчиво улучшать жизненные условия проживающего на его территории населения, приняты контрольные индикаторы (приложение № 3), из которых достигнуты:

- приоритет 1. «Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности» - намечено 6 индикаторов, из них достигнут 1:

- в 2016 году в части повышения инвестиционной привлекательности территории поселения реализовано два инвестиционных проекта. В результате их реализации осуществляется строительство сети xDSL в г. Колпашево,  производится подключение клиентов (юридических лиц) по ВОЛС в г. Колпашево, продолжается газификация поселения — подготовлена ПСД (проектно-сметная документация) газификация 7 очереди.

Остались не достигнутыми следующие 5 индикаторов:

- не создано новых рабочих мест;

- объем производства продукции из местного сырья — показатель отсутствует;

- рост числа субъектов малого предпринимательства (индивидуальные предприниматели, малые предприятия) — показатель отсутствует;

- увеличение доли занятых в малом предпринимательстве (ИП, работники МП и ИП) в численности экономически активного населения поселения — показатель отсутствует;

- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по малым и средним предприятиям — показатель отсутствует.

- приоритет 2. «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» - для оценки решения намеченных задач приоритета намечено 15 индикаторов, из них достигнуто 12:

- количество домов поселения, расселенных из опасной береговой оползневой зоны — 5 домов;

- провели ямочный ремонт дорог -1729,5 м² при плане 1200 м²;

- количество специалистов МБУ «Библиотека», повысивших профессиональный уровень — 33,3% при плане не менее 18%;

- число жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ГМЦ» составило 542 человека при плане не менее 480;

- число жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом по месту жительства с инструкторами по физической культуре в 2016 году составило 25% (при плане до 16% населения) занимающихся от общего числа жителей Колпашевского городского поселения

Остались не достигнутыми следующие индикаторы:

- доля использования газа в общем объеме топлива для теплоснабжения потребителей к 2018 году — показатель отсутствует;

- выросло количество обращений граждан по вопросам низкого качества жилищных услуг;

- отрицательная динамика обращений граждан по низкому качеству благоустройства населенных пунктов, количество обращений увеличилось по сравнению с 2015 годом;

- ниже контрольного индикатора фактическое количество жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ЦКД» - 494 человека при плане не менее 500;

- снижение числа жителей, пользующихся услугами библиотеки;

- снижается количество пользователей сайта МБУ «Библиотека»;

- снижение объема охвата населения библиотечным обслуживанием — 38,3% при плане не менее 40%;

- количество специалистов МБУ «ЦКД», повысивших профессиональный уровень- 8,2%, при плане не менее 20%;

- количество молодёжи, участвующей в мероприятиях, направленных на развитие творчества, выявление лидерских качеств, воспитание гражданственности и патриотизма -      2 415 человек, при плане не менее 3 000 человек;

- количество специалистов МБУ «ГМЦ», повысивших свой профессиональный уровень — 18,7%, при плане не менее 20%.

- приоритет 3. «Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов» - намечено 6 индикаторов, из них достигнуто 2:

- привлечены средства федерального и областного бюджетов в рамках целевых программ: «Детство под защитой», «Развитие транспортной системы в Томской области», «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», «Повышение энергоэффективности в Томской области», «Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области»;

- доля муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы, достигнута 100 %.

При этом не достигнуты следующие индикаторы:

- объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках адресных инвестиционных программ;

- объём поступлений в бюджет по не налоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков к предыдущему снизился на 0,1%. В 2016 году задолженность прошлых лет от ООО «КТК» ч/з УФССП по ТО по исполнительным листам начала поступать только в ноябре – декабре 2016 г.  Задолженность по аренде: ИП Савин, МУП «Пламя» - рассмотрение дел назначено на февраль 2017 г. Также задолженность ООО «МТС» и ООО «Энергия».;

- произошло увеличение расходов на 8% по отношению к предыдущему году на содержание временно неиспользуемого имущества;

- доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку составила 62,5% при плане 98% к 2018 году.

Сводный отчет о реализации Программы социально-экономического развития

МО "Колпашевское городское поселение" на период 2013-2018 г.г.

по итогам работы за 2016 год.

| № п/п |  | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия основных стратегических направлений Программы: |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 213,837 | 220,916 | 103,3 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 18 | 16 | 88,9 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 27 | 8 | 29,6 |
| 1.1 | Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 0,370 | 0,000 | 0,0 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 1 | 0 | 0,0 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 6 | 1 | 16,7 |
| 1.2 | Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 210,622 | 220,391 | 104,6 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 13 | 12 | 92,3 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 15 | 5 | 33,3 |
| 1.3 | Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |  |  |  |
|  | -объем финансирования, млн. рублей | 2,845 | 0,525 | 18,5 |
|  | -количество мероприятий, шт. | 4 | 4 | 100,0 |
|  | -контрольные индикаторы, шт. | 6 | 2 | 33,3 |

Приложение № 1 к информации за 2016 год о выполнении мероприятий Программы социально- экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2013- 2018 годы

Информация о реализации инвестиционных проектов на территории МО «Колпашевское городское поселение» за 2016 год

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Краткое описание проекта | Инициатор/ ответственный исполнитель | Период реали-зации проекта (годы) | Объём финансирования, млн. Рублей | Срок окупае-мости, годы | Эффективность от реализации проекта млн.рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | собствен-ные средства пред-приятия | привле-чённые средства | под гаран-тию бюд-жета | кредиты, займы |  | Социаль-ная (кол-во дополни-тельно созданных рабочих мест) | Экономи-ческая (объём дополни-тельно привле-чённых инвес-тиций) | Бюджетная (объём допол-нительно привле-чённых доходов бюджет) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Строительство сети xDSL в г. Колпашево | Расширение сти доступа в г. Колпашево (100 пар) | ПАО «Ростелеком» | 2016 план 2016 факт | 1,500 0,390 | 1,500 0,390 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  | Расширение /модернизация производства, расширение перечня качества оказываемых услуг. |  |
|  | Подключение клиентов (юридических лиц) по ВОЛС в г. Колпашево | Подключение клиентов по ВОЛС в г. Колпашево (8 адресов) |  | 2016 план 2016 факт | 1,500 1,203 | 1,500 1,203 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |
| 2. | Газификация Колпашевского городского поселения | Газификация домовладений г. Колпашево и с. Тогур. Строительство внутри поселковых газопроводов и подготовка ПСД. | Администрация Колпашевского городского поселения | 2016 план 2016 факт | 45,900 63,202 | 0,000 0,00 | 45,900 63,202 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |  | Построено в 2016 год 23 км сетей газоснабжения. Завершение работ по 3 контрактам, начатые в 2015 году. Подготовлена ПСД газоснабжения 7 очереди. |  |
|  |  | Итого в 2016 году |  | 2016 план 2016 факт | 48,900 64,795 | 3,000 1,593 | 45,900 63,202 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |  |  |  |

Приложение № 2 к информации за 2016 год

о выполнении мероприятий Программы

социально- экономического развития

МО «Колпашевское городское

поселение» на 2013- 2018 годы

Отчет об исполнении мероприятий, принятых Программой социально-экономического развития муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2013-2018 г.г. по итогам работы 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Развернутая структура мероприятия | Ответственный исполни тель | Срок исполнения, годы | Объем источник финансирования (млн. руб.) | Показатель оценки выполнения мероприятия | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Прочие |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Направление 1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности поселения |
| Приоритет 1.1. Создание условий для развития малого предпринимательства |
| 1 | Обеспечение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Компенсация затрат работодателя на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест (в том числе надомных) для трудоустройства инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей. | ОГКУ "ЦЗН" г.Колпашево, Администрация поселения | 2016 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Создано 0 рабочих места при плане 8. | Мероприятие не реализовывалось |
| 1 |  |  |  | 2016 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого по направлению 1 |  | 2016 план | 0,370 | 0,000 | 0,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Направление 2. Развитие социальной сферы, улучшение жизнедеятельности населения |
| Приоритет 2.1. Обеспечение безопасности граждан, пожарной безопасности территории, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 2 | Создание условий пожарной безопасности на территории поселения | Создание муниципального резерва материальных ресурсов для проведения работ по предотвращению и ликвидации ЧС, а так же проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и БН | 2016 план | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | Приобретение противопожарной продукции. Опашка минерализованной противопожарной полосы в д. Север. Контроль за пожарной обстановкой, техническим состоянием защитной дамбы в мкр Рейд, с. Тогур. Изготовление и установка запрещающих знаков на водных объектах. В рамках ЧС — раздача технической воды в мкр. Шпальный, с. Тогур. | Отклонение от плана объясняется необходимостью в рамках ЧС подвоза и раздачи технической воды населению в мкр. Шпальный, с. Тогур. |
| 2 |  |  |  | 2016 факт | 0,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,401 | 0,000 |  |  |
| 3 | Ремонт муниципального жилого фонда | Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда | Отдел УМХ | 2016 план | 2,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,133 | 0,000 | Количество произведенного ремонта муниципальных жилых помещений, 418,3 м². Работы выполнены в полном объеме на всю планируемую сумму (2,133 млн. рублей), а оплачено 1,924 млн. рублей. | Несвоевременное предоставление подрядчиком документов для оплаты. |
| 3 |  |  |  | 2016 факт | 1,924 | 0,000 | 0,058 | 0,000 | 1,866 | 0,000 |  |  |
| 4 | Ремонт коммунальных объектов муниципальной собственности | Ремонт коммунальных объектов: 1. Водоснабжение и водоотведение: ремонт водопровода, шахтных колодцев, устройство и ремонт гидрантов, ремонт КНС, модернизация станций водоподготовки, очистных сооружений | Отдел УМХ | 2016 план | 2,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,400 | 0,000 | 1.Улучшение качества воды для жителей микрорайонов. Ремонт водопроводных скважин г.Колпашево и с. Тогур; -ремонт водопровода с. Тогур. Тургенева,25,27;ул.Лермонтова,1\1,1\4; ремонт и дезинфекция колодцев; ремонт водопроводов в с. Тогур: ул. Гагарина, Чапаева, 5,6; ремонт водопроводов г. Колпашево: мкр. Геолог,4; ул. Победы,127, ремонт водоразборной колонки с. тогур, ул. Некрасова,8 ремонт водопроводных колодцев г. Колпашево: ул. Кирова, 82, ул. ЛТолстого, 36, ул. Мира,30, ул. Победы, 87, ремонт канализационных сетей г.Колпашево: ул. Сов.Север, 16, 19; ул. Нефтеразведчиков, 2,4,6; с. Тогур, ул. Мичурина,3; ремонт канализационных колодцев: г.Колпашево, ул. Мира,2, ул.Обская,14,6, ул. Голещихина, с. Тогур, Некрасова,9,ул. Чапаева, 12, ул. Советская, 38/2 Приобретено оборудование для КНС (3 насоса) | Не выполнено Реконструкция крыши на здании очистных с. Тогур, ул.Сибирская,38/1 -ремонт 3КНС (отклонили) |
| 4 |  |  |  | 2016 факт | 2,354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,354 | 0,000 |  |  |
| 4 |  | 2. Теплоснабжение: ремонт теплотрасс, утепление теплотрасс, замена котла | Отдел УМХ | 2016 план | 3,146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,146 | 0,000 | 2.Обеспечение качественного теплоснабжения объектов жизнедеятельности. Снижение потерь тепловой энергии. - ремонт теплотрассы:- г. Колпашево, ул. Гоголя,80; ул. Гоголя, 64 Ремонт тепловых сетей г. Колпашево, ул. Сосновая,3; пер. Клубным, пер. Новый, ремонт тепловых сетей мкр.Звезда | Не состоялись аукционы по приобретению 2-ходовых клапанов с модульным управлением для системы отопления и ГВС (горячее водоснабжение). Поставлена ДГУ (дизельная генераторная установка), оплата будет в 2017 году |
| 4 |  |  |  | 2016 факт | 0,945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,945 | 0,000 |  |  |
| 4 |  | 3. Электроснабжение: замена ЛЭП, строительство | Отдел УМХ | 2016 план | 0,484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,484 | 0,000 | 3.Выполнен ремонт резервного источника электропитания котельной «Телецентр». Изготовление проекта строительства ЛЭП и ТП для г. Колпашево. ул. Селекционная 167,165,163 (не прошел гос экспертизу). | Подрядчик не прошел гос экспертизу |
| 4 |  |  |  | 2016 факт | 0,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,265 | 0,000 |  |  |
| 5 | Организация проведения ежегодного мониторинга и визуального наблюдения зоны обрушения р. Обь и р. Кеть | Предоставление безвозмездных субсидий гражданам, проживающим в опасной береговой зоне р. Обь и р. Кеть, для приобретения жилых помещений | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и БН | 2016 план | 4,950 | 0,000 | 4,900 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 5 домов расселены из опасной береговой оползневой зоны за 2016 год | По результатам заключенных трехсторонних договоров с собственниками расселяемых жилых домов сложилась экономия |
| 5 |  |  |  | 2016 факт | 4,925 | 0,000 | 4,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.1. |  | 2016 план | 13,513 | 0,000 | 4,900 | 0,000 | 8,613 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 10,814 | 0,000 | 4,983 | 0,000 | 5,831 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств |
| 6 | Содержание и ремонт дорог | 1. Содержание дорог 2. Текущий ремонт дорог | Отдел УМХ | 2016 план | 76,249 | 0,000 | 44,160 | 16,203 | 15,886 | 0,000 | Выполнено ямочного ремонта струйно-эмульсионным способом 1729,5 м². | Снижение стоимости работ произошло при торгах в рамках аукционов |
| 6 |  |  |  | 2016 факт | 75,027 | 0,000 | 44,160 | 16,390 | 14,477 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.3. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры |
| 7 | Региональная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» | Капитальный ремонт фильтров на станции обезжелезивания (г. Колпашево, с. Тогур). Ремонт теплотрасс (г. Колпашево, с. Тогур). Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей. Проект реконструкции и строительства водопроводных сетей и объектов с. Тогур. Реконструкция инженерных сетей мкр. Звезда, мкр. Победа. | Отдел УМХ, отдел Г и З | 2016 план | 16,456 | 0,000 | 5,000 | 1,456 | 5,000 | 5,000 | Количество построенных объектов. Улучшение качества воды и оказываемых услуг для жителей с. Тогур. Улучшение качества сброса воды системой водоотведения с. Тогур. Выполнение работ по реконструкции инженерных сетей мкр. «Звезда» | Разработка проекта «Реконструкция водопроводных сетей и объектов с. Тогур» (не прошел гос экспертизу) |
| 7 |  |  |  | 2016 факт | 17,360 | 0,000 | 12,910 | 4,450 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 8 | Снижение потерь энергоресур-сов | Реализация мероприятий в рамках комплексной программы "Энергоэффективность объектов коммунальной инфраструктуры". Реконструкция инженерных сетей от котельной Звезда, Победа в г. Колпашево | Отдел УМХ | 2016 план | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | Капитальный ремонт теплообменников на газовых котельных «Лазо» и «Школа№4» Закончили капитальный ремонт фильтра на станции обезжелезивания г. Колпашево, ул. Кирова,114 Закончили ремонт фильтра на станции обезжелезивания с. Тогур, пер. Клубный, 3/1 | Замена трубопроводов: -теплотрасс на новые, в полиуретановом исполнении, не менее 200 м (не состоялось). -Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: г. Колпашево, ул. Сосновая,9,7,5,3, ул. Победы,133. Протяженность в 2-ух трубном исполнении 350м.(не состоялось) Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: г. Колпашево, ул. Лермонтова,42 и 48 в 2-ух трубном исполнении 200м. (не состоялось) Водопроводные трубы в полиэтиленовом исполнении, не менее 200 м.: Капитальный ремонт водопроводных сетей по адресу: с. Тогур, ул. Тургенева, 36-ул. Лермонтова 42 (не состоялось) |
| 8 |  |  |  | 2016 факт | 4,477 | 0,000 | 2,461 | 0,000 | 2,016 | 0,000 |  |  |
| 9 | Газификация | 1. Строительство сетей газоснабжения на территории поселения. 2. Строительство газовых котельных. | Отдел Г и З | 2016 план | 56,400 | 0,000 | 39,100 | 2,800 | 0,500 | 14,000 | Построено в 2016 году 23 км сетей газоснабжения. Работы по 3 контрактам, начатые в 2015 году, завершены в 2016 году. | Из-за позднего оформления соглашений о выделении средств ИМБТ, работы начатые в 2015 году окончены в 2016 году и произведена оплата |
| 9 |  |  |  | 2016 факт | 63,202 | 0,000 | 60,042 | 3,160 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.3. |  | 2016 план | 74,056 | 0,000 | 44,100 | 5,456 | 5,500 | 19,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 85,039 | 0,000 | 75,413 | 7,611 | 2,016 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.4. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшения качества окружающей среды поселения |
| 10 | Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колпашевского городского поселения на 2012-2020 годы» | Отдел УМХ | 2016 план | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 1. Устройство новой линии уличного освещения общей протяженностью 1650 м (ул. Советская, ул. Лермонтова с. Тогур; ул. Гоголя, мкр. Матьянга; пер. Рожкова г. Колпашево) 2. Обслуживание линии уличного освещения Колпашевского городского поселения. | Работы произведены не в полном объеме (оплата по факту) |
| 10 |  |  |  | 2016 факт | 0,888 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,888 | 0,000 |  |  |
| 10 |  | Очистка города, купирование и уборка аварийных деревьев. Ликвидация несанкционированных свалок. |  | 2016 план | 2,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,200 | 0,000 | Разбили 2 цветника, 9 газонов. Ликвидировали 12 несанкционированных свалок. Очистка от мусора территории городского парка и береговой полосы оз. Светлое. Ликвидировано 32 аварийных дерева. | Работы произведены не в полном объеме (оплата по факту) |
| 10 |  |  |  | 2016 факт | 1,589 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 1,289 | 0,000 |  |  |
| 10 |  | Освобождение самовольно занятых земельных участков на территории Колпашевского городского поселения от самовольных построек | Отдел Г и З | 2016 план | 0,185 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,185 | 0,000 | Работы по сносу самовольных построек не выполнялись в 2016 году | Отсутствие денежных средств |
| 10 |  |  |  | 2016 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.4. |  | 2016 план | 3,285 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,285 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 5,762 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 5,462 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.5. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры |
| 11 | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры | 1. Обеспечение деятельности учреждений в области культуры. 2. Проведение культурно-массовых мероприятий. | Гл. специалист по вопросам МП и спорта, МБУ "ЦКД", МБУ «Библиотека» | 2016 план | 34,749 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,749 | 0,000 | 1. Количество клубных формирований МБУ «ЦКД» - 25 ед.; 2. Численность членов клубных формирований МБУ «ЦКД» - 494 ед.; 3. Количество пользователей библиотек -11 653 чел. |  |
| 11 |  |  |  | 2016 факт | 35,242 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,242 | 0,000 |  |  |
| 11 |  |  |  | 2016 план | 0,661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,661 | 0,000 | 1. Численность жителей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях МБУ «ЦКД», 96 740 чел. 2. Количество мероприятий МБУ «ЦКД» - 16 ед. |  |
| 11 |  |  |  | 2016 факт | 0,539 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,539 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.5. |  | 2016 план | 35,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,410 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 35,781 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,781 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.6. Создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества |
| 12 | Создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества | 1. Обеспечение деятельности учреждений в области молодежной политики. | Гл. специалист по вопросам МП и спорта, МБУ «ГМЦ» | 2016 план | 4,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,855 | 0,000 | 1. Количество клубных формирований, 4 ед.; 2. Численность членов клубных формирований, 124 чел. |  |
| 12 |  |  |  | 2016 факт | 5,114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,114 | 0,000 |  |  |
| 12 |  | 2. Проведение мероприятий различной направленности для молодежи. |  | 2016 план | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 1. Численность жителей, участвующих в мероприятиях для молодежи, 1000 чел.; 2. Количество мероприятий, 4 ед. |  |
| 12 |  |  |  | 2016 факт | 0,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,153 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.6. |  | 2016 план | 5,105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,105 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 5,267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,267 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.7. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения |
| 13 | Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере физической культуры и спорта | 1. Содержание, ремонт спортивных объектов. Стадионы: г. Колпашево, ул. Кирова, 41; с. Тогур, ул. Ленина, 12/1; г. Колпашево, ул. Гоголя, 87/3; НГСС, ул. Науки, 7/4; с. Тогур, ул. Ленина, 1. | Гл. специалист по вопросам МП и спорта, МБУ «ГМЦ» | 2016 план | 1,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,258 | 0,000 | Количество объектов, приведенных в нормативное состояние, 8 ед. | Экономия средств при проведении работ |
| 13 |  |  |  | 2016 факт | 1,182 | 0,000 | 0,158 | 0,020 | 1,004 | 0,000 |  |  |
| 13 |  | 2. Проведение спортивных мероприятий. |  | 2016 план | 1,211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,211 | 0,000 | 1. Количество проведенных мероприятий, 11 ед. 2. Количество участников мероприятий, 1443 чел. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий МБУ «ГМЦ», 63 ед. |  |
| 13 |  |  |  | 2016 факт | 1,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 0,000 |  |  |
| 13 |  | 3. Обеспечение выездов сборных команд на соревнования различных уровней. |  | 2016 план | 0,485 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,485 | 0,000 | Количество выездов сборных команд на соревнования, 19 ед. | Сокращение бюджета |
| 13 |  |  |  | 2016 факт | 0,269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,269 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 2.7. |  | 2016 план | 2,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,954 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 2,701 | 0,000 | 0,158 | 0,020 | 2,523 | 0,000 |  |  |
| Приоритет 2.8. Вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность |
| 14 | Вовлечение активной части населения в социально значимую деятельность | Организация, проведение, вовлечение населения к участию в конкурсах социальной направленности различного уровня | Гл. специалист по вопросам МП и спорта, МБУ «ГМЦ» | 2016 план | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  | Мероприятие не реализовывалось |
| 14 |  |  |  | 2016 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого по направлению 2 |  | 2016 план | 210,622 | 0,000 | 93,160 | 21,659 | 76,803 | 19,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 220,391 | 0,000 | 124,714 | 24,321 | 71,357 | 0,000 |  |  |
| Направление 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |
| Приоритет 3.1. Создание условий для увеличения дохода бюджета МО "Колпашевское городское поселение" посредством активизации механизмов программно-целевого планирования |
| 15 | Создание условий для увеличения доходов бюджета МО "Колпашевское городское поселение" посредством активизации механизмов программно-целевого планирова-ния | 1. Подготовка целевых программ: - по ремонту жилья и переселению из ветхого и аварийного жилья; - модернизация объектов культуры, спорта и молодежной политики. 2. Своевременная подготовка проектно-сметной документации для реконструкции объектов. | Структурные подразделения поселения | 2016 план | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | 0,000 | Подготовлена проектно-сметная документация газоснабжения 7 очереди |  |
| 15 |  |  |  | 2016 факт | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Направление 3.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества |
| 16 | Повышение эффективности использования муниципального имущества | 1. Проведение комплекса землеустроительных работ по межеванию земельных участков для продажи права на заключение договоров аренды | МКУ "Имущество" | 2016 план | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | Количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет, 1 ед. | По результатам аукционов отсутствие заявителей (не востребованность) |
| 16 |  |  |  | 2016 факт | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,000 |  |  |
| 16 |  | 2. Проведение работы по независимой оценке муниципального имущества и земельных участков |  | 2016 план | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 2. Количество объектов муниципального имущества и земельных участков, по которым проведена оценка рыночной стоимости арендной платы — 16 ед. | В связи с невостребованностью |
| 16 |  |  |  | 2016 факт | 0,234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,234 | 0,000 |  |  |
| 16 |  | 3. Обеспечение максимальной передачи временно неиспользованного имущества в аренду |  | 2016 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3. Увеличение затрат на 8% по отоплению. | В 2016 году потрачено средств на коммунальные услуги с. Тогур, ул. Ленина, 1 в сумме 0,054 млн. рублей, так как было расторгнуто 3 договора аренды помещений. |
| 16 |  |  |  | 2016 факт | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 3.2. |  | 2016 план | 1,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,400 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,452 | 0,000 |  |  |
| Направление 3.3. Повышение качества кадрового потенциала муниципальных служащих |
| 17 | Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | 1. Обеспечение профессиональной подготовки муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения | Организационный отдел | 2016 план | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 1. На курсах повышения квалификации обучились 5 муниципальных служащих, при плане — 4 человека. При этом 13 муниципальных служащих участвовали в обучающих семинарах, при плане — 8 человек. 2. Доля муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки повышения квалификации — 21,7% | Отклонение от плана объясняется участием в семинарах на безвозмездной основе |
| 17 |  |  |  | 2016 факт | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 |  |  |
| 17 |  | 2. Обеспечение внедрения и развития механизма противодействия коррупции, выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе |  | 2016 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2. На официальном Интернет-сайте МО "Колпашевское городское поселение" создан раздел "Обращения граждан", в котором есть подраздел "Вопрос-ответ", позволяющий гражданам сообщать о фактах коррупции. В 2016 году таких сообщений не поступало. |  |
| 17 |  |  |  | 2016 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого приоритет 3.3. |  | 2016 план | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 0,145 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 |  |  |
| Направление 3.4. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления |
| 18 | Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления | Использование информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг | Организационный отдел | 2016 план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, 100% |  |
| 18 |  |  |  | 2016 факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | Итого по направлению 3 |  | 2016 план | 2,845 | 0,000 | 0,000 | 0,145 | 2,700 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 0,525 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,522 | 0,000 |  |  |
|  |  | Всего по программе |  | 2016 план | 213,837 | 0,000 | 93,530 | 21,804 | 79,503 | 19,000 |  |  |
|  |  |  |  | 2016 факт | 220,916 | 0,000 | 124,714 | 24,323 | 71,879 | 0,000 |  |  |
| Приложение № 3 к информации за 2016 год О выполнении мероприятий Программы социально-экономического развития МО « Колпашевское городское поселение» на 2013-2018 годы |

Показатели мониторинга и оценки результатов выполнения ПСЭР на 2013-2018 годы

(контрольные индикаторы)

по итогам работы за 2016 год

| Ожидаемый результат | Наименование контрольного индикатора | Единица измерения контрольного индикатора | Значение контрольного индикатора в 2016 году | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое |  |
| Приоритет 1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности. |
| Задача 1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата территории и привлечение инвестиций в экономику поселения, в том числе за счёт использования природно-ресурсного потенциала. |
| Повышение инвестиционной привлекательности территории поселения | Количество реализованных инвестиционных проектов на территории поселения, ежегодно. | единиц | не менее 2 | 2 | Данные финансово –экономического отдела поселения (опрос предприятий) |
|  | Число созданных новых рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов, ежегодно. | единиц | не менее 4 | 0 | Данные финансово –экономического отдела поселения |
|  | Увеличение объемов производства продукции из местного сырья, ежегодно. | % | не менее 5 | - | Данные финансово –экономического отдела поселения. |
| Задача 1.2. Создание условий для развития малого предпринимательства |
| Развитие деловой активности предпринимательства в поселении | Рост числа субъектов малого предпринимательства (индивидуальные предприниматели, малые предприятия), ежегодно. | единиц | не менее 4 | - | Статистика |
|  | Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве (ИП, работники МП и ИП) в численности экономически активного населения поселения, ежегодно | % | не менее 1 | 0 | Расчётный |
|  | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по малым и средним предприятиям, ежегодно. | % | не менее 6 | - | Статистика |
| Приоритет 2. Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения. |
| Задача 2.1.Обеспечение безопасности граждан, пожарной безопасности территории, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Обеспечение безопасности граждан, проживающих в опасной оползневой зоне р. Обь | Количество домов поселения, расселенных из опасной береговой оползневой зоны в год. | Единиц | 3 | 5 | Отчет |
| Задача 2.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного и регулярного движения транспортных средств |
| Содержание и ремонт дорог на территории поселения. | Проведение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог Колпашевского городского поселения. | м² | Не менее 1200 | 1729,5 | Отчёт отдела УМХ |
| Задача 2.3. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры. |
| Увеличение доли использования газа в общем объёме топлива для теплоснабжения потребителей. | Доля использования газа в общем объёме топлива для теплоснабжения потребителей к 2018 году. | % | 90 | - | Статистика |
| Задача 2.4. Повышение активности населения в сфере управления жилищным фондом |
| Динамика снижения обращений граждан по качеству жилищных услуг. | Снижение количества обращений граждан ежегодно. | Единиц | Положительная динамика | 135 | Отчёт отдела управления делами Администрации Колпашевского городского поселения. Динамика отрицательная, так как в 2015 году было 106 обращений . |
| Задача 2.5. Увеличение уровня благоустройства населенных пунктов и улучшение качества окружающей среды поселения. |
| Динамика снижения обращений граждан по качеству благоустройства населенных пунктов. | Снижение количества обращений граждан в год. | Единиц | Положительная динамика | 138 | Отчёт отдела управления делами Администрации Колпашевского городского поселения. По сравнению с 2015 годом (было 98 обращения) количество обращений увеличилось, то есть отрицательная динамика. |
| Задача 2.6. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг предоставляемых в сфере культуры. |
| Удовлетворение потребности населения в качестве предоставляемых услуг в сфере культуры. | Число жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ЦКД», ежегодно | тыс. чел. | Не менее 500 | 494 | Отчет |
|  | Число жителей, пользующихся услугами библиотеки, ежегодно | тыс. чел. | Не менее 16,0 | 11,653 | Отчет |
|  | Количество пользователей сайта МБУ «Библиотека» | количество посещений | Не менее 30 000 | 26 743 | Отчет |
|  | Объем охвата населения библиотечным обслуживанием, ежегодно | % | Не менее 40 | 38,3 | Статистика, отчет МБУ «Библиотека» |
|  | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно: МБУ «ЦКД» | % | Не менее 20 | 8,2 | Информация учреждений: отсутствие бюджетных ассигнований |
|  | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно: МБУ «Библиотека» | % | Не менее 18 | 33,3 | Информация МБУ «Библиотека» |
| Задача 2.7. Создание условий для самореализации молодёжи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества |
| Увеличение количества молодёжи участвующей в общественной жизни поселения | Количество молодёжи, участвующей в мероприятиях, направленных на развитие творчества, выявление лидерских качеств, воспитание гражданственности и патриотизма, ежегодно. | чел. | Не менее 3 000 | 2 415 | Информационные справки по результатам проведения мероприятий |
|  | Количество специалистов, повысивших профессиональный уровень, ежегодно | % | Не менее 20 | 18,7 | Получение сертификатов, удостоверений |
|  | Число жителей, занимающихся в клубных формированиях МБУ «ГМЦ», ежегодно: | чел. | Не менее 480 | 542 | Отчет отдела по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |
| Задача 2.8. Создание оптимальных условий для развития физической культуры и массового спорта на территории поселения |
| Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом. | Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом по месту жительства с инструкторами по физической культуре - к 2018 году. | человек | До 16 % населения | 25 | Отчет отдела по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |
| Приоритет 3. Повышение эффективности и качества муниципального управления и муниципальных финансов |
| Задача 3.1. Создание условий для увеличения доходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» посредством активизации использования механизмов программно-целевого планирования. |
| Ежегодное пополнение собственных доходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» за счет привлечения средств федерального и областного бюджетов в рамках адресных инвестиционных программ и целевых программ Томской области. | Объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках адресных инвестиционных программ. | Млн. руб. | > 0 | 0 | Отчет об исполнении бюджета за отчетный год |
|  | Объем средств федерального и областного бюджетов, привлеченных на территорию поселения в рамках целевых программ. | Млн. руб. | > 0 | 119,5 | Отчет об исполнении консолидированного бюджета |
| Задача 3.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества. |
| Увеличение неналоговых доходов бюджета Колпашевского городского поселения от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков. | Ежегодное увеличение объёма поступлений в бюджет Колпашевского городского поселения по неналоговым доходам от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков к предыдущему году. | % | Не менее 5 | -0,1 | Отчет МКУ «Имущество» об исполнении бюджета за отчётный год. В 2016 году задолженность прошлых лет от ООО «КТК» ч/з УФССП по ТО по испол. листам, начала поступать только в ноябре – декабре 2016 г. Задолженность по аренде :ИП Савин, МУП «Пламя». Рассмотрение дел назначено на февраль 2017 г. Также задолженность ООО «МТС» и ООО «Энергия». |
| Повышение эффективности использования имущества МО «Колпашевское городское поселение». | Ежегодное снижение расходов на содержание временно неиспользуемого имущества к предыдущему году. | % | Не менее 25 | -8 | Отчет МКУ «Имущество» об исполнении бюджета за отчётный год. В 2015 году было потрачено средств на коммунальные услуги с. Тогур, ул. Ленина,1 пом. 1 |
| Задача 3.3. Повышение качества кадрового потенциала исполнительных органов, формирование эффективной системы работы с кадровым резервом органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. |
| Увеличение доли муниципальных служащих Администрации Колпашевского городского поселения и структурных подразделений Администрации Колпашевского городского поселения, прошедших профессиональную переподготовку. | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку к 2018 году | % | 98 | 65,2 | Отчёт отдела управления делами Администрации Колпашевского городского поселения. |
| Задача 3.4. Повышение уровня использования информационных технологий в органах местного самоуправления. |
| Увеличение доли муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы. | Доля муниципальных услуг, предоставленных посредством информационной системы. | % | 100 | 100 | Отчёт отдела управления делами Администрации Колпашевского городского поселения. |

# Footnotes

Данные по Колпашевскому городскому поселению отсутствуют, так как Томскстат ведет учет по районам.

Данные по Колпашевскому городскому поселению отсутствуют, так как Томскстат ведет учет по районам.

Данный фактический показатель отсутствует, так как данными сведениями Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области (Томскстат) не располагает.

Данные по Колпашевскому городскому поселению отсутствуют (по данным Томскстата).

Данные по Колпашевскому городскому поселению отсутствуют (по данным Томскстата)

Данный фактический показатель отсутствует, так как данными сведениями Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области (Томскстат) не располагает.

Данный фактический показатель отсутствует, так как данными сведениями Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области (Томскстат) не располагает.

Расчет произведен с учетом данных за 2013-2016 годы.