АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 115

29.03.2012

г. Колпашево

Об утверждении отчета исполнения

Программы социально- экономического

развития поселения за 2011 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Колпашевского городского  поселения, постановлением администрации Колпашевского городского поселения от 05.05.2011 № 107

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый  отчет исполнения Программы  социально-экономического   развития  Колпашевского  городского  поселения  за 2011 год.

2. Опубликовать постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского  городского поселения.

3. Контроль  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| И.о. Главы Колпашевского городского поселения | С.А. Баранов |
| --- | --- |

|  | Утвержден постановлением администрации Колпашевского городского поселения от 29.03.2012 № 115 |
| --- | --- |

Отчет о реализации Программы социально-экономического развития

Колпашевского городского поселения на 2008-2012 г.г.

за 2011 год

- Отчет о выполнении мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой  базы и содействию в реализации инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование показателей | Результат реализации программы | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ожидаемый | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относи- тельное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы МО «Колпашевское городское поселение» - кол-во мероприятий | 10 | 7 | -3 | 70 |
| 2. | Реализация инвестиционных проектов - кол-во рабочих мест | 3 | 2 | -1 | 67 |

## Примечание: мероприятия, запланированные для совершенствования нормативно-правовой базы поселения, выполнены на 70% (приложение «Показатели выполнения мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы муниципального образования «Колпашевское городское поселение» за период 2008-2011 г.г.).

## Реализация инвестиционных проектов предполагала ввод 32 рабочих места - введено два рабочих места: ООО «Риск» с приобретением техники для обеспечения муниципального заказа по вывозу мусора создал 2 рабочих места. Не реализован проект Винокурова Ю.П. по организации производства краски, шпатлевки, грунтовки, где предполагалось ввести 30 рабочих мест (приложение «Показатели выполнения мероприятий по содействию в реализации инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории  Колпашевского городского поселения»).

Из анализа данных показателей делаем вывод: эффективность программы в части рассмотренных показателей не достигнута.

- Отчет о финансировании мероприятий «Программы социально-экономического развития Колпашевского городского поселения на 2008-2012 г.г.» за 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относи- тельное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия 1 | 112,421 | 108,067 | -4,354 | 96,1 |
| 2. | Мероприятия 2 | 0,210 | 0,018 | -0,192 | 8,6 |
| 3. | Мероприятия 3 | 3,527 | 8,961 | +5,434 | 254,1 |
|  | Итого по программе | 116,158 | 117,046 | +0,888 | 100,8 |
|  | в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет бюджет поселения прочие источники | 0,000 94,927 5,344 15,887 0,000 | 0,000 78,874 2,877 8,551 26,744 | 0,000 -16,053 -2,467 -7,336 +26,744 | 83,1 53,8 53,8 |

Примечание: На основе главной цели и вытекающих стратегических задач развития поселения в 2011 году проводились мероприятия, направленные на повышение качества жизни населения, укрепление системы местного самоуправления поселения, укрепление позиций г. Колпашево как социального, культурного и образовательного центра севера Томской области.

Так с целью повышения качества жизни населения были разработаны и выполнены мероприятия, фактическая финансовая потребность которых составила 108,067 млн. рублей при плане 112,421 млн. рублей. Сверхплановое целевое финансирование получено из бюджета района в рамках реализации программы «Дороги Колпашевского городского поселения и объекты их благоустройства» в объеме 13,219 млн. рублей - всего 24,897 млн. рублей было направлено на содержание дорог, проведение ямочного ремонта, асфальтирование. Из-за отсутствия средств не в полном объеме были выполнены следующие мероприятия:

- запланированные в рамках программы «Ликвидация непригодных для проживания жилых помещений в МО «Колпашевское городское поселение» - 3,326 млн. рулей;

- запланированные в рамках программы «Газификация» - 2,884 млн. рублей;

- проектирование водопроводных сетей -1,0 млн. рублей;

- ремонт теплосетей с. Тогур-1,0 млн. рублей;

- ремонт здания ДК «Лесопильщик»- 7,2 млн. рублей.

Всего на мероприятия по повышению качества жизни населения в 2011 году было направлено 108,067 млн. рублей при плане 110,921 млн. рублей, с начала реализации программы -474,996 млн. рублей при плане 475,527 млн. рублей.

За период действия программы газифицировано 2138 домовладений. Программой было запланировано ежегодное асфальтирование дорог в объеме 750 м², фактически с начала реализации программы провели асфальтирование в объеме 24941 м², в том числе только в 2011 году -15246 м².

Планировалось ежегодное снижение безработицы на 0,3%. Однако нестабильность экономики поселения привела к нестабильным показателям безработицы:

2008 г. - 3,5%

2009 г. - 5,8%

2010 г.  - 4,2%

2011г.- . 2,87%.

По второму направлению программы «Укрепление системы местного самоуправления поселения» в 2011 году реализовано мероприятий в объеме 18,0 тыс. рублей при плане 210,0 тыс. рублей: на мероприятия по приведению в норму налогооблагаемой базы планировали финансовые расходы. Однако мероприятия были проведены как в 2010 и 2011 году без привлечения материальных средств. За период 2008-2011 г.г. реализовано мероприятий с финансовым обеспечением в объеме 131,0 тыс. рублей при плане 569,0  тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по третьему направлению программы «Укрепление позиций социально-культурного и образовательного центра севера Томской области» в 2011 году было направлено 8,961 млн. рублей, что на 5,434 млн. рублей больше плана. Дополнительные средства были выделены на ликвидацию несанкционированных  свалок и приобретение контейнеров для мусора. Сначала реализации программы в данном направлении использовано 24,665 млн. рублей при плановых 18,453 млн. рублей.

Итого в 2011 году на реализацию мероприятий программы социально- экономического развития поселения было направлено 117,046 млн. рублей при плане 114,658 млн. рублей. Всего из 27 мероприятий выполнено 19 мероприятий, что составляет 70,4%. С начала реализации программы профинансировано и исполнено мероприятий в сумме 382,746 млн. рублей при плане 379,891 млн. рублей, что составляет 100,8% (Информация за 2008-2011 годы об исполнении мероприятий, принятых в рамках «Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» прилагается).

|  | Приложение к отчету о реализации Программы социально-экономического развития Колпашевского городского поселения за 2011 год |
| --- | --- |

## ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЛПАШЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## за период  2008-2011 годы

| № | Направление | Наименование нормативных правовых актов | Вид документа | Показатель оценки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повышение качества жизни населения | Разработка системы мероприятий, направленных на развитие деловой активности и предпринимательства | Муниципальный правовой акт Совета об основных направлениях развития поддержки предпринимательства | Не выполнен | Зам. Главы поселения |
| 2 |  | Содействие развитию личных подсобных хозяйств населения | МПА администрации поселения | Постановления от 05.06.08 № 104, от 04.12.09 № 212, от 29.05.09 № 96 | ФЭО Администрации поселения |
| 3 |  | Создание условий для жилищного строительства | МПА Совета об основных направлениях развития и поддержки жилищного строительства в г. Колпашево и с. Тогур | Не выполнен | Сектор ГАГЗ Администрации поселения |
| 4 |  | Мероприятия по повышению пожарной безопасности | МПА администрации поселения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности | Постановления от 14.10.08 № 214, № 215. Распоряжение от 08.10.08 № 218 | Управляющий делами |
| 5 |  | Мероприятия по улучшению экологической ситуации | МПА Совета и администрации поселения о сборе и вывозе бытовых отходов | Постановление от 11.05.10 № 124 | Юридическая служба администрации |
| 6 | Создание условий для формирования здорового образа жизни населения | Мероприятия, направленные на развитие творчества молодежи поселения | МПА Совета о программе поддержки творческой и талантливой молодежи | Решение Совета от 26.06.08 № 33 | Отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |
| 7 | Укрепление системы местного самоуправления поселения | Разработка мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов | МПА Совета о Программе оздоровления муниципальных финансов | Решение Совета от 27.11.08 № 61 | ФЭО Администрации поселения |
| 8 | Повышение качества жизни населения | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО «Колпашевское городское поселение» с проведением работ по составлению топливно-энергетического баланса и определения потенциала энергосбережения муниципального образования на период 2010-2012 г.г. | МПА администрации поселения | Постановление от 30.12.10 № 416 | Отдел УМХ |
| 9 |  | О порядке сбора и вывоза бытовых отходов с территории частного сектора Колпашевского городского поселения | МПА администрации поселения | Постановление от 11.05.10 № 124 | Отдел УМХ |
| 10 | Укрепление системы местного самоуправления поселения | Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» | МПА администрации поселения | Постановление от 06.04.10 № 77 | ФЭО Администрации поселения |
| 11 |  | Об утверждении Положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания Администрацией поселения и муниципальными учреждениями. | МПА администрации поселения | Постановление от 19.04.10 № 93 | ФЭО Администрации поселения |
| 12 |  | Об утверждении порядка планирования бюджетных ассигнований муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | МПА администрации поселения | Распоряжение от 21.04.10 № 70 | ФЭО Администрации поселения |
| 13 |  | Разработка Административных регламентов, связанных с выполнением функций, возложенных на органы местного самоуправления по финансово- экономическим вопросам в соответствии с действующим законодательством. | МПА администрации поселения | Распоряжение от 16.12.10 № 256 | ФЭО Администрации поселения |
| 14 | Создание условий для формирования здорового образа жизни населения. | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности использования существующих социально-культурных объектов и создания новых. | МПА Совета об основных направлениях развития социально-культурной сферы поселения | МПА Совета не разработан, но с целью повышения эффективности использования объектов приняты постановления администрации о введении новых систем оплаты труда в МУ, стимулирующих выполнение плановых заданий-мероприятий: от 01.06.10 №158, 162, 163 | Зам. Главы поселения, отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |
| 15 |  | Разработка мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни. | МПА Совета об основных направлениях развития физической культуры и спорта | МПА Совета не разработан, но спортивные мероприятия проводились согласно постановлению от 09.02.10 № 24 | Зам. Главы поселения, отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |
| 16 |  | Программа гражданско-патриотического воспитания на 2011-2013 год. | МПА Совета поселения | Решение от 30.11.10 № 46 | МУ «ГМЦ» |
| 17 | Повышение качества жизни населения | О порядке сбора и вывоза бытовых отходов с территории многоквартирных жилых домов Колпашевского городского поселения | МПА администрации поселения | Постановление от 09.02.11 № 33 | Отдел УМХ |
| 18 |  | Об утверждении административного регламента исполнения администрацией Колпашевского городского поселения муниципальных функций по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в пределах Колпашевского городского поселения | МПА администрации поселения | Не выполнен | Отдел УМХ |
| 19 |  | Целевая программа в области энергосбережения и повышения эффективности уличного освещения | МПА органов местного самоуправления | Постановление от 19.05.11 № 141 | Отдел УМХ |
| 20 |  | Программа проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2011 году | МПА органов местного самоуправления | Не выполнен | Отдел УМХ |
| 21 | Укрепление системы местного самоуправления поселения | Об утверждении административных регламентов, связанных с выполнением функций, возложенных на органы местного самоуправления по финансово- экономическим вопросам в соответствии с действующим законодательством | МПА администрации поселения | Распоряжения от 02.02.11 № 19, 03.02.11 № 20, 22.04.11 № 93, 25.04.11 № 94, 25.04.11 № 95, 28.04.11 № 102, Постановления от 14.09.11 № 274, 06.10.11 № 318. | ФЭО |
| 22 |  | Об утверждении порядка финансового обеспечения осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий администрации Колпашевского городского поселения по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме | МПА администрации поселения | Публичные обязательства не передавались для исполнения. | ФЭО |
| 23 |  | О порядке и условия формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением (казенным, бюджетным, автономным) | МПА администрации поселения | Распоряжение от 11.04.11 № 79 | ФЭО |
| 24 |  | О порядке определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского поселения муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, а также на иные цели | МПА администрации поселения | Постановление от 11.03.11 № 54 | ФЭО |
| 25 | Создание условий для формирования здорового образа жизни населения | Положение о конкурсе профессионального мастерства среди работников культуры «Звезда культуры» | МПА органов местного самоуправления | Не выполнен | Зам. Главы поселения, отдел по вопросам культуры, молодежной политики и спорта |

Приложение к отчету о реализации Программы

социально-экономического развития

Колпашевского городского поселения

за 2011 год

# ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

## ПО СОДЕЙСТВИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ

## НА ТЕРРИТОРИИ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за период  2008-2011 годы

млн. руб.

| № п/п | Наименование проекта | Инициатор проекта | Сроки исполнения, годы | Число рабо чих мест, вновь создан ных, ед. | Всего | Собствен-ные средства | Привлеченные | Эффект от реализации проекта, (поступление налогов в бюджеты РФ) | Полученные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе под гарантии бюджета: | Иных инвесторов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2008 год |
| 1. 2. 3. | Производство опилкобетонных строительных материалов по технологии «Булганит». Производства краски, шпатлевки, грунтовки. Строительство цеха по применению технологий несъёмной опалубки велокс для строительства жилых зданий из пенобетона (Колпашевский р-н, с. Тогур, ул. Тургенева, 28/1) | ИП Винокуров Ю.П. | план факт | - | 2,920 0,000 | 2,920 0,000 | - | - | - | - | - | 1.Освоен выпуск новых видов строительных и отделочных материалов на основе местного сырья. 2.Не выполнен 3.Оборудование установлено. Производство запущено |
| 4. | Строительство автомойки (г. Колпашево, ул. Горького) | ИП Чугунов | план факт | 4 0 | 3,500 0,000 | 3,500 0,000 | - | - | - | - | 0,050 0,000 | 4.Улучшение экологической обстановки. |
| 5. | Газификация поселения -снижение доли расходов населения на оплату услуг по теплоснабжению в общем объеме расходов на коммунальные услуги. Снижение доли затрат на теплоснабжение в себестоимости производимой продукции. -улучшение качества предоставляемых услуг. | Областной бюджет | план факт |  | 26,000 53,200 |  |  | 26,000 53,200- | - | - | - | 5.Снижение доли расходов населения на оплату услуг по теплоснабжению в общем объеме расходов на ком.услуги не достигли в связи с тем, что резко возросла цена газа. -На 2009 год РЭК утвердила рост тарифа на угольные котельные в размере 26%, на газовые -16%. За счет этого снижена доля затрат на теплоснабжение в себестоимости производимой продукции. -улучшено качество предоставляемых услуг. |
| Итого 2008 | план факт | 4 0 | 32,420 53,200 | 6,420 0,000 | - | 26,000 53,200 | - | - | 0,050 0,000 |  |
| 2009 год |
| 6. | Строительства гостиничного комплекса | ИП Кондра тенко В Брывзгин Е. | план факт | 15 15 |  |  |  |  |  |  | 0,101 0,101 | Создание дополнительных рабочих мест. Увеличение количества оказания бытовых услуг. |
| 7. | Приобретение техники для обеспечения исполнения муниципального заказа по вывозу мусора | ИП Бударин СИ | план факт | 1 4 | 1,000 1,300 |  |  |  |  | 1,000 1,300 | 0,020 0,020 | Улучшение экологической обстановки и повышение качества оказываемых услуг населению. |
| 8. | Перепрофилирование котельной под молодежный досуговый центр | Администрация город ского поселения | план факт |  | 6,000 0,000 |  |  |  |  |  | 0,050 0,000 | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования. |
| 9. | Газификация поселения -снижение доли расходов населения на оплату услуг по теплоснабжению в общем объеме расходов на коммунальные услуги. Снижение доли затрат на теплоснабжение в себестоимости производимой продукции. -улучшение качества предоставляемых услуг. | Администрация района | план факт |  | 72,100 72,100 |  |  | 72,100 72,100 |  |  |  | Снижение доли расходов населения на оплату услуг по теплоснабжению в общем объеме расходов на коммунальные услуги. Снижение доли затрат на теплоснабжение в себестоимости производимой продукции. Улучшение качества предоставляемых услуг. |
|  | Итого 2009 |  | план факт | 16 19 | 79,100 73,400 |  |  | 72,100 72,100 |  | 1,000 1,300 | 0,171 0,000 |  |
| 2010 год |
| 1. | Приобретение техники для обеспечения исполнения муниципального заказа по вывозу мусора | Леонидов ИП | план факт | 1 2 | 1,000 0,862 | 1,000 0,862 |  |  |  |  | 0,020 0,020 | Улучшение экологической обстановки и повышение качества оказываемых услуг населению. |
| 2. | Газификация поселения. | Областной бюджет | план факт |  | 55,073 83,783 | 0,000 0,080 | 0,000 0,530 | 55,073 55,073 | 0,000 5,000 | 0,000 23,100 | 0,000 0,000 |  |
|  | Итого 2010 |  | план факт | 1 2 | 56,073 84,116 | 1,000 0,942 | 0,530 0,000 | 55,073 55,073 | 0,000 5,000 | 0,000 23,100 | 0,020 0,020 |  |
| 2011 год |
| 1. | Организация производства краски, шпатлевки, грунтовки | ИП Виноку ров Ю.П. | план факт | 30 - | 4,080 0,150 | 4,080 0,150 |  |  |  |  | 0,150 0,000 | Приобрели оборудование. Производство не запущено. |
| 2. | Приобретение техники для обеспечения исполнения муниципального заказа по вывозу мусора | ЧП Леонидов ИП | план факт | 2 2 | 1,000 0,980 | 1,000 0,978 |  |  |  |  | 0,020 0,020 | Улучшение экологической обстановки и повышение качества оказываемых услуг населению. |
| 3. | Газификация поселения | Областной бюджет ООО «Стройгаз» | план факт |  | 82,000 79,116 |  |  | 82,000 52,200 | 0,000 0,172 | 0,000 26,744 |  | Сдано 13,43 км газораспределительных сетей. |
|  | Итого 2011год |  | план факт | 32 2 | 87,080 80,246 | 5,000 1,128 |  | 82,000 52,200 | 0,000 0,172 | 0,000 26,744 | 0,170 0,020 |  |

Приложение к отчету о реализации Программы

социально-экономического развития

Колпашевского городского поселения

за 2011 год

|  | Информация за 2008-2011 годы об исполнении мероприятий, принятых в рамках «Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение" на период 2008-2012 г.г.» |
| --- | --- |
| Основные мероприятия | Развернутая структура мероприятия | Срок исполнения | Объем и источник финансирования (млн. руб). | Показатель оценки выполнения мероприятия |
|  |  |  | Всего | Федеральный | Област ной | Районный | Бюджет поселения | Другие источники финансирования |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Направление 1. Повышение качества жизни населения. |
| Приоритет 1.1. Улучшение социально-бытовых условий проживания населения. |
| 1. Программа «Ликвидация непригодных для проживания жилых помещений в МО «Колпашевское городское поселение» в 2006-2010 г.г. с прогнозом до 2020» по годам. | 1.Определение поэтапного переселения граждан из муниципальных ветхих и аварийных жилых помещений и снос данных жилых помещений. |  |  |  |  |  |  |  | 1.Перечень переселяемых граждан составлен и утвержден советом Колпашевского городского поселения. |
|  | 2.Окончание строительства 12-ти квартирного жилого дома, ввод жилья площадью 537,46 м² – 2008 год. | 2008-план | 2,677 |  |  |  | 2,677 |  | 2.2008 -Ввод жилья площадью 537,46 м² не осуществлен- строительство находится в стадии завершения. |
|  |  | 2008-факт | 2,677 |  |  |  | 2,677 |  |  |
|  |  | 2009-план | 0,763 |  |  |  | 0,763 |  | 2009 - Ввод жилья площадью 537,46 м². |
|  |  | 2009-факт | 0,763 |  |  |  | 0,763 |  |  |
|  | 3.Новое строительство многоквартирного жилья | 2009-план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 3.Мероприятия по ежегодному вводу жилья не менее 100 м² не выполняется в связи с отсутствием финансирования. |
|  |  | 2009-факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2010-факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2011-план | 3,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,326 |  |  |
|  |  | 2011-факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| 2.Адресная программа по проведению капитального ремонта много- квартирных домов на период 2007-2010 г.г. | 1.Инвентаризация объектов, подлежащих капитальному ремонту. | 2008-план | 0,418 |  |  |  | 0,418 |  | 2008 -1.Определена степень износа жилых зданий. |
|  |  | 2008-факт | 0,418 |  |  |  | 0,418 |  |  |
|  | 2.Проведение государственного кадастрового учета земельных участков данных объектов. |  |  |  |  |  |  |  | 2.Закрепление земельных участков за собственниками многоквартирных домов. |
|  |  | 2008-план | 0,400 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  |  | 2008-факт | 0,400 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  | 3.Капитальный ремонт многоквартирных домов согласно адресного перечня (Приложение 2 к решению Совета №70 от 24.09.2007г): | 2008-план | 12,677 | 7,303 |  | 2,000 | 2,711 | 0,663 | 3.Капитально отремонтировно: |
|  | -2008 год –отремонтировать 20 домов площадью 18692 м² | 2008-факт | 12,677 | 7,303 |  | 2,000 | 2,711 | 0,663 | 2008 -34 многоквартирных дома площадью 42936 м² |
|  | .-2009 год- 16 домов 2521 м² | 2009-план | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2009 -Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. |
|  |  | 2009-факт | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | -2010 год- 21 дом 29917 м² | 2010-план | 19,551 | 18,000 |  |  | 1,551 |  | 2010- Отремонтировано 11 много квартирных домов площадью 12 087 м². Выполнили не в полном объеме в связи с недостатком средств, поступивших от государ-ственной корпорации Фонда содействия реформированию жкх. |
|  |  | 2010-факт | 13,412 | 10,000 |  |  | 2,832 | 0,580 |  |
| 3.Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда на период 2007-2010 г.г. | Переселение граждан из непригодного для проживания жилья и обеспечение их иным жильем: строительство многоквартирных жилых домов: |  |  |  |  |  |  |  | Не выполнено. Начали строительство 80-кв жилого дома. |
|  | 2008 -375 м² | 2008-план | 13,578 | 9,000 | 3,340 | 1,238 |  |  |  |
|  |  | 2008-факт | 13,578 | 9,000 | 3,340 | 1,238 |  |  |  |
|  | 2009-1839 м² | 2009-план | 40,828 | 35,067 |  | 1,688 | 4,073 |  | Введен в эксплуатацию 80-квартирный жилой дом 3048 м². |
|  |  | 2009-факт | 40,828 | 35,067 |  | 1,688 | 4,073 |  |  |
|  | 2010 -120 м² | 2010-план | 1,599 |  |  |  | 1,599 |  | Строительство и приобретение жилья не производили в связи с отсутствием средств в части софинансирования из других фондов. В связи с этим неиспользованные средства были направлены на капитальный ремонт многоквартирных домов по адресной программе капремонтов. |
|  |  | 2010-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры" МО «Колпашевское городское поселение» на период 2006-2010 г.г." | Строительство водопровода от городской станции водоочистки до мкр. Совхоз -2,1 км. (Новостройка). |  |  |  |  |  |  |  | Построен водопровод в мкр. Новостройка. В 2008 г. из-за отсутствия средств оплачена только часть выполненных работ-142 м (0,8млнр.) |
|  |  | 2008-план | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  | 2008-факт | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  | 2009-план | 1,814 |  |  |  | 1,814 |  | 2009-Оплачено строительство водопровода. |
|  |  | 2009-факт | 1,814 |  |  |  | 1,814 |  |  |
|  | Водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008- ремонт электрооборудования на водонапорной башне НГСС; | 2008-план | 0,099 |  |  |  | 0,099 |  | 2008-В связи с отсутствием средств был выполнен ремонт только электрооборудования в НГСС. |
|  | -устройство колодцев мкр. Шпальная, с.Рейд, с.Север –3 шт., очистка и ремонт 10 колодцев. | 2008-факт | 0,099 |  |  |  | 0,099 |  |  |
|  | 2009-ремонт шахтных колодцев в с. Тогур: ул. Рабочая 30, ул. Пушкина 23; | 2009-план | 0,168 |  |  |  | 0,168 |  | 2009г-Выполнено. Улучшилось качество воды в микрорайоне. |
|  | ремонт наружного водопровода: ул. Советская 10, ул. Свердлова 2-4. | 2009-факт | 0,168 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  | 2011 -проектирование водопроводных сетей. | 2011-план | 1,000 |  |  | 1,000 |  |  | 2011- Из-за отсутствия средств работы не выполнены. |
|  |  | 2011-факт | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |
|  | Теплоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008- ремонт теплотрассы пер.Клубный; | 2008-план | 1,202 |  |  |  | 1,202 |  | 2008-в связи с недостатком средств были выполнены только неотложные работы. |
|  | -подземной теплотрассы ул. Весенняя 25 м, ул. Заводской 75 м; | 2008-факт | 1,202 |  |  |  | 1,202 |  |  |
|  | -котла № 2 в котельной «Новый»; |  |  |  |  |  |  |  | 2009-укрепили теплотрассы в с. Тогур от ТК-14 до ТК-11. Произвели ремонт теплотрассы в г. Колпашево ул. Трифонова 61, -ремонт котельных «Лазо», «Теле центр», «НГСС», «Техучасток», «Урожай», «Медучилище». Проложили теплосети к котельной «Медучилище». |
|  | -замена котла, горелки и дымососа в котельной СЭС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 Обеспечение качественного теплоснабжения объектов жизнедеятельности. | 2009-план | 1,714 |  |  |  | 1,714 |  |  |
|  |  | 2009-факт | 1,714 |  |  |  | 1,714 |  |  |
|  | 2010 Приобретение сетей теплоснабжения для газовых котельных "Детский дом", "Новостройка". | 2010-план | 5,010 |  |  |  | 5,010 |  | 2010 -Приобретение сетей теплоснабжения для газовых котельных "Детский дом", "Новостройка".Сверх запланированного приобрели сети для котельных: "Победы", "ТГТ", "Школьная". |
|  |  | 2010-факт | 12,866 |  |  |  | 12,866 |  |  |
|  | 2011г-Ремонт теплосетей с. Тогур-04 км. | 2011-план | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  | 2011 -Из-за отсутствия средств ремонт не производили. |
|  |  | 2011-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008 -ремонт канализационного коллектора ул.Кирпичная- 610 м, ул. Портовая-700 м. | 2008-план | 1,070 |  |  |  | 1,070 |  | 2008г-ремонт произведен. |
|  |  | 2008-факт | 1,070 |  |  |  | 1,070 |  |  |
| 5. Программа на 2008-2012г "Дороги Колпашевского городского поселения и объекты их благоустройства" | Мероприятия согласно решения Совета поселения от 25.12.07 № 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировали: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008г-асфальтирование дорог, тратуаров-15246 м²; | 2008-план | 12,198 |  | 2,540 | 9,658 |  |  | 2008 –текущее содержание дорог; -асфальтирование дорог -15246 м²; |
|  | ямочный ремонт 3087,47 м²; | 2008-факт, в том числе | 12,198 |  | 2,540 | 9,658 |  |  | -ямочный ремонт-3087м². |
|  | -уборка аварийных деревьев-96шт; | текущие расходы | 12,198 |  | 2,540 | 9,658 |  |  | -уборка аварийных деревьев 96 шт.; |
|  | купирование деревьев 97 шт. |  |  |  |  |  |  |  | -купирование деревьев-97 шт. |
|  | 2009-содержание дорог |  |  |  |  |  |  |  | 2009 - текущее содержание дорог; |
|  | -асфальтирование тротуаров-1400 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ямочный ремонт-900 м² |  |  |  |  |  |  |  | - ямочный ремонт-538 м² |
|  | уборка аварийных деревьев 30шт; купирование деревьев 50 шт. | 2009-план | 15,049 |  | 4,546 | 9,454 | 1,049 |  | -уборка аварийных деревьев -34 шт; |
|  |  | 2009-факт | 15,049 |  | 4,546 | 9,454 | 1,049 |  |  |
|  | Текущие расходы, в том числе: | 2010-план | 18,208 | 0,000 | 13,523 | 1,919 | 2,766 |  | 2010 - Мероприятия выполнены в большем объеме, чем планировали: |
|  |  | 2010-факт | 20,478 | 0,000 | 13,523 | 3,969 | 2,986 |  |  |
|  | изготовление техпаспортов на дороги | план | 0,400 |  |  |  | 0,400 |  | изготовлены технические паспорта на дороги с. Тогур; |
|  |  | факт | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  | озеленение ул. Белинского | план | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  | озеленение ул. Белинского, пристанской площади; |
|  |  | факт | 0,100 |  |  | 0,050 | 0,050 |  |  |
|  | купирование деревьев 50 шт. | план | 0,400 |  |  |  | 0,400 |  | спилено 60 деревьев, купировано 10 деревьев; |
|  |  | факт | 0,400 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  | ямочный ремонт 2000 м² | план | 3,872 |  |  | 1,936 | 1,936 |  | произвели ямочный ремонт – 6101 м² |
|  |  | факт | 5,855 |  |  | 3,919 | 1,936 |  |  |
|  | содержание и ремонт дорог | план | 13,523 |  | 13,523 |  |  |  | содержание и ремонт дорог |
|  |  | факт | 13,523 |  | 13,523 |  |  |  |  |
|  | 2011-содержание дорог | 2011-план | 10,271 |  | 5,927 | 4,344 |  |  | 2011 -содержание и ремонт дорог |
|  |  | 2011-факт | 12,591 |  | 12,591 | 0,000 |  |  |  |
|  | ямочный ремонт 1400 м² | 2011-план | 1,407 |  |  |  | 1,407 |  | произвели ямочный ремонт - 2613м² |
|  |  | 2011-факт | 2,907 |  | 1,500 |  | 1,407 |  |  |
|  | асфальтирование дорог | 2011-план | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | заасфальтировано 9695м² дорог |
|  |  | 2011-факт | 9,399 |  | 9,399 |  |  |  |  |
| 6.Содействие в создании ТСЖ (объединений собственников жилья) и определение мер поддержки в существующем жилищном фонде. | Ежегодно: 1.Организация обучения руководителей и управляющего персонала ТСЖ-2 человека. 2.Создание, регистрация новых ТСЖ. 3.Приобретение оргтехники для созданных ТСЖ. | 2008-план | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 2008- не выполнено в связи с отсутствием обращений. |
|  |  | 2008-факт | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2009-план | 0,069 |  |  |  | 0,069 |  | 2009-Оплатили расходы на регистрацию ТСЖ, приобрели 1 стол и оргтехнику: |
|  |  | 2009 факт | 0,069 |  |  |  | 0,069 |  | факс, компьютер, источник бесперебойного питания. |
|  |  | 2010-план | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | 2010-Расходы на регистрацию ТСЖ (2 ед.) и приобретение оргтехники для них. |
|  |  | 2010-факт | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,071 |  | 0,000 |  | 0,071 |  | 2011-Расходы на регистрацию одного ТСЖ и приобретение оргтехники. |
|  |  | 2011-факт | 0,029 |  | 0,029 |  | 0,000 |  |  |
| 7.Проведение конкурсов придомовых территорий | Проведение конкурсов придомовых территорий | 2008-план | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  | Конкурсы проведены. |
|  |  | 2008-факт | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  | 2008 - награждены: Левина РС, Мауль ЛП, Кузьмина НН, Ермальчук ТГ, Ленинг МП, Дружинина МС. |
|  |  | 2009-план | 0,011 |  |  |  | 0,011 |  | 2009 - награждены: Кулагина Н.И.,Левина Р.С., Мауль Л.П., Ленинг П,П. Курочника НИ… Многоквартирный дом по адресу Колпашево, мкр. Геолог- 8, |
|  |  | 2009-факт | 0,011 |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  | 2010- награждены Габова ЛИ, Тулинская НД, Елина ТФ, Съедина ТВ, Березинский ВА…Средства не использованы в связи с небольшим количеством участников конкурса. |
|  |  | 2010-факт | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  | 2011 - в номинации "Лучший дом"-Малеева НИ., "Лучший двор"-мкр. Геолог-21, мкр. Геолог-8. |
|  |  | 2011-факт | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 8.Ремонт жилья граждан пожилого возраста | Согласно положения, утвержденного постановлением администрации поселения от 09.04.2008 № 69, 2008 -21 жилое помещение; 2009 -15 жилых помещений | 2008-план | 0,727 |  |  | 0,300 | 0,427 |  | Выполнение ремонта жилых помещений: |
|  |  | 2008-факт | 0,727 |  |  | 0,300 | 0,427 |  | 2008 – 21 жилое помещение |
|  |  | 2009-план | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  | 2009 - 4 жилых помещения. |
|  |  | 2009-факт | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  | 2010 - 4 жилых помещения | 2010-план | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  | 2010 - 3 жилых помещения. Сред- ства не использованы в связи с от- казом домовладельца от ремонта. Отказ был зарегистрирован в конце года. |
|  |  | 2010-факт | 0,080 |  |  |  | 0,080 |  |  |
|  | 2011 - 4 жилых помещения | 2011-план | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  | 2011 - не выполнено |
|  |  | 2011-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 9.Участие в целевой программе «Питьевая вода» | Проектирование и строительство станции водоочистки в мкр. НГСС г. Колпашево | 2008-план | 12,694 |  | 12,694 |  |  |  | 2008 - Объект введен в эксплуатацию. |
|  |  | 2008-факт | 12,694 |  | 12,694 |  |  |  |  |
|  | Проектно-сметная документация для строительства водопровода в мкр. Матьянга, мкр. Пески | 2009-план | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 2009 - Не выполнение из-за отсутствия средств. |
|  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,887 |  |  | 0,148 | 0,739 |  | 2010 - Окончание строительства водопровода мкр. Новостройка. Другие мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования. |
|  |  | 2010-факт | 0,887 |  |  | 0,148 | 0,739 |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,500 |  |  |  | 0,500 |  | 2011 - Не выполнено из-за отсутствия средств. |
|  |  | 2011-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 10.Строительс-тво объекта «Биоинженерная система очистки хозяйственно- бытовых сточных вод г. Колпашево и с. Тогур» | Строительство коллектора и фильтровочных полей. | 2008-план | 9,231 |  | 6,000 | 3,231 |  |  | Объект введен в эксплуатацию. |
|  |  | 2008-факт | 9,231 |  | 6,000 | 3,231 |  |  |  |
| 11. «Газификация» | 1.Строительство 18,1 км газораспределительных сетей | 2008-план | 53,200 |  | 53,200 |  |  |  | 2008 -Выполнено, газифицировано 115 домовладений. |
|  |  | 2008-факт | 53,200 |  | 53,200 |  |  |  |  |
|  | 2.Проектно-изыскательские работы (4 очередь, первый этап). | 2009-план | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 2009 - Проектно-изыскательские работы проведены ОАО «ГипроНИИГаз», выполнено 90%. Оплата не произведена. |
|  |  | 2009-факт | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | 3.Строительство газораспределительных сетей 31км (3очередь). | 2009-план | 72,100 |  | 72,100 |  |  |  | Газифицировано 730 домовладений. |
|  |  | 2009-факт | 72,100 |  | 72,100 |  |  |  |  |
|  | 4.Проектно-изыскательские газораспределительные сети 27 км (4 очередь). Стро- ительство газораспредели- тельных сетей 27 км (4очередь). | 2010-план | 55,073 |  | 55,073 |  |  |  | 2010 -Газифицировано 1053 домовладения. |
|  |  | 2010-факт | 55,073 |  | 55,073 |  |  |  |  |
|  | 5.Проектно-изыскательские работы (4очередь) 2 этап. Строительство газораспре- делительных сетей 25 км (4 очередь) 2 этап | 2011 -план | 82,000 |  | 82,000 |  |  |  | Проектно-изыскательские работы выполнены. Сдано газораспределительных сетей 13,43 км |
|  |  | 2011- факт | 79,116 |  | 52,200 | 0,172 |  | 26,744 |  |
|  | Итого | 2008-план | 120,585 | 16,303 | 77,774 | 16,427 | 9,418 | 0,663 |  |
|  | по приоритету 1.1 | 2008-факт | 120,585 | 16,303 | 77,774 | 16,427 | 9,418 | 0,663 |  |
|  |  | 2009-план | 132,616 | 35,067 | 76,646 | 11,142 | 9,761 | 0,000 |  |
|  |  | 2009факт | 132,616 | 35,067 | 76,646 | 11,142 | 9,761 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 100,547 | 18,000 | 68,665 | 2,067 | 11,815 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 102,880 | 10,000 | 68,665 | 4,117 | 19,518 | 0,580 |  |
|  |  | 2011- план | 99,725 | 0,000 | 87,927 | 5,344 | 6,454 | 0,000 |  |
|  |  | 2011 -факт | 104,048 | 0,000 | 75,719 | 0,172 | 1,413 | 26,744 |  |
| Приоритет 1.2.Создание условий для формирования здорового образа жизни населения. |
| 12.Развитие спорта и физической культуры населения. Круглогодичное проведение массовых спортивных соревнований (футбол, баскетбол, волейбол, бокс, городошный спорт…). | 1.Панируется 111 спортивных мероприятий с общей численностью охваченного населения- 4600-5100 чел; | 2008-план | 1,313 |  |  |  | 1,313 |  | 2008 - провели 111 спортивных мероприятий, охват населения 5387 человек. Организовано 36 соревнований по массовому дворовому спорту - охват населения-500-600 человек |
|  | Ежегодно: 36 соревнований по массовому дворовому спорту с участием 500-600 человек. | 2008-факт | 1,313 |  |  |  | 1,313 |  |  |
|  | 2.Приобрести спорт. инвентарь- мячи футб. 4 шт., волейбол – 4 шт., баскетб. 4 шт., сетки футб. -2 шт., волейбол 4 шт., баскетб.- 3 шт., для тенниса -3 шт., винтовки автоматич. -2 шт. | 2008-план | 0,141 |  |  |  | 0,141 |  | 2008 -Инвентарь приобретен в полном объеме. Сверх планиру- емых приобрели стол для шахмат-5шт, стол для армреслинга-1шт.. |
|  |  | 2008-факт | 0,141 |  |  |  | 0,141 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,145 |  | 0,025 |  | 0,120 |  | 2010-Приобрели мячи бутб-4шт; волейбольные -4 шт.; баскетбольные-2 шт.; тенисные-50 шт.; накладки для ракетки-4 шт.; основы ракеток-2 шт.; табло- 4 шт.; сетка футбольная- 1пара…Приобретены 15 комплектов футбольной формы. |
|  |  | 2010-факт | 0,145 |  | 0,025 |  | 0,120 |  |  |
|  | 3.Планируется 131 спортивное мероприятие. Будут организованы новые виды соревнований- спортивное рыболовство, армрестлинг. | 2009-план | 1,079 |  | 0,045 |  | 1,034 |  | 2009г-В полном объеме провели 120 спортивных мероприятий с охватом населения 5140 человек. |
|  |  | 2009-факт | 1,079 |  | 0,045 |  | 1,034 |  | Провели 140 соревнований по массовому дворовому спорту с участием около 3560 человек. |
|  | Планируется 140 спортивных мероприятий. Будет организован новый вид соревнований- по хоккею с шайбой. | 2010-план | 1,382 |  |  |  | 1,382 |  | 2010г:Выполнено в полном объеме 147спортивных мероприятий с охватом населения 5700 человек. Провели 164 соревнования по массовому дворовому спорту с охватом населения 4168 человек. |
|  |  | 2010-факт | 1,382 |  |  |  | 1,382 |  |  |
|  | Планируется 152 спортивных мероприятия. Будет организован новый вид соревнований- по теннису. | 2011-план | 1,609 |  |  |  | 1,609 |  | 2011г:Выполнено в полном объеме 158 спортивных мероприятий с охватом населения 7746 человек. Провели 185 соревнований по массовому дворовому спорту с охватом населения до 5800 человек. |
|  |  | 2011-факт | 1,442 |  |  |  | 1,442 |  |  |
| 13. Воспитание гражданственности, патриотизма, обеспечение социально-психологической помощи подросткам и молодежи, интеграции их в культурную жизнь города, а также целенаправленная работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, алкоголизма среди подростков и молодежи. | 1. Организация и проведение ежегодных мероприятий: -клубная работа (5 клубов)-1210 плановых мероприятий. Охват населения -900 человек; - оказание социально -психологической помощи подросткам и молодежи: ежедневная работа телефона доверия. Обратившихся -2100 человек. | 2008-план | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  | Выполнение – 2008 - 198 мероприятий с охватом населения 1200 человек; -за социально -психологической помощью обратилось 2968 человек. |
|  |  | 2008-факт | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  |  |
|  |  | 2009-план | 0,033 |  |  |  | 0,033 |  | 2009 -177 мероприятий с охватом населения 10035 человек; - за социально- психологической помощью обратилось 2608 человек. |
|  |  | 2009-факт | 0,033 |  |  |  | 0,033 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  | 2010 -180 мероприятий с охватом населения 8680 человек; - за социально-психологической помощью обратилось 3041 человек. Работает 6 клубов. |
|  |  | 2010-факт | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  | 2011-100 мероприятий с охватом населения 8350 человек; -за социальной помощью обратилось 3016 человек. Работает 6 клубов. |
|  |  | 2011-факт | 0,047 |  |  |  | 0,047 |  |  |
|  | 2.Участие в областных соревнованиях по рукопашному бою среди оборонно-спортивных клубов, соревнованиях «Школы безопасности», «Юный спасатель». Цель -войти в пятерку лучших команд Томской области. | 2008-план | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  | 2008 - участие в областных соревнованиях, добились следующих результатов:-"Школа безопасности" -5 место, "Юный спасатель"-4 место, рукопашный бой -4 место. |
|  |  | 2008-факт | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |
|  |  | 2009-план | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 2009 - не выиграли - не было средств для должного снаряжения команды. |
|  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  | 2010 - средства не использованы, так как не принимали участия в соревнованиях. |
|  |  | 2010-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  | 2011 -Клуб "Юный спасатель" в областных соревнованиях занял 2 место, в межрегиональных -3 место. |
|  |  | 2011-факт | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  |  |
| 14.Организация физкультурно-оздоровительной работы | Приобрести 6 тренажеров, 120 ед. спортинвентаря, 108 плановых мероприятий. | 2008-план | 0,450 |  | 0,450 |  |  |  | 2008 - приобрели 8 тринажоров,384 ед. спорт. инвентаря, провели 108 мероприятий. |
|  |  | 2008-факт | 0,450 |  | 0,450 |  |  |  |  |
| 15.«Программа развития гражданско–патрио-тического воспитания молодежи на территории Колпашевского городского поселения на 2007- 2010гг» | Проведение мероприятий в рамках программы, принятой решением Совета поселения от 29 мая №40. | 2008-план | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  | Повышена активность молодежных формирований, привлечено населения для участия в работе формирований 9956 человек. |
|  |  | 2008-факт | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  | 2009-план | 0,078 |  |  |  | 0,078 |  | 2009 -проведено мероприятий 16, в том числе: III тур памяти Е.Ю. Сивкова конкурс социальной рекламы «Мы-против», литературно-музыкальная композиция к годовщине дня Победы, Веселые старты, конкурс «Я-личность», отчетный концерт по итогам 2008 года. Охват населения 1997 человек. |
|  |  | 2009-факт | 0,078 |  |  |  | 0,078 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,080 |  |  |  | 0,080 |  | 2010 -Проведено мероприятий в том числе: тур.слет памяти Е.Ю. Сивкова, конкурс социальной рекламы, литературно-музыкальная композиция к дню Победы, Веселые старты, конкурс "Ты защитник, а это значит.." отчетный концерт по итогам 2010 г. Охват населения 2031 человек. |
|  |  | 2010-факт | 0,080 |  |  |  | 0,080 |  |  |
| 16.Создание комфортных условий пользования библиотечными и информа ционными услугами, обеспечение оперативного доступа, поиска и получения библиотечных документов и информации. | Участие в работе семинаров, проводимых областными библиотеками г. Томска. | 2008-план | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  | Повышен профессиональный уровень: |
|  | Организация и проведение ежеквартальных семинаров по повышению квалификации библиотечных специалистов. Повысить профессиональный уровень 38 специалистов. | 2008-факт | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  | 2008 - 38 специалистов; |
|  |  | 2009-план | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  | 2009 - 35 специалистов; |
|  |  | 2009-факт | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,011 |  |  |  | 0,011 |  | 2010 -52 специалиста; |
|  |  | 2010-факт | 0,011 |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,005 |  |  |  | 0,005 |  | 2011 -53 специалиста; |
|  |  | 2011-факт | 0,025 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания физических и юридических лиц. | 2008-план | 1,402 |  |  |  | 1,402 |  | 2008 - провели 824 мероприятия с охватом 13439 человек. Обеспечено 171,1 тыс посещений библиотек, сайта -17,7 тыс. посещ. Объем книговыдачи -500,4 тыс. шт. Довели объем собственных баз данных до 50,9 тыс. записей. Приобрели 5554экз.книг, 253 подписных изданий. |
|  | Приобретение книг-4,5 тыс. экз. , подписных изданий -1,0 тыс. экз. ежегодно. Ежегодно проводить 590 мероприятий с охватом населения-11 300 чел.. Довести объем собственных баз данных к 2012 году до 50,0 тыс. записей. План посещений сайта-7,0тыс. Объем книговыдач к 2012 году составит 491,5тыс шт. | 2008-факт | 1,402 |  |  |  | 1,402 |  |  |
|  |  | 2009-план | 0,990 |  |  |  | 0,990 |  | 2009 - провели 711 мероприятия с охватом 12 786 человек. Обеспечено 170,1 тыс посещений библиотек, сайта -20,1 тыс. посещ. Объем книговыдачи -510,7 тыс. шт. Довели объем собственных баз данных до 54,8 тыс. записей. Приобрели 4334 экз. книг, 205 подписных изданий. |
|  |  | 2009-факт | 0,990 |  |  |  | 0,990 |  |  |
|  |  | 2010-план | 1,211 |  |  |  | 1,211 |  | 2010 - провели 826 мероприятий с охватом 15 968 человек. Обеспечено 163,6тыс посещений библиотек, сайта -29,8 тыс. посещ. Объем книговыдачи -453,9 тыс. шт. Довели объем собственных баз данных до 59,2 тыс. записей. |
|  |  | 2010-факт | 1,211 |  |  |  | 1,211 |  |  |
|  |  | 2011-план | 1,472 |  |  |  | 1,472 |  | 2011г - провели 819 мероприятий с охватом 17717 человек. Обеспечено 160,4тыс посещений библиотек, сайта -31,2 тыс. посещ. Объем книговыдачи -429,7 тыс. шт. Довели объем собственных баз данных до 63,1 тыс. записей. |
|  |  | 2011-факт | 1,238 |  |  |  | 1,238 |  |  |
| 17.Организация культурного обслуживания жителей поселения коллективами художественной самодеятельности ЦКД | Разработка, подготовка и проведение ежегодных мероприятий: театрализованные программы, концерты, уличные массовые гулянья спектакли, детские игровые программы. Охват населе- ния-95,0 тыс. чел. Ежегодно проводить 780 мероприятий. Создать клубных формирований -42. |  |  |  |  |  |  |  | Охват населения-94,8тыс чел Провели 660 мероприятий, работает 39 клубный формирований. Не выполнение в связи с увольнением штатных работников. |
|  |  | 2008-план | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  | 2008-факт | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  | 2009-план | 0,650 |  |  |  | 0,650 |  | Охват населения-77,3 тыс. чел |
|  |  | 2009-факт | 0,650 |  |  |  | 0,650 |  | Провели 584 мероприятия, работало 45 клубных формирований. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Невыполнение в связи с объявленным карантином по гриппу. |
|  |  | 2010-план | 0,358 |  |  |  | 0,358 |  | Охват населения-72,3 тыс. чел. Провели 727 мероприятий, работало 54 клубных формирований, с участием 620 человек. |
|  |  | 2010-факт | 0,358 |  |  |  | 0,358 |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,700 |  |  |  | 0,700 |  | Охват населения-78,8тыс.чел. Провели 591 мероприятий, работало 40 клубных формирований, с участием 521 человека. |
|  |  | 2011факт | 0,577 |  |  |  | 0,577 |  |  |
| 18.Улучшение материальной базы МУ «ЦКД» | Приобретение сценических костюмов, светового и звукового оборудования. | 2008-план | 0,108 |  |  | 0,037 | 0,071 |  | 2008г-Обновление сценических костюмов на 15%. |
|  |  | 2008-факт | 0,108 |  |  | 0,037 | 0,071 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобрели 6 ед. свето- звукового музыкального оборудования. Обновление сценических костюмов на 5%. |
|  |  | 2009-план | 0,112 |  | 0,060 |  | 0,052 |  | 2009 -Приобрели 6 ед. свето- звукового музыкального оборудования. Обновление сценических костюмов на 5%. |
|  |  | 2009-факт | 0,112 |  | 0,060 |  | 0,052 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,274 |  | 0,177 | 0,020 | 0,077 |  | 2010 -Приобрели 5 ед. свето- звукового музыкального оборудования. Обновление сценических костюмов на 6%. |
|  |  | 2010-факт | 0,274 |  | 0,177 | 0,020 | 0,077 |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,125 |  |  |  | 0,125 |  | 2011 -Приобрели 14 ед. свето- звукового музыкального оборудования. Обновление сценических костюмов на 12%. |
|  |  | 2011-факт | 0,650 |  | 0,315 | 0,335 |  |  |  |
| 19.Проведение ремонта здания ДК «Рыбник» и ГДК | Изготовление проектно-сметной документации | 2009-план | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | В связи с недостатком средств мероприятие не финансировалось. |
|  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| 20.Ремонт здания ДК «Лесопильщик» | Ремонт фасада здания, замена оконных блоков, замена наружных дверных блоков, согласно проектно-сметной документации. | 2008-план | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | Проектно-сметная документация не разработана в связи с отсутствием средств. |
|  |  | 2008-факт | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2011-план | 7,200 |  | 7,000 |  | 0,200 |  | Из-за отсутствия средств ремонт не проводили. |
|  |  | 2011-факт | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| 21.Участие специалистов МУ «ЦКД» в работе семинаров, обучение на курсах повышения квалификации. | Проведение творческих мастерских с привлечением специалистов учреждений культуры области. | 2008-план | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  | Повысили квалификацию: 2008 - 22 специалиста: метод. центры- 3чел; обл.методцентры-19 чел. |
|  |  | 2008-факт | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |
|  |  | 2009-план | 0,008 |  |  |  | 0,008 |  | 2009 - обл. метод.центров-8 чел. |
|  |  | 2009-факт | 0,008 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,009 |  |  |  | 0,009 |  | 2010-областной методический центр; ДНТ "Авангард", ТОУМЦКИ- 11 специалистов. |
|  |  | 2010-факт | 0,009 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,035 |  |  |  | 0,035 |  | 2011-Из-за отсутствия средств специалистов на курсы повышения квалификации не направляли. |
|  |  | 2011-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Итого по приоритету 1.2. | 2008-план | 4,378 | 0,000 | 0,450 | 0,037 | 3,891 | 0,000 |  |
|  |  | 2008-факт | 4,378 | 0,000 | 0,450 | 0,037 | 3,891 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-план | 2,960 | 0,000 | 0,105 | 0,000 | 2,855 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-факт | 2,960 | 0,000 | 0,105 | 0,000 | 2,855 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 3,520 | 0,000 | 0,202 | 0,020 | 3,298 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 3,510 | 0,000 | 0,202 | 0,020 | 3,288 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-план | 11,196 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 4,196 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-факт | 4,019 | 0,000 | 0,355 | 0,335 | 3,329 | 0,000 |  |
|  | Всего по направлению 1. | 2008-план | 124,963 | 16,303 | 78,224 | 16,464 | 13,309 | 0,663 |  |
|  |  | 2008-факт | 124,963 | 16,303 | 78,224 | 16,464 | 13,309 | 0,663 |  |
|  |  | 2009-план | 135,576 | 35,067 | 76,751 | 11,142 | 12,616 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-факт | 135,576 | 35,067 | 76,751 | 11,142 | 12,616 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 104,067 | 18,000 | 68,867 | 2,087 | 15,113 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 106,390 | 10,000 | 68,867 | 4,137 | 22,806 | 0,580 |  |
|  |  | 2011-план | 110,921 | 0,000 | 94,927 | 5,344 | 10,650 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-факт | 108,067 | 0,000 | 76,074 | 0,507 | 4,742 | 26,744 |  |
|  | в том числе кап. вложений: | 2008-план | 104,857 | 16,303 | 75,234 | 6,469 | 6,188 | 0,663 |  |
|  |  | 2008-факт | 104,857 | 16,303 | 75,234 | 6,469 | 6,188 | 0,663 |  |
|  |  | 2009-план | 130,554 | 35,067 | 76,646 | 11,142 | 7,699 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-факт | 130,554 | 35,067 | 76,646 | 11,142 | 7,699 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 82,120 | 18,000 | 55,073 | 0,148 | 8,899 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 82,238 | 10,000 | 55,073 | 0,148 | 16,437 | 0,580 |  |
|  |  | 2011-план | 93,026 | 0,000 | 89,000 | 0,000 | 4,026 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-факт | 79,116 | 0,000 | 52,200 | 0,172 | 0,000 | 26,744 |  |
| Направление 2. Укрепление системы местного самоуправления поселения. |
| Приоритет 2.1. Создание эффективной системы управления поселением. |
| 22.Обеспечение администрации современными методами управления. | Приобретение програм- много обеспечения для администрации поселения: |  |  |  |  |  |  |  | Эффективное использование наиболее прогрессивных методов управления. Программное обеспечение приобретено в 2008г в 2009г. В 2010 году программ не приобреталось. За счет этого сложилась экономия средств. Программное обновление производится ежегодно. |
|  | программа | 2008-план | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  | 2008 - «Гранд-смета» | 2008-факт | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  | 2009 -«Гранд-Строй -инфо» | 2009-план | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  |  |
|  |  | 2009-факт | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,055 |  |  |  | 0,055 |  |  |
|  |  | 2010-факт | 0,009 |  |  |  | 0,009 |  |  |
| 23.Переподготов ка кадров. | Переподготовка кадров посредством участия в работе семинаров, проводимых ФГОУ ВПО СибАГС, РЭК…: ФЭО и -отдел управления муниципальным хозяйством - 2008 -2 ед. -2009 -2 ед. - 2010 - 2 ед., -2011 - 2 ед. |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональный уровень повысили: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008г-2 работника- управляющий делами администрации и 1 специалист отдела УМХ |
|  |  | 2008-план | 0,012 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  | 2008-факт | 0,012 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  | 2009-план | 0,012 |  |  |  | 0,012 |  | 2009- 2 работника:1 специалист отдела |
|  |  | 2009-факт | 0,012 |  |  |  | 0,012 |  | УМХ и 1 специалист отдела культуры. |
|  |  | 2010-план | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  | 2010- 2 работника отдела управления муниципальным хозяйством. |
|  |  | 2010-факт | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  | 2011- 1 работника отдела управления муниципальным хозяйством. |
|  |  | 2011-факт | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  | Итого по приоритету 2.1 | 2008-план | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,000 |  |
|  |  | 2008-факт | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-план | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-факт | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,065 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-план | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-факт | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,000 |  |
| 24 .Осуществление муниципального земельного контроля на территории поселения. | 2008 -исключение из государственного реестра земельных участков юриди- ческих лиц, выбывших из государственного реестра по причине прекращения хозяйственной деятельности или по другим причинам. | 2008-план | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 2008- Не выполнен |
|  |  | 2008-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 2009-2012 выявление самовольно занятых земельных участков или использование их без оформленных в установлен ном порядке документов, удостоверяющих право на землю и дальнейшее приведение их в норму. | 2009-план | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 2009-Рост бюджета на 0,001 млн. рублей. Приведение в норму налогооблагаемой базы в количестве 29 участков без расхода средств бюджета. |
|  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  | 2010-Приведена в норму часть налогооблагаемой базы- в количестве 67 участков. Мероприятия проведены без расхода средств бюджета. |
|  |  | 2010-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  | 2011-Приведена в норму часть налогооблагаемой базы- в количестве 52 участков. Мероприятия проведены без расхода средств бюджета. |
|  |  | 2011-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Итого по приоритет 2.2 | 2008-план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | 2008-факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-план | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Всего по направлению 2 | 2008-план | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,000 |  |
|  |  | 2008-факт | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-план | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-факт | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 0,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,265 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-план | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,210 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-факт | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,000 |  |
| Направление 3. Укрепление позиций г Колпашево как социально-культурного и образовательного центра севера Томской области. |
| 25.Расходы на проведение работ по благоустройству поселения. | 2008-содержание и техническое обслуживание 1396 светильников уличного освещения, кабельных и воздушных линий сетей уличного освещения. | 2008-план | 3,010 |  |  |  | 3,010 |  | 2008- Заменены электросети уличного освещения: ул. Обская, ул. Чапаева -1,5 км |
|  | Замена электросетей уличного освещения | 2008-факт | 3,010 |  |  |  | 3,010 |  |  |
|  | ул. Обская, ул. Чапаева-1,5 км; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сов. Север 0,3км; ул. Ватутина 1,442 км; д. Вол ково-0,6км; мкр. Рейд-1,57 км. |  |  |  |  |  |  |  | ул. Сов. Север 0,3км; ул. Ватутина 1,442 км; д. Вол ково-0,6км; мкр. Рейд-1,57 км. |
|  | Установка светильников: |  |  |  |  |  |  |  | Выполнена установка светильников: |
|  | -мкр. Рейд-10 |  |  |  |  |  |  |  | -мкр. Рейд-10 |
|  | -д. Волково-7 |  |  |  |  |  |  |  | -д. Волково-7 |
|  | -ул. Обская- 5 |  |  |  |  |  |  |  | -ул. Обская- 5 |
|  | ул. Чапаева-5 |  |  |  |  |  |  |  | ул. Чапаева-5 |
|  | ул. СовСевер-2 |  |  |  |  |  |  |  | ул. СовСевер-2 |
|  | ул. Ватутина-7 |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ватутина-7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия за счет проведенного конкурса на исполнение услуг. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В работе 1396 светильников |
|  | 2009-2012 содержание и техническое обслуживание 1396 светильников уличного освещения, кабельных и воздушных линий сетей уличного освещения. | 2009-план | 2,900 |  |  |  | 2,900 |  | 2009- Изготовлены ПСД электроснабжения по ул. Блока, ул. Клюева. В работе 1396 светильников |
|  |  | 2009-факт | 2,900 |  |  |  | 2,900 |  |  |
|  |  | 2010-план | 3,154 |  |  |  | 3,154 |  | 2010- Содержатся и обслуживаются 1396 светильников уличного освещения. Экономия за счет сок- ращения освещения в утренние часы. |
|  |  | 2010-факт | 3,140 |  |  |  | 3,140 |  |  |
|  |  | 2011-план | 1,300 |  |  |  | 1,300 |  | 2011 Содержатся и обслуживаются 1396 светильников уличного освещения. Установлен 21 таймер. Заменили 20 км провода на СИП. Построено 2, 7 км новых сетей уличного освещения Приобрели 700 энергосберегающих ламп. |
|  |  | 2011-факт | 6,170 |  | 2,800 | 2,370 | 1,000 |  |  |
| 26.Оценка технического состояния муниципального имущества. | Изготовление технико-экономического обоснования развития сети уличного освещения с. Тогур. | 2008-план | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 2008 -Не выполнено. |
|  |  | 2008-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Изготовление технических паспортов уличного освещения с. Тогур | 2008-план | 0,099 |  |  |  | 0,099 |  | 2008 Изготовлены технические паспорта уличного освещения с. Тогур. |
|  |  | 2008-факт | 0,099 |  |  |  | 0,099 |  |  |
|  | Изготовление технико-экономического обоснования уличного освещения мкр. Пески, Матьянга | 2009-план | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 2009- Не выполнено в связи с отсутствием средств. |
|  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Изготовление технико-экономического обоснования уличного освещения г. Колпашево | 2010-план | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  | 2010- Не выполнено в связи с отсутствием средств. |
|  |  | 2010-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 27. Создание безопасных условий проживания. Улучшение экологической обстановки поселения. | Ежегодно | 2008-план | 2,803 |  |  | 0,600 | 2,203 |  | Проведены следующие мероприятия: |
|  |  | 2008-факт | 2,803 |  |  | 0,600 | 2,203 |  |  |
|  |  | 2009-план | 1,560 |  |  |  | 1,560 |  |  |
|  |  | 2009-факт | 1,560 |  |  |  | 1,560 |  |  |
|  |  | 2010-план | 1,200 |  |  |  | 1,200 |  |  |
|  |  | 2010-факт | 2,192 |  |  |  | 2,192 |  |  |
|  |  | 2011-план | 2,227 |  |  |  | 2,227 |  |  |
|  |  | 2011-факт | 2,791 |  |  |  | 2,791 |  |  |
|  | в том числе факт по мероприятиям: купирование и уборка аварийных деревьев - 50 шт.; | 2008-факт | 0,890 |  |  | 0,600 | 0,290 |  | 2008 - уборка аварийных деревьев- 96 шт.; -купирование деревьев-97 шт. |
|  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 2009- не выполнили в связи с отсутствием средств. |
|  |  | 2010-факт | 0,400 |  |  |  | 0,400 |  | 2010 - спилено 60 деревьев, купировано 10 деревьев. |
|  |  | 2011-факт | 0,353 |  |  |  | 0,353 |  | 2011 -спилено 50 деревьев, купировано 6 деревьев. |
|  | установка контейнеров для сбора мусора; | 2008-факт | 0,215 |  |  |  | 0,215 |  | 2008 -установлено 47 контейнеров |
|  |  | 2009-факт | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  | 2009 -установлено 28 контейнеров |
|  |  | 2010-факт | 0,914 |  |  |  | 0,914 |  | 2010 -установлено 278контейнеров. |
|  |  | 2011-факт | 1,439 |  |  |  | 1,439 |  | 2011 -установили 443 контейнера. |
|  | ликвидация несанкционированных свалок. | 2008-факт | 1,698 |  |  |  | 1,698 |  | 2008 - ликвидировано 37 несанкционированных свалок. |
|  |  | 2009-факт | 1,460 |  |  |  | 1,460 |  | 2009 - ликвидировано 27 несанкционированных свалок. |
|  |  | 2010-факт | 0,878 |  |  |  | 0,878 |  | 2010 -ликвидировано 19 несанкционированных свалок. |
|  |  | 2011-факт | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  | 2011 -ликвидировано 17 несанкционированных свалок. |
|  | Всего по направлению 3 | 2008-план | 5,912 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 5,312 | 0,000 |  |
|  |  | 2008-факт | 5,912 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 5,312 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-план | 4,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,460 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-факт | 4,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,460 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 4,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,554 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 5,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,332 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-план | 3,527 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,527 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-факт | 8,961 | 0,000 | 2,800 | 2,370 | 3,791 | 0,000 |  |
|  | Всего по программе за отчетный период | план | 494,549 | 69,370 | 318,769 | 35,637 | 70,110 | 0,663 |  |
|  |  | факт | 499,792 | 61,370 | 302,716 | 35,220 | 72,499 | 27,987 |  |
|  | из них по годам: | 2008-план | 130,927 | 16,303 | 78,224 | 17,064 | 18,673 | 0,663 |  |
|  |  | 2008-факт | 130,927 | 16,303 | 78,224 | 17,064 | 18,673 | 0,663 |  |
|  |  | 2009-план | 140,078 | 35,067 | 76,751 | 11,142 | 17,118 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-факт | 140,078 | 35,067 | 76,751 | 11,142 | 17,118 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 108,886 | 18,000 | 68,867 | 2,087 | 19,932 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 111,741 | 10,000 | 68,867 | 4,137 | 28,157 | 0,580 |  |
|  |  | 2011-план | 114,658 | 0,000 | 94,927 | 5,344 | 14,387 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-факт | 117,046 | 0,000 | 78,874 | 2,877 | 8,551 | 26,744 |  |
|  | в том числе кап. вложений: | 2008-план | 104,857 | 16,303 | 75,234 | 6,469 | 6,188 | 0,663 |  |
|  |  | 2008-факт | 104,857 | 16,303 | 75,234 | 6,469 | 6,188 | 0,663 |  |
|  |  | 2009-план | 130,554 | 35,067 | 76,646 | 11,142 | 7,699 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-факт | 130,554 | 35,067 | 76,646 | 11,142 | 7,699 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 82,120 | 18,000 | 55,073 | 0,148 | 8,899 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 82,238 | 10,000 | 55,073 | 0,148 | 16,437 | 0,580 |  |
|  |  | 2011-план | 93,026 | 0,000 | 89,000 | 0,000 | 4,026 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-факт | 79,116 | 0,000 | 52,200 | 0,172 | 0,000 | 26,744 |  |
|  | Итого по программе | план | 410,557 | 69,370 | 295,953 | 17,759 | 26,812 | 0,663 |  |
|  |  | факт | 396,765 | 61,370 | 259,153 | 17,931 | 30,324 | 27,987 |  |

|  | Приложение к анализу показателей эффективности реализации программы социально-экономического развития Колпашевского городского поселения за 2011 год |
| --- | --- |

Контрольные индикаторы (показатели) развития Колпашевского городского поселения на 2008-2012 годы

| № п/п | Индикаторы достижения цели | Источник | 2006 (факт) | 2007 (факт) | 2008 (факт) | 2009 (факт) | 2010 (факт) | 2011 (факт) | 2012 (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Приоритет: Повышение качества жизни населения |
| Задача 1.1. Улучшение социально - бытовых условий проживания населения |
| Показатели выполнения задачи |
| 1.1.а | Сокращение жилья, непригодного для проживания, м² | Отчет ОУМХ | н/д | 25159 | 25159 | 21495 | 2414 | 4303 | 4303 |
| 1.1.б | Количество газифицированных домовладений, ед | Отчет сектора газификации | - | - | 115 | 730 | 1059 | 234 | 250 |
| 1.1.в | Уровень общей безработицы, % | Отчет | н/д | 3,4 | 3,5 | 5,8 | 4,2 | 2,87 | 2,87 |
| Задача 1.2. Создание условий для формирования здорового образа жизни |
| Показатели выполнения задачи |
| 1.2.а | Оказание социально-психологической помощи подросткам по телефону доверия, чел | Отчет МУ «ГМЦ» | н/д | н/д | 2968 | 2608 | 3041 | 3016 | 3020 |
| 1.2.б | Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовыми видами спорта, чел. | Отчет отдела культуры и спорта | 1070 | 1020 | 5987 | 8680 | 9868 | 13546 | 13550 |
| 1.2.в | Увеличение доли работников культуры, получивших своевременную профессиональную подготовку, %. |  | 20 | 20 | 74 | 53 | 70 | 60 | 60 |
| 1.2.г | Увеличение числа жителей, посещающих культурно- массовые мероприятия, посещений |  | 77604 | 74074 | 108239 | 90086 | 88268 | 96517 | 96517 |
| Приоритет: Укрепление системы местного самоуправления поселением |
| Задача 2.1. Создание эффективной системы управления поселения |
| Показатели выполнения задачи |
| 2.1.а | Доля муниципальных служащих, служащих структурных подразделений администрации поселения, прошедших повышение квалификации, %. | Отчет | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 |
| 2.1.б | Сокращение количества обоснованных жалоб граждан- получателей муниципальных услуг по вопросам местного значения, ед. | Отчет | 236 | 612 | 622 | 715 | 771 | 764 | 750 |
| 2.1.в | Количество лиц, принявших активное участие в мероприятиях, проводимых администрацией поселения, количество поощренных лиц. | Отчет | 101/ 78674 | 95/ 75094 | 1543/ 115416 | 1767/ 108821 | 1992/ 106816 | 1357/ 118413 | 1357/ 118413 |
| 2.1.г | Экономия средств от размещения заказов путем проведения торгов и запросов котировок в МО «Колпашевское городское поселение», % | Отчет ОУМХ | н/д | н/д | 0,1 | 50,24 | 0,02 | 0,09 | 0,1 |
| Задача 2.2. Увеличение собственной доходной базы местного самоуправления |
| Показатели выполнения задачи |
| 2.2.а | Подготовка документов для исключения из государственного реестра земельных участков юридических лиц, выбывших из государственного реестра по причине прекращения деятельности или по другим причинам. | Отчет сектора газификации, архитектуры, градостроительства и земле устройства | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2.2.б | Выявление самовольно занятых земельных участков или их использование без оформленных в установленном порядке документов. |  | - | - | - | 29 | 67 | 52 | 50 |
| 2.2.в | Увеличение доходной базы бюджета поселения от сдачи в аренду муниципального имущества, % | Отдел ФЭ МУ «Имущество» | 12,3 | 17,9 | 15,1 | 19,9 | 22,9 | 21,6 | 21,6 |
| 2.2.г | Формирование перечня имущества и земельных участков, подлежащих передаче в аренду юридическим и физическим лицам. | МУ «Имущество» |  |  |  |  | Наличие перечня |
| Приоритет: Укрепление позиций г. Колпашево как социально-культурного и образовательного центра севера Томской области |
| Задача 3.1. Развитие «городского потенциала» поселения |
| Показатели выполнения задачи |
| 3.1.а | Выявление свободных земельных участков с целью содействия индивидуальному жилищному строительству, кол-во | Отчет | 0 | 0 | 24 | 30 | 20 | 31 | 20 |