АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                          № 125

г.Колпашево

Об утверждении отчета исполнения

Программы социально- экономического

развития поселения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Колпашевское городское поселение», постановлением администрации Колпашевского городского поселения от 05.05.2011 № 107 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Колпашевского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый отчет исполнения Программы социально-экономического   развития муниципального образования «Колпашевское городское  поселение»  на период 2008-2012 годы.

2. Опубликовать постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского поселения по вопросам газификации, градостроительства и землеустройства.

| И.о.Главы Колпашевского городского поселения | С.А.Баранов |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации

Колпашевского городского поселения

от 20.03.2013 № 125

Отчет о реализации Программы социально-экономического развития

муниципального образования

«Колпашевское городское поселение» на период 2008-2012 г.г.»

- Отчет о выполнении мероприятий по совершенствованию

нормативно-правовой  базы

План мероприятий в части совершенствования нормативно-правовой базы Колпашевского городского поселения выполнен на 86,2% (приложение № 1 к отчету о реализации Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2008-2012 г.г.).

Свод показателей выполнения мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы муниципального образования «Колпашевское городское поселение»  за период 2008-2012 г.г.

таблица № 1

| № п/п | Наименование показателей | План | Факт | Результат реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | абсолютное значение отклонений (+/-) | относи тельное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы МО «Колпашевское городское поселение»: - кол-во мероприятий | 29 | 25 | -5 | 86,2 |

- Отчет о реализации мероприятий по содействию в реализации

инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории Колпашевского городского поселения на период 2008-2012 г.г.

Инвесторами привлечено капитальных вложений в объеме 391,657 млн. рублей при плане 350,7 млн. рублей (таблица № 2), что составляет 111,7%.

За данный период на территории Колпашевского городского поселения введен в эксплуатацию гостиничный комплекс, запущен цех по производству опилко-бетонных строительных материалов по технологии «Булганит», подготовлен для эксплуатации цех по применению технологий несъемной опалубки «Велокс» для строительства жилых зданий из пенобетона, введена в эксплуатацию автомойка на ул.Горького, приобретены две АС - машины и четыре автомобиля для вывоза мусора, построено 140 км газораспределительных сетей.

Показатели выполнения мероприятий по содействию в реализации инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории Колпашевского городского поселения за период 2008-2012гг.

таблица № 2

| № п/п | Наименование показателей | Результат реализации мероприятий | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | абсолютное значение (+/-) | относи тельное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по содействию в реализации инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории МО «Колпашевское городское поселение»: - капитальных вложений (млн.руб.) - кол-во мероприятий (проектов) - число вновь созданных рабочих мест - поступление налогов в бюджеты РФ (млн. руб.) | 350,711 15 53 0,241 | 391,657 14 30 0,195 | +40,946 -1 -23 -0,46 | 111,7 93,3 56,6 80,9 |

В бюджеты РФ от реализации инвестиционных проектов планировались поступления в объеме 0,241 млн. рублей, фактически поступило 0,195 млн. рублей, что составило 80,9% (таблица № 2). Причиной невыполнения данного показателя послужила следующая ситуация: реализуя инвестиционный проект по организации производства краски, шпатлевки, грунтовки (Винокуров Ю.П.), инвестором приобретено и смонтировано в цехе оборудование. С вводом в эксплуатацию цеха предполагалось организовать 30 рабочих мест. Но производство продукции на поток пока не поставлено. Поэтому рабочие места не организованы, платежи в бюджеты РФ не поступают (план 0,150 млн. рублей).

Данные причины невыполнения показателей в части ввода новых рабочих мест и поступлений в бюджеты РФ можно считать объективными.

Из анализа показателей выполнения мероприятий по содействию в реализации инвестиционных проектов, намеченных для реализации на территории Колпашевского городского поселения за период 2008-2012 г.г., следует:

привлечено средств инвесторов - 111,7%;

реализовано мероприятий (проектов) - 93,3%;

число вновь созданных рабочих мест - 56,6%. Объективная причина невыполнения.

поступление налогов в бюджеты РФ - 80,9%. Объективная причина невыполнения.

- Отчет о реализации мероприятий «Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2008-2012 г.г.»

Основной целью «Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на период 2008-2012 г.г.» (далее- Программа) является «Формирование и совершенствование экономических, организационных и финансовых основ поселения, позволяющих создать условия для устойчивого и последовательного улучшения жизни проживающего на его территории населения».

На основе главной цели и вытекающих стратегических задач развития Колпашевского городского поселения были разработаны и реализованы мероприятия, направленные на решение задач основных приоритетных направлений Программы:

- повышение качества жизни населения;

- укрепление системы местного самоуправления поселения;

- укрепление позиций г.Колпашево как социального, культурного и образовательного центра севера Томской области.

Фактический объем финансирования реализации мероприятий Программы составил 654,633 тыс. рублей. В приведенной ниже таблице № 3 представлена информация об объемах финансирования в разрезе основных направлений Программы.

таблице № 3

| № п/п | Основные направления Программы | Объем финансирования, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относи- тельное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Повышение качества жизни населения. Количество мероприятий | 647,907 23 | 626,580 20 | -21,327 -3 | 96,7 87,0 |
| 2. | Укрепление системы местного самоуправления поселения. Количество мероприятий | 0,799 3 | 0,181 3 | -0,618 - | 22,7 100 |
| 3. | Укрепление позиций г.Колпашево как социального, культурного и образовательного центра севера Томской области. Количество мероприятий | 21,490 3 | 27,872 2 | 6,382 -1 | 129,7 66,7 |
|  | Итого по программе | 670,196 | 654,633 | -15,563 | 97,7 |
|  | в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет бюджет поселения прочие источники Количество мероприятий | 77,246 432,221 53,689 78,421 28,619 29 | 69,246 419,444 58,755 77,810 29,378 25 | -8,000 -12,777 5,066 -0,611 +0,759 -4 | 89,6 97,0 109,4 99,2 102,7 86,2 |

*Таблица составлена на основании приложения № 3 к отчету о реализации Программы социально- экономического развития.

На реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» в части направления «Повышение качества жизни населения» при плане 647,907 млн. рублей было направлено 626,580 млн. рублей. В том числе из средств федерального бюджета поступило 69,246 млн. рублей, что ниже планируемых на 8,0 млн. рублей. Данные средства планировали в 2010 году из Фонда содействия реформированию ЖКХ на ремонт жилья.

За счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию ЖКХ в виде софинансирования в сумме 25,179 млн. рублей, был выполнен ремонт многоквартирных домов:

-в рамках «Адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008-2010 г.г.» был выполнен ремонт жилых помещений в объеме 55023 м² при плане 51130 м;

-в рамках адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Колпашевского городского поселения в 2012 году» проведен капитальный ремонт крыш шести многоквартирных домов. Кроме этого, ремонт и утепление фасадов одного дома, установлены общедомовые приборы учета: теплоэнергии - 1 дом, горячей воды - 3 дома, холодной воды - 6 домов, а так же узлы управления теплоэнергии - 5 домов.

В рамках «Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда на период 2007-2010 г.г.», утвержденной решением Совета поселения от 27.11.2008 
№ 65, был построен 80-квартирный жилой дом. Было введено 3048 м² жилья при плане 
2334 м²

Из средств областного бюджета за период 2008-2012 г.г. на решение задач направления Программы «Повышение качества жизни населения» направлена сумма 414,846 млн. рублей при плановом объеме 432,221 млн. рублей. Отклонение произошло за счет недофинансирования из областного бюджета в сумме 17,375 млн. рублей, которые планировались на мероприятия программы «Дороги Колпашевского городского поселения и объекты их благоустройства» - 4,674 млн. рублей, программы «Газификация» - 6,056. рублей, ремонт ДК «Лесопильщик» - 7,0 млн. рублей.

За период 2008-2012 г. г. из бюджета района при плане 53,089 млн. рублей направлено 55,785 млн. рублей на реализацию мероприятий данного направления Программы. Большая часть средств (около 60%) реализована в рамках программы «Дороги Колпашевского городского поселения и объекты их благоустройства».

На условиях софинансирования с государственной корпорацией Фонда содействия реформированию ЖКХ был произведен ремонт многоквартирных домов общей площадью около 62208,2 м², построен и введен в эксплуатацию 80-квартирный дом.

Кроме того, за счет средств областного и районного бюджета построен объект «Биоинженерная система очистки хозяйственно-бытовых сточных вод г.Колпашево и 
с.Тогур» - коллектор и фильтровочные поля.

Из бюджета поселения на решение приоритетных задач направления «Повышение качества жизни населения» использовано 57,325 млн. рублей при плане 56,732 млн. рублей. Введено 537,46 м² нового жилья.

В связи с недостатком бюджетных средств не выполнены следующие мероприятия направления «Повышение качества жизни населения» (приложение № 3 к отчету о реализации Программы социально- экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2008-2012 г.г.):

-в рамках программы «Ликвидация непригодных для проживания жилых помещений в МО «Колпашевское городское поселение» в 2006-2010 г.г. с прогнозом до 2020» не велось строительство жилья (мероприятие № 1);

-не проведен ремонта зданий ДК «Рыбник» и ГДК (мероприятие № 20);

-не выполнен ремонт здания ДК «Лесопильщик» (мероприятие № 21).

Из 23 мероприятий Программы социально-экономического развития поселения выполнены 20 мероприятий (приложение № 3 к отчету о реализации Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2008-2012 г.г.), что составило 87,0%.

Для оценки результатов задач направления Программы «Повышение качества жизни населения» приняты контрольные индикаторы (приложение № 4 к отчету о реализации Программы социально- экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2008-2012 г.г.), из которых достигнуты:

- сокращение жилья, непригодного для проживания с 25159 м² в 2008 году до 4303 м² в 2012 году. Таким образом, контрольный индикатор, предусматривающий снижение непригодного для проживания жилья, достигнут;

- в рамках реализации программы «Газификация» построены газораспределительные сети -140,0 км, выполнены проектно-изыскательские работы 6 очередей. За период действия Программы планировали ежегодно газифицировать 600 домовладений, фактически газ подведен к 3382 домовладениям, из них газифицировано 2250 домовладений. Из приведенных данных видим: ожидаемый результат достигнут;

- сократилось количество обращений граждан в службу занятости. Уровень регулируемой безработицы  в поселении по данным ГУ «Центра занятости населения 
г.Колпашево» снизился до 2,5% по состоянию на 1 января 2012 года:

2008 г. – 3,5%

2009 г. - 5,8%

2010 г. - 4,2%

2011 г. - 2,87%

2012 г. - 2,5%.

Положительная динамика уровня регулируемой безработицы позволяет сделать вывод о достижении контрольного индикатора;

- вовлечение жителей в занятия физической культурой и спортом: наблюдается положительная динамика - от 5987 человек в 2008 году до 16145 человек в 2012 году. Из приведенных данных заключаем: контрольный индикатор достигнут;

- увеличение числа жителей, посещающих культурно- массовые мероприятия. В 2008 году культурно-массовые мероприятия фактически посетили 108239 человек. Однако с 2009 года фактически этот показатель снижен, что объясняется объективными причинами: морозной зимой 2009 года, неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 2010 года (длительный карантин по гриппу), пожаром ДК «Лесопильщик» в 2011 году, устойчивой миграцией населения. При этом хорошим показателем характеризуется работа клубных формирований: только в 2012 году получено 60 призовых мест в конкурсах разных уровней. Учитывая объективность снижения посещений культурно-массовых мероприятий по независящим от работы Администрации и учреждений культуры причинам, контрольный индикатор можно считать достигнутым;

- оказание социально-психологической помощи подросткам по телефону. С начала реализации Программы ежегодно за помощью психолога обращались до 3000 человек. Но в 2012 году показатель снизился в связи с сокращением ставки психолога и фактически составил 1130 человек. Отсутствие положительной динамики позволяет сделать вывод: контрольный индикатор не достигнут;

- своевременная профессиональная подготовка работников культуры: в 2012 году 44% работников культуры повысили квалификацию при нормативе 20%. Превышение норматива позволяет сделать вывод: контрольный индикатор достигнут.

Из проведенного анализа следует: из семи контрольных индикаторов направления «Повышение качества жизни населения» (приложение № 4 к отчету о реализации Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2008-2012 г.г.) достигнуто шесть, что составило 85,7%.

Анализ выполнения задач направления Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» за период 2008-2012 г.г. «Повышение  качества жизни населения» позволяет сделать заключение:

объем финансирования освоен на 96,7%;

реализовано мероприятий - 87,0%;

достигнуто контрольных индикаторов - 85,7%.

По второму направлению Программы «Укрепление системы местного самоуправления поселения» в 2008-2012 г.г. при плане 0,799 млн. рублей реализовано мероприятий в объеме 0,181 млн. рублей из средств поселения.

Не использованы средства в размере 0,618 млн. рублей. В основном это средства, которые планировали на мероприятия по приведению в норму налогооблагаемой базы - 0,600 млн. рублей. Однако данные мероприятия проведены без привлечения материальных средств. Кроме этого, экономия сложилась по расходам на программное обеспечение администрации поселения.

Три структурных мероприятия направления «Укрепление системы местного самоуправления поселения» (приложение № 3 к отчету о реализации Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2008-2012 г.г.) выполнены.

Контрольными индикаторами для оценки реализации мероприятий направления «Укрепление системы местного самоуправления поселения» » (приложение № 4 к отчету о реализации Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2008-2012 г.г.) служат:

- увеличение количества лиц, принявших активное участие в мероприятиях, проводимых администрацией поселения. Фактически приняли участие от 115416 человек в 2008 году до 117629 человек в 2012 году. Положительная динамика достигнута;

- сокращение количества обоснованных жалоб граждан – получателей муниципальных услуг по вопросам местного значения. Сокращение достигнуто;

- наличие экономии средств от размещения заказов путем проведения торгов и запросов котировок. Имеется ежегодная экономия, так в 2012 году экономия составила 4,6% стоимости контрактов, что позволяет заключить: контрольный индикатор достигнут;

- подготовка документов для исключения из государственного реестра земельных участков юридических лиц, выбывших из государственного реестра по причине прекращения деятельности или по другим причинам. Юридических лиц, прекративших свою деятельность на территории поселения и подлежащих по этой или по другим причинам к исключению из государственного реестра земельных участков, в данный период не зафиксировано. Соответственно, подготовка документов для исключения земельных участков из гос. реестра не осуществлялась. Поэтому контрольный индикатор можно считать достигнутым;

-повышение квалификации муниципальных служащих администрации: в 2012 году доля повысивших квалификацию составила 16 %. Положительная динамика за период действия Программы позволяет заключить: контрольный индикатор достигнут;

- выявление самовольно занятых земельных участков (или используемых без оформления документов в установленном порядке): фактически выявлено 208 земельных участков, что позволило сделать вывод: контрольный индикатор достигнут;

- наличие перечня имущества и земельных участков, подлежащих передаче в аренду юридическим и физическим лицам: перечень сформирован МКУ «Имущество», контрольный индикатор достигнут;

- ежегодный рост доходной базы бюджета поселения от сдачи в аренду муниципального имущества: фактически обеспечен ежегодный рост доходов, так в 2012 году в сравнении с предыдущим годом рост доходов составил 19,3%. Заключение - контрольный индикатор достигнут.

Из восьми контрольных индикаторов (приложение № 4 к отчету о реализации Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2008-2012 г.г.) достигнуто восемь, что составило 100%.

Из проведенного анализа выполнения мероприятий направления «Укрепление системы местного самоуправления поселения» за период 2008-2012 г.г. следует:

мероприятия выполнены, но с финансовыми затратами ниже, чем планировали (положительный момент);

реализовано мероприятий - 100%;

достигнуто контрольных индикаторов - 100%.

На реализацию мероприятий по третьему направлению «Укрепление позиций 
г.Колпашево как социально-культурного и образовательного центра севера Томской области» в 2008-2012 годы было направлено 27,490 млн. рублей при плане 21,490 млн. рублей (129,7%). Сверхплановое финансирование поступило из бюджета области - 4,798 млн. рублей, из бюджета района – 2,370 млн. рублей на приобретение энергосберегающих ламп для светильников уличного освещения - 700 шт.

Кроме того, в рамках мероприятий по благоустройству поселения обеспечено содержание и обслуживание 1430 светильников уличного освещения. Обустроено освещение по ул.Победы, ул.Радужная, ул.Центральная, ул.Советская с.Тогур. Заменили 20 км провода на СИП. Построили 2,7 км новых сетей уличного освещения.

За время реализации данной Программы проводились мероприятия по улучшению экологической обстановки поселения: направлено 9,855 млн. рублей. За счет данных средств были изготовлены и установлены 796 контейнеров для сбора мусора, ликвидированы несанкционированные свалки, спилены более 220 аварийных деревьев.

Из трех плановых мероприятий выполнено два, что составляет 66,7%. Не выполнено мероприятие по оценке технического состояния муниципального имущества в связи с недостатком средств в бюджете.

Контрольным индикатором оценки выполнения мероприятий направления «Укрепление позиций г.Колпашево как социально-культурного и образовательного центра севера Томской области» принято: выявление свободных участков с целью содействия индивидуальному жилищному строительству. За время реализации Программы было выявлено 116 свободных земельных участков, которые были переданы для индивидуального жилищного строительства. Соответственно, контрольный индикатор достигнут.

IV. Заключение.

Результатом вышеприведенного анализа реализации Программы социально-экономического МО «Колпашевское городское поселение» и достижения контрольных индикаторов является следующее:

| № п/п |  | План | Факт | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы: кол-во мероприятий, шт. | 29 | 25 | 86,2 |
| 2. | Мероприятия по содействию в реализации инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации на территории Колпашевского городского поселения на период 2008-2012 г.г: -привлечено средств инвесторов, млн. руб. -реализовано проектов, шт. -число созданных рабочих мест -поступило налогов в бюджет, млн. руб. | 350,7 15 53 0,2413 | 391,7 14 30 0,195 | 111,7% 93,3 56,6 80,9 |
| 3. | Мероприятия основных стратегических направлений Программы: -объем финансирования, млн. руб. -кол-во мероприятий, шт. -контрольные индикаторы, шт. | 670,196 29 16 | 654,633 25 15 | 97,7 86,2 93,8 |
| 3.1. | Повышение качества жизни населения: -объем финансирования, млн. руб. -кол-во мероприятий -контрольные индикаторы | 647,9 23 7 | 626,6 20 6 | 96,7 87,0 85,7 |
| 3.2. | Укрепление системы местного самоуправления поселения: -объем финансирования, млн. руб. -кол-во мероприятий -контрольные индикаторы | 0,799 3 8 | 0,181 3 8 | 22,7 100 100 |
| 3.3. | Укрепление позиций г.Колпашево как социального, культурного и образовательного центра севера Томской области: -объем финансирования, млн. руб. -кол-во мероприятий -контрольные индикаторы | 21,490 3 1 | 27,872 2 1 | 129,7 66,7 100 |

За период реализации Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2008-2012 г.г. получены следующие результаты:

-произошло значительное сокращение жилья, непригодного для проживания с 
25159 м² до 4303 м²;

-введено в эксплуатацию 3585,46 м² нового жилья;

-капитально отремонтировано 62208,2 м² жилых помещений;

-снизился уровень безработицы с 3,5% до 2,5%;

-повысилась степень благоустройства частных домовладений за счет газификации 2250 домовладений;

- повысилась степень надежности централизованного отопления;

-улучшилась экологическая обстановка территории за счет сокращения выбросов в атмосферу вредных веществ (только в 2012 году сокращение составило 740т);

-увеличен объем собственных доходов на одного жителя поселения на 13,4 % в 2012 году в сравнении с 2008 годом;

-за счет реализации инвестиционных проектов на территории поселения вновь создано 30 рабочих мест;

-построена автомобильная дорога ул.Красноармейская – ул.Чкалова - ул.Островского протяженностью 1506 км.;

-выполнен большой объем работ по благоустройству поселения - уборка и купирование аварийных деревьев, ремонт остановочных площадок и приобретение новых, приобретение и установка контейнеров для сбора мусора;

-установлены энергосберегающие лампы для светильников уличного освещения, которые в 5 раз экономичнее прежних. За счет полученной экономии увеличено время  освещения улиц и дополнительно подключены новые светильники.

Из результатов анализа реализации «Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на период 2008-2012 г.г.» следует:

1. Основная цель «Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на период 2008-2012 г.г.» «Формирование и совершенствование экономических, организационных и финансовых основ поселения, позволяющих создать условия для устойчивого и последовательного улучшения жизни проживающего на его территории населения» достигнута.

Приложение №1 к отчету о реализации Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2008-2012 г.г.

## Отчет о выполнении мероприятий, принятых Программой социально-экономического развития

## муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на период 2008-2012 г.г.

| № | Направление | Наименование нормативных правовых актов | Вид документа | Показатель оценки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Повышение качества жизни населения | Разработка системы мероприятий, направленных на развитие деловой активности и предпринимательства | Муниципальный правовой акт Совета об основных направлениях развития поддержки предпринимательства | Не выполнен | Зам. Главы поселения |
|  |  | Содействие развитию личных подсобных хозяйств населения | МПА Администрации поселения | Постановления № 104 от 05.06.2008, № 212 от 04.12.2009, № 96 от 29.05.2009. | ФЭО Администрации поселения |
|  |  | Создание условий для жилищного строительства | МПА Совета об основных направлениях развития и поддержки жилищного строительства в г.Колпашево и с.Тогур | Постановление № 134 от 17.05.2011 | Сектор ГАГЗ Администрации поселения |
|  |  | Мероприятия по повышению пожарной безопасности | МПА Администрации об обеспечении первичных мер пожарной безопасности | Постановления №214, 215 от 14.10.2008 Распоряжение № 218 от 08.10.2008 | Управляющий делами |
|  |  | Мероприятия по улучшению экологической ситуации | МПА Совета и Администрации о сборе и вывозе бытовых отходов | Постановление № 124 от 11.05.2010 | Юристы Администрации поселения |
|  |  | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО «Колпашевское городское поселение» с проведением работ по составлению топливно-энергетического баланса и определения потенциала энергосбережения муниципального образования на период 2010-2012гг. | МПА Администрации поселения | Постановление № 416 от 30.12.2010 | Отдел УМХ Администрации поселения |
|  |  | О порядке сбора и вывоза бытовых отходов с территории частного сектора Колпашевского городского поселения | МПА Администрации поселения | Постановление № 124 от 11.05.2010 | Отдел УМХ Администрации поселения |
|  |  | О порядке сбора и вывоза бытовых отходов с территории многоквартирных жилых домов Колпашевского городского поселения | МПА Администрации поселения | Постановление № 33 от 09.02.2011 | Отдел УМХ Администрации поселения |
|  |  | Об утверждении административного регламента исполнения администрацией Колпашевского городского поселения муниципальных функций по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в пределах Колпашевского городского поселения | МПА Администрации поселения | Не выполнен | Отдел УМХ Администрации поселения |
|  |  | Целевая программа в области энергосбережения и повышения эффективности уличного освещения | МПА органов местного самоуправления | Постановление № 141 от 19.05.2011 | Отдел УМХ Администрации поселения |
|  |  | Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2011 году | МПА органов местного самоуправления | Не выполнен | Отдел УМХ Администрации поселения |
|  |  | Положение об организации работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству дорог местного значения | МПА органов местного самоуправления | Решение Совета № 3 от 26.01.2012 | Отдел УМХ Администрации поселения |
|  |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Колпашевского городского поселения на 2012-2020 гг. | МПА органов местного самоуправления | Решение Совета № 52 от 11.09.2012 | Отдел УМХ Администрации поселения |
|  | Создание условий для формирования здорового образа жизни населения | Мероприятия, направленные на развитие творчества молодежи поселения | МПА Совета о программе поддержки творческой и талантливой молодежи | Решение Совета № 33 от 26.06.2008 | Отдел КМПиС Администрации поселения |
|  |  | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности использования существующих социально-культурных объектов и создания новых. | МПА Совета об основных направлениях развития социально-культурной сферы поселения | МПА Совета не разработан, но с целью повышения эффективности использования объектов приняты постановления о введении новых систем оплаты труда в МУ, стимулирующих выполнение плановых заданий-мероприятий: № 158, 162, 163 от 01.06.2010 | Зам. главы поселения по вопросам газификации, градостроительства и землеустройства, Отдел КМПиС Администрации поселения |
|  |  | Разработка мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни. | МПА Совета об основных направлениях развития физической культуры и спорта | МПА Совета не разработан, но спортивные мероприятия проводились согласно постановлению № 24 от 09.02.2010 | Зам. главы поселения по вопросам газификации, градостроительства и землеустройства, Отдел КМПиС Администрации поселения |
|  |  | Программа гражданско-патриотического воспитания на 2011-2013 годы | МПА Совета поселения | Решение № 46 от 30.11.2010 | МУ «ГМЦ» |
|  |  | Положение о конкурсе профессионального мастерства среди работников культуры «Звезда культуры» | МПА органов местного самоуправления | Не выполнен | Зам. главы поселения по вопросам газификации, градостроительства и землеустройства, Отдел КМПиС Администрации поселения |
|  | Укрепление системы местного самоуправления поселения | Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Колпашевское городское поселение» | МПА Администрации поселения | Постановление № 77 от 06.04.2010 | ФЭО Администрации поселения |
|  |  | Об утверждении Положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания Администрацией поселения и муниципальными учреждениями. | МПА Администрации поселения | Постановление № 93 от 19.04.2010 | ФЭО Администрации поселения |
|  |  | Об утверждении порядка планирования бюджетных ассигнований муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | МПА Администрации поселения | Распоряжение № 70 от 21.04.2010 | ФЭО Администрации поселения |
|  |  | Разработка Административных регламентов, связанных с выполнением функций, возложенных на органы местного самоуправления по финансово-экономическим вопросам в соответствии с действующим законодательством. | МПА Администрации поселения | Распоряжение № 256 от 16.12.2010 | ФЭО Администрации поселения |
|  |  | Об утверждении административных регламентов, связанных с выполнением функций, возложенных на органы местного самоуправления по финансово-экономическим вопросам в соответствии с действующим законодательством | МПА Администрации поселения | Распоряжения № 19 от 02.02.2011 № 20 от 03.02.2011 № 93 от 22.04.2011 № 94, 95 от 25.04.2011 № 102 от 28.04.2011 Постановления № 274 от 14.09.2011 № 318 от 06.10.2011 | ФЭО Администрации поселения |
| 24. |  | Об утверждении порядка финансового обеспечения осуществления муниципальным бюджетным учреждением полномочий администрации Колпашевского городского поселения по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме | МПА Администрации поселения | Публичные обязательства не передавались для исполнения. | ФЭО Администрации поселения |
| 25. |  | О порядке и условия формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением (казенным, бюджетным, автономным) | МПА Администрации поселения | Распоряжение № 79 от 11.04.2011 | ФЭО Администрации поселения |
| 26 |  | О порядке определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского поселения муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг, а также на иные цели | МПА Администрации поселения | Постановление № 54 от 11.03.2011 | ФЭО Администрации поселения |
| 27. |  | О компенсации расходов, связанных с выездов из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностям для лиц, работающих в органах местного самоуправления и в учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального образования «Колпашевское городское поселение» | МПА органов местного самоуправления | Решение Совета № 13 от 28.02.2012 | ФЭО Администрации поселения |
| 28. |  | О порядке расходования средств бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на приобретение топлива для котельных МУП «Пламя» с целью ликвидации чрезвычайной ситуации | МПА органов местного самоуправления | Решение Совета № 81от 25.12.2012 | ФЭО Администрации поселения |
| 29. |  | О бюджетном процессе. | МПА органов местного самоуправления | Решение Совета № 17 от 03.04.2012 | ФЭО Администрации поселения |

Из 29 плановых мероприятий выполнено 25 мероприятий, что составило 86,2%.

Приложение №2 к отчету о реализации

Программы социально-экономического развития

МО «Колпашевское городское поселение» на

2008-2012 г.г.

# Показатели выполнения мероприятий

## по содействию в реализации инвестиционных проектов, предлагаемых к реализации

## на территории Колпашевского городского поселения в 2008-2012 г.г .

млн. руб.

| № п/п | Наименование проекта | Инициатор проекта | Сроки исполнения, годы | Число вновь созданных рабочих мест, ед. | Всего | Собственные средства | Привлеченные | Эффект от реализации проекта, (поступление налогов в бюджеты РФ) | Полученные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе под гарантии бюджета: | Иных инвесторов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2008 год |
| 1. 2. 3. | Производство опилкобетонных строительных материалов по технологии «Булганит». Производства краски, шпатлевки, грунтовки. Строительство цеха по применению технологий несъёмной опалубки велокс для строительства жилых зданий из пенобетона (Колпашевский р-н, с.Тогур, ул.Тургенева, 28/1) | ИП Винокуров Ю.П. | план факт | - 3 | 2,920 1,910 | 2,920 1,910 | - | - | - | - | 0,003 | 1.Освоен выпуск новых видов строительных и отделочных материалов на основе местного сырья. 2.Не выполнен 3.Оборудование установлено. Производство запущено |
| 4. | Строительство автомойки (г.Колпашево, ул.Горького) | ИП Чугунов | план факт | 4 3 | 3,500 0,000 | 3,500 0,000 | - | - | - | - | 0,050 0,002 | 4.Улучшение экологической обстановки. |
| 5. | Газификация поселения -снижение доли расходов населения на оплату услуг по теплоснабжению в общем объеме расходов на коммунальные услуги. Снижение доли затрат на теплоснабжение в себестоимости производимой продукции. -улучшение качества предоставляемых услуг. | Областной бюджет | план факт |  | 26,000 53,200 |  |  | 26,000 53,200- | - | - | - | 5.Снижение доли расходов населения на оплату услуг по теплоснабжению в общем объеме расходов на ком.услуги не достигли в связи с тем, что резко возросла цена газа. -На 2009 год РЭК утвердила рост тарифа на угольные котельные в размере 26%, на газовые -16%. За счет этого снижена доля затрат на теплоснабжение в себестоимости производимой продукции. -улучшено качество предоставляемых услуг. |
|  | Итого 2008 год |  | план факт | 4 6 | 32,420 55,110 | 6,420 1,910 | - | 26,000 53,200 | - | - | 0,050 0,005 |  |
| 2009 год |
| 6. | Строительства гостиничного комплекса | ИП Кондра тенко В Брызгин Е. | план факт | 15 15 | н/д н/д |  |  |  |  |  | 0,101 0,101 | Создание дополнительных рабочих мест. Увеличение количества оказания бытовых услуг. |
| 7. | Приобретение техники для обеспечения исполнения муниципального заказа по вывозу мусора | ИП Бударин С.И. | план факт | 1 4 | 1,000 1,300 |  |  |  |  | 1,000 1,300 | 0,020 0,020 | Приобретен автомобиль. Улучшение экологической обстановки и повышение качества оказываемых услуг населению. |
| 8. | Перепрофилирование котельной под молодежный досуговый центр | Админист-рация городского поселения | план факт |  | 6,000 0,000 |  |  |  | 6,000 |  | 0,050 0,000 | Не исполнено в связи с отсутствием финансирования. |
| 9. | Газификация поселения -снижение доли расходов населения на оплату услуг по теплоснабжению в общем объеме расходов на коммунальные услуги. Снижение доли затрат на теплоснабжение в себестоимости производимой продукции. -улучшение качества предоставляемых услуг. | Админист-рация района | план факт |  | 72,100 72,100 |  |  | 72,100 72,100 |  |  |  | Снижение доли расходов населения на оплату услуг по теплоснабжению в общем объеме расходов на коммунальные услуги. Снижение доли затрат на теплоснабжение в себестоимости производимой продукции. Улучшение качества предоставляемых услуг. |
|  | Итого 2009 год |  | план факт | 16 19 | 79,100 73,400 |  |  | 72,100 72,100 | 6,000 | 1,000 1,300 | 0,171 0,000 |  |
| 2010 год |
| 10. | Приобретение техники для обеспечения исполнения муниципального заказа по вывозу мусора | Леонидов И.П. | план факт | 1 2 | 1,000 0,862 | 1,000 0,862 |  |  |  |  | 0,020 0,020 | Приобретен автомобиль. Улучшение экологической обстановки и повышение качества оказываемых услуг населению. |
| 11. | Газификация поселения. | Областной бюджет | план факт |  | 55,073 83,783 | 0,000 0,080 | 0,000 0,530 | 55,073 55,073 | 0,000 5,000 | 0,000 23,100 | 0,000 0,000 |  |
|  | Итого 2010 год |  | план факт | 1 2 | 56,573 84,115 | 1,000 0,942 | 0,530 0,000 | 55,073 55,073 | 0,000 5,000 | 0,000 23,100 | 0,020 0,020 |  |
| 2011 год |
|  | Организация производства краски, шпатлевки, грунтовки | ИП Виноку ров Ю.П. | план факт | 30 - | 4,080 0,150 | 4,080 0,150 |  |  |  |  | 0,150 0,000 | Приобрели оборудование. Производство не запущено. |
| 12. | Приобретение техники для обеспечения исполнения муниципального заказа по вывозу мусора | ЧП Леонидов И.П. | план факт | 1 2 | 1,000 0,978 | 1,000 0,978 |  |  |  |  | 0,020 0,020 | Приобретен автомобиль. Улучшение экологической обстановки и повышение качества оказываемых услуг населению. |
| 13. | Газификация поселения | Областной бюджет ООО «Стройгаз» | план факт |  | 82,000 79,116 |  |  | 82,000 52,200 | 0,000 0,172 | 0,000 26,744 |  | Сдано 13,43 км газораспределительных сетей. |
|  | Итого 2011 год |  | план факт | 32 2 | 87,000 80,244 | 5,000 1,128 |  | 82,000 52,200 | 0,000 0,172 | 0,000 26,744 | 0,170 0,020 |  |
| 2012 год |
| 14. | Приобретение техники для обеспечения исполнения муниципального заказа по вывозу мусора | ЧП Леонидов И.П. | план факт | - 2 | 1,000 3,800 | 1,000 3,800 |  |  |  |  | 0,030 | Приобретены два автомобиля для вывоза мусора и две АС-машины.. Улучшение экологической обстановки и повышение качества оказываемых услуг населению. |
|  |  | Бударин С.И. | план факт | - 2 | 0,400 | - 0,400 |  |  |  |  | 0,030 |  |
| 15. | Газификация поселения | Областной бюджет | план факт |  | 94,588 94,588 | 0 0 | 20,000 20,000 | 53,679 53,679 | 15,909 15,909 | 5,000 5,000 |  | -введено в эксплуатацию 2 газовых котельных; -закрыто 2 угольных и 1 нефтяная котельная; -сокращено вредных выбросов на 740 т/год. |
|  | Итого 2012 год |  | план факт | 0 4 | 95,588 98,788 | 1,000 4,200 | 20,000 20,000 | 53,679 53,679 | 15,909 15,909 | 5,000 5,000 | 0,000 0,060 |  |
|  | Всего за период 2008-2012 |  | план | 53 | 350,711 | 13,420 | 20,530 | 288,852 | 21,909 | 6,000 | 0,241 |  |
|  |  |  | факт | 30 | 391,657 | 8,180 | 20,000 | 286,252 | 21,081 | 56,144 | 0,195 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 к отчету о реализации Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2008-2012 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Отчет за 2008-2012 годы |
| --- |
| об исполнении мероприятий, принятых в рамках «Программы социально-экономического развития |
| МО «Колпашевское городское поселение" на период 2008-2012гг». |
| Основные мероприятия | Развернутая структура мероприятия | Срок исполне ния | Объем и источник финансирования (млн. руб.). | Показатель оценки выполнения мероприятия |
|  |  |  | Всего | Федеральный | Област ной | Район ный | Бюджет поселения | Другие источни ки финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Направление 1. Повышение качества жизни населения. |
| Приоритет 1.1. Улучшение социально-бытовых условий проживания населения. |
| 1. Программа «Ликвидация непригодных для проживания жилых помещений в МО «Колпашевское городское поселение» в 2006-2010гг с прогнозом до 2020» по годам. | 1.Определение поэтапного переселения граждан из муниципальных ветхих и аварийных жилых помещений и снос данных жилых помещений. |  |  |  |  |  |  |  | 1.Перечень переселяемых граждан составлен и утвержден советом Колпашевского городского поселения. |
|  | 2.Окончание строительства 12-ти квартирного жилого дома, ввод жилья площадью 537,46 м² – 2008 год. | 2008-план | 2,677 |  |  |  | 2,677 |  | 2. 2008 г.- Ввод жилья общей площадью 537,46 м² не осуществлено. Строительство находится в стадии завершения. |
|  |  | 2008-факт | 2,677 |  |  |  | 2,677 |  |  |
|  |  | 2009-план | 0,763 |  |  |  | 0,763 |  | 2009 г- Ввод жилья общей площадью 537,46 м². |
|  |  | 2009-факт | 0,763 |  |  |  | 0,763 |  |  |
|  | 3.Новое строительство многоквартирного жилья | 2009-план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 3.Мероприятия по ежегодному вводу жилья не менее 100м² не выполнятся в связи с отсутствием финансирования. |
|  |  | 2009-факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2010-факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2011-план | 3,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,326 |  |  |
|  |  | 2011-факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2012-план | 3,000 |  |  |  | 3,000 |  |  |
|  |  | 2012-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Заключение: мероприятие не выполнено в связи с недостатком средств в бюджете поселения. |
| 2.Адресная программа по проведению капитального ремонта много- квартирных домов на период 2007-2010г | 1.Инвентаризация объектов, подлежащих капитальному ремонту. | 2008-план | 0,418 |  |  |  | 0,418 |  | 2008 г.-1.Определена степень износа жилых зданий. |
|  |  | 2008-факт | 0,418 |  |  |  | 0,418 |  |  |
|  | 2.Проведение государственного кадастрового учета земельных участков данных объектов. |  |  |  |  |  |  |  | 2.Закрепление земельных участков за собственниками многоквартирных домов. |
|  |  | 2008-план | 0,400 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  |  | 2008-факт | 0,400 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  | 3.Капитальный ремонт многоквартирных домов согласно адресного перечня (Приложение 2 к решению Совета №70 от 24.09.2007г): | 2008-план | 12,677 | 7,303 |  | 2,000 | 2,711 | 0,663 | 3.Капитально отремонтировано: |
|  | отремонтировать: 2008 год – 20 домов площадью 18692 м² | 2008-факт | 12,677 | 7,303 |  | 2,000 | 2,711 | 0,663 | 2008 г.-34 многоквартирных дома площадью 42936 м² |
|  | 2009 год- 16 домов 2521м² | 2009-план | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2009 г Не выполнено в связи с отсутствием финансирования. |
|  |  | 2009-факт | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | 2010 год- 21 дом 29917м² | 2010-план | 19,551 | 18,000 |  |  | 1,551 |  | 2010 г. - Отремонтировано 11 много квартирных домов площадью 12087м². Выполнили не в полном объеме в связи с недостатком средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ. |
|  |  | 2010-факт | 13,412 | 10,000 |  |  | 2,832 | 0,580 |  |
| При плановом объеме ремонта жилых помещений-51130м² фактически отремонтировали 55023м². Заключение: мероприятие выполнено. |
| 3.Адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Колпашевского городского поселения в 2012 году" | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Программа утверждена постановлением от 30.01.2012г №23. | 2012-план | 10,861 | 7,876 |  | 2,442 |  | 0,543 | Проведен капитальный ремонт шести многоквартирных домов общей площадью 7185,2 м²: выполнен ремонт крыш (6 домов), ремонт и утепление фасадов одного дома. Установлены: общедомовые приборы учета горячей воды (3 дома), холодной воды (6 домов), теплоэнергии (1 дом), узлы управления теплоэнергией (5 домов). |
|  |  | 2012-факт | 10,861 | 7,876 |  | 2,442 |  | 0,543 |  |
| Заключение: мероприятие выполнено. |
| 4."Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда на период "2007-2010гг. (Решение Совета от 27.11.08 №65) | Переселение граждан из непригодного для проживания жилья и обеспечение их иным жильем: строительство многоквартирных жилых домов: |  |  |  |  |  |  |  | Не выполнено. Начали строительство 80-кв жилого дома. |
|  | 2008г-375м² | 2008-план | 13,578 | 9,000 | 3,340 | 1,238 |  |  |  |
|  |  | 2008-факт | 13,578 | 9,000 | 3,340 | 1,238 |  |  |  |
|  | 2009г-1839м² | 2009-план | 40,828 | 35,067 |  | 1,688 | 4,073 |  | Введен в эксплуатацию 80-квартирный жилой дом 3048 м². |
|  |  | 2009-факт | 40,828 | 35,067 |  | 1,688 | 4,073 |  |  |
|  | 2010г-120м² | 2010-план | 1,599 |  |  |  | 1,599 |  | Строительство и приобретение жилья не производили в связи с отсутствием средств в части софинансирования из других фондов. Неиспользованные средства поселения были направлены на капитальный ремонт многоквартирных домов по адресной программе капремонтов. |
|  |  | 2010-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| При плане строительства 2334 м² построено 3048 м². Заключение: мероприятие выполнено. |
| 5. Программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры" МО «Колпашевское городское поселение» на период 2006-2010гг" | Строительство водопровода от городской станции водоочистки до мкр.Совхоз -2,1 км. (Новостройка) |  |  |  |  |  |  |  | Построен водопровод в мкр. Новостройка. В 2008г из-за отсутствия средств оплачена только часть выполненных работ-142 м (0,8млн.р.) |
|  |  | 2008-план | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  | 2008-факт | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  | 2009-план | 1,814 |  |  |  | 1,814 |  | 2009г-Оплачено строительство водопровода. |
|  |  | 2009-факт | 1,814 |  |  |  | 1,814 |  |  |
|  | Водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008- ремонт электрооборудования на водонапорной башне НГСС; | 2008-план | 0,099 |  |  |  | 0,099 |  | 2008г-В связи с отсутствием средств был выполнен частичный ремонт: только ремонт электрооборудования в НГСС. |
|  | -устройство колодцев мкр. Шпальная, с.Рейд, с.Север –3 шт., очистка и ремонт 10 колодцев. | 2008-факт | 0,099 |  |  |  | 0,099 |  |  |
|  | 2009-ремонт шахтных колодцев в с. Тогур: ул. Рабочая 30, ул.Пушкина 23; | 2009-план | 0,168 |  |  |  | 0,168 |  | 2009г-Выполнено.Улучшилось качество воды в микрорайоне. |
|  | ремонт наружного водопровода: ул. Советская 10, ул. Свердлова 2-4 | 2009-факт | 0,168 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  | Теплоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008- ремонт теплотрассы пер.Клубный; | 2008-план | 1,202 |  |  |  | 1,202 |  | 2008г.-В связи с недостатком средств были выполнены только неотложные работы. |
|  | -подземной теплотрассы ул.Весенняя 25м, ул.Заводской 75м; | 2008-факт | 1,202 |  |  |  | 1,202 |  |  |
|  | -котла №2 в котельной «Новый»; |  |  |  |  |  |  |  | 2009-Укрепили теплотрассы в с.Тогур от ТК-14 до ТК-11. Произвели ремонт теплотрассы в г.Колпашево ул. Трифонова 61, -ремонт котельных «Лазо», «Теле центр», «НГСС», «Техучасток», «Урожай», «Медучилище». Проложили теплосети к котельной «Медучилище». |
|  | -замена котла, горелки и дымососа в котельной СЭС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009- Обеспечение качественного теплоснабжения объектов жизнедеятельности. | 2009-план | 1,714 |  |  |  | 1,714 |  |  |
|  |  | 2009-факт | 1,714 |  |  |  | 1,714 |  |  |
|  | 2010-Приобретение сетей теплоснабжения для газовых котельных "Детский дом", "Новостройка" | 2010-план | 5,010 |  |  |  | 5,010 |  | 2010г-Приобретение сетей теплоснабжения для газовых котельных "Детский дом", "Новостройка".Сверх запланированного приобрели сети для котельных: "Победы", "ТГТ", "Школьная". |
|  |  | 2010-факт | 12,866 |  |  |  | 12,866 |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008г-ремонт канализационного коллектора ул.Кирпичная- 610 м, ул. Портовая-700 м. | 2008-план | 1,070 |  |  |  | 1,070 |  | 2008г-Ремонт произведен. |
|  |  | 2008-факт | 1,070 |  |  |  | 1,070 |  |  |
| Заключение: мероприятие выполнено. |
| 6. Программа на 2008-2012г "Дороги Колпашевского городского поселения и объекты их благоустройства" | Мероприятия согласно решению Совета поселения №98 от 25.12.07г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планировали: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2008г-асфальтирование дорог, тратуаров-15246м²; | 2008-план | 12,198 |  | 2,540 | 9,658 |  |  | 2008г –Текущее содержание дорог; -асфальтирование дорог -15246 м²; |
|  | ямочный ремонт 3087,47м²; | 2008-факт, в том числе | 12,198 |  | 2,540 | 9,658 |  |  | -ямочный ремонт-3087м². |
|  | -уборка аварийных деревьев-96шт; | текущие расходы | 12,198 |  | 2,540 | 9,658 |  |  | -уборка аварийных деревьев 96 шт; |
|  | купирование деревьев 97шт. |  |  |  |  |  |  |  | -купирование деревьев-97 шт. |
|  | 2009 г-содержание дорог |  |  |  |  |  |  |  | 2009г- Текущее содержание дорог; |
|  | -асфальтирование тротуаров-1400м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ямочный ремонт-900м² |  |  |  |  |  |  |  | - ямочный ремонт-538 м² |
|  | уборка аварийных деревьев 30шт; купирование деревьев 50 шт. | 2009-план | 15,049 |  | 4,546 | 9,454 | 1,049 |  | -уборка аварийных деревьев -34 шт; |
|  |  | 2009-факт | 15,049 |  | 4,546 | 9,454 | 1,049 |  |  |
|  | Текущие расходы, в том числе: | 2010-план | 18,208 | 0,000 | 13,523 | 1,919 | 2,766 |  | 2010г- Мероприятия выполнены в большем объеме, чем планировали: |
|  |  | 2010-факт | 20,478 | 0,000 | 13,523 | 3,969 | 2,986 |  |  |
|  | изготовление тех.паспортов на дороги | план | 0,400 |  |  |  | 0,400 |  | изготовлены технические паспорта на дороги с. Тогур; |
|  |  | факт | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  | озеленение ул. Белинского | план | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  | озеленение ул.Белинского, пристанской площади; |
|  |  | факт | 0,100 |  |  | 0,050 | 0,050 |  |  |
|  | купирование деревьев 50 шт | план | 0,400 |  |  |  | 0,400 |  | спилено 60 деревьев, купировано 10 деревьев; |
|  |  | факт | 0,400 |  |  |  | 0,400 |  |  |
|  | ямочный ремонт 2000 м² | план | 3,872 |  |  | 1,936 | 1,936 |  | произвели ямочный ремонт - 6101м² |
|  |  | факт | 5,855 |  |  | 3,919 | 1,936 |  |  |
|  | содержание и ремонт дорог | план | 13,523 |  | 13,523 |  |  |  | содержание и ремонт дорог |
|  |  | факт | 13,523 |  | 13,523 |  |  |  |  |
|  | 2011г-содержание дорог | 2011-план | 10,271 |  | 10,271 |  |  |  | 2011г -Содержание и ремонт дорог |
|  |  | 2011-факт | 12,591 |  | 12,591 |  |  |  |  |
|  | ямочный ремонт 1400 м² | 2011-план | 1,407 |  |  |  | 1,407 |  | произвели ямочный ремонт - 2613м² |
|  |  | 2011-факт | 2,907 |  | 1,500 |  | 1,407 |  |  |
|  | асфальтирование дорог | 2011-план | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | заасфальтировано 9695м² дорог |
|  |  | 2011-факт | 9,399 |  | 9,399 |  |  |  |  |
|  | 2012г-Асфальтирование дорог- 750м² | 2012-план | 17,773 |  | 17,773 |  |  |  | 2012г-В связи с отсутствием финансирования асфальтирование дорог не выполнялось. |
|  |  | 2012-факт | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Строительство дороги ул. Красноармейская- ул. Чкалова- ул. Островского | 2012-план | 50,701 |  | 41,200 | 9,501 |  |  | Введена в эксплуатацию дорога протяженностью 1,506 км. |
|  |  | 2012-факт | 50,701 |  | 41,200 | 9,501 |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт -более 1500 м² | 2012-план | 2,000 |  | 2,000 |  |  |  | 2012г-Ямочный ремонт проведен на площади 2585м².Себестоимость работ ниже плановой за счет применения новых технологий. |
|  |  | 2012-факт | 2,990 |  | 2,990 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дорог, кроме ямочного, в том числе: | 2012-план | 8,908 | 0,000 | 8,109 | 0,508 | 0,291 | 0,000 | Средства поступили в октябре, в силу климатических условий не могли быть освоенными полностью. Проведены следующие ремонтные работы: |
|  |  | 2012-факт | 7,883 | 0,000 | 6,999 | 0,508 | 0,376 | 0,000 |  |
|  | ремонт тротуаров | факт | 3,746 |  | 3,746 |  |  |  | выполнен ремонт тротуаров общей площадью 2036,9 м² |
|  | ремонт гравийных и грунтовых дорог | факт | 1,443 |  | 1,443 |  |  |  | выполнен ремонт 294 м² дорог с гравийным и грунтовым покрытием; |
|  | обустройство ледовой переправы | факт | 0,291 |  |  |  | 0,291 |  | устройство ледовой переправы и пешеходного перехода Тогур- Рейд; |
|  | ремонт обочин | факт | 0,200 |  | 0,200 |  |  |  | выполнен ремонт обочин -34,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | км; |
|  | ремонт внутридомовых проездов | факт | 1,619 |  | 1,534 |  | 0,085 |  |  |
|  | ремонт остановочных павильонов | факт | 0,584 |  | 0,076 | 0,508 |  |  | выполнен ремонт 8 остановочных павильона. |
| За 2008-2012гг выполнено: асфальтирование дорог -план 17 396м², факт 24941м²; ямочный ремонт -план 8887м², факт14924м²,уборка аварийных деревьев- план 126 шт, факт 190шт; купирование деревьев- план 197шт, факт 107 шт. В период действия программы была построена современная дорога 1,506 км, это строительство программой не предусматривалось. Выполнены другие работы, значительно улучшающие социально-бытовые условия проживания населения. Заключение: мероприятие выполнено. |
| 7.Содействие в создании ТСЖ (объединений собственников жилья) и определение мер поддержки в существующем жилищном фонде. | Ежегодно: 1.Организация обучения руководителей и управляющего персонала ТСЖ-2 человека. 2.Создание, регистрация новых ТСЖ. 3.Приобретение оргтехники для созданных ТСЖ. | 2008-план | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  | 2008- Не выполнено в связи с отсутствием обращений. |
|  |  | 2008-факт | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 |  |  |
|  |  | 2009-план | 0,069 |  |  |  | 0,069 |  | 2009-Оплатили расходы на регистрацию ТСЖ, приобрели 1 стол и оргтехнику: |
|  |  | 2009 факт | 0,069 |  |  |  | 0,069 |  | факс, компьютер, источник бесперебойного питания. |
|  |  | 2010-план | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | 2010-Расходы на регистрацию ТСЖ (2 ед) и приобретение оргтехники для них. |
|  |  | 2010-факт | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,100 |  | 0,029 |  | 0,071 |  | 2011-Расходы на регистрацию одного ТСЖ и приобретение оргтехники. |
|  |  | 2011-факт | 0,029 |  | 0,029 |  |  |  |  |
|  |  | 2012-план | 0,039 |  | 0,039 |  |  |  | 2012-Расходы на регистрацию ТСЖ (2ед.) и приобретение мебели. |
|  |  | 2012-факт | 0,039 |  | 0,039 |  |  |  |  |
| Заключение: мероприятие выполнено. |
| 8.Проведение конкурсов придомовых территорий | Проведение конкурсов придомовых территорий | 2008-план | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  | Конкурсы проведены. |
|  |  | 2008-факт | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  | 2008г Отмечены победители: Левина РС, Мауль ЛП, Кузьмина НН, Ермальчук ТГ, Ленинг МП, Дружинина МС. |
|  |  | 2009-план | 0,011 |  |  |  | 0,011 |  | 2009-Отмечены победители: Кулагина Н.И.,Левина Р.С., Мауль Л.П., Ленинг П,П. Курочника НИ… Многоквартирный дом по адресу Колпашево, мкр. Геолог- 8, |
|  |  | 2009-факт | 0,011 |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  | 2010- Отмечены победители: Габова ЛИ, Тулинская НД, Елина ТФ, Съедина ТВ, Березинский ВА…Средства не использованы в связи с небольшим количеством участников конкурса. |
|  |  | 2010-факт | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  | 2011г- Отмечены победители в номинации "Лучший дом"-Малеева НИ., "Лучший двор"-мкр. Геолог-21, мкр. Геолог-8. Средства не использованы т.к. население принимает не активное участие в проводимых мероприятиях. |
|  |  | 2011-факт | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  | 2012-план | 0,011 |  |  |  | 0,011 |  | 2012г-В номинации "Лучший дом"--Курочкина Н.И., Левина Р.С.; в номинации"Лучший двор" -мкр.Геолог №21,мкр..Геолог 8; -в номинации "Лучший подъезд"г.Колпашево, ул.Толстого 8, подъезд №4. |
|  |  | 2012-факт | 0,011 |  |  |  | 0,011 |  |  |
| Заключение: мероприятие выполнено. |
| 9.Ремонт жилья граждан пожилого возраста | Согласно положения, утвержденного постановлением Главы поселения от 9.04.2008 №69 2008г-21 жилое помещение; 2009г -15 жилых помещений | 2008-план | 0,727 |  |  | 0,300 | 0,427 |  | Выполнен ремонт жилых помещений: |
|  |  | 2008-факт | 0,727 |  |  | 0,300 | 0,427 |  | 2008 г – 21 жилое помещение |
|  |  | 2009-план | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  | 2009г- 4 жилых помещения. |
|  |  | 2009-факт | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  |  |
|  | 2010г - 4 жилых помещения | 2010-план | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  | 2010г- 3 жилых помещения. Средства не использованы в связи с отказом домовладельца от ремонта в конце года. |
|  |  | 2010-факт | 0,080 |  |  |  | 0,080 |  |  |
| Заключение: мероприятие выполнено. |
| 10.Участие в целевой программе «Питьевая вода» | Проектирование и строительство станции водоочистки в мкр. НГСС г.Колпашево | 2008-план | 12,694 |  | 12,694 |  |  |  | 2008г- Объект введен в эксплуатацию. |
|  |  | 2008-факт | 12,694 |  | 12,694 |  |  |  |  |
|  | Проектно-сметная документация для строительства водопровода в мкр. Матьянга, мкр. Пески | 2009-план | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 2009г- Не выполнение из-за отсутствия средств. |
|  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,887 |  |  | 0,148 | 0,739 |  | 2010г- Окончание строительства водопровода мкр. Новостройка. Другие мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования. |
|  |  | 2010-факт | 0,887 |  |  | 0,148 | 0,739 |  |  |
| Заключение: мероприятие выполнено. |
| 11.Строительс-тво объекта «Биоинженерная система очистки хозяйственно- бытовых сточных вод г. Колпашево и с.Тогур» | Строительство коллектора и фильтровочных полей. | 2008-план | 9,231 |  | 6,000 | 3,231 |  |  | Объект введен в эксплуатацию. |
|  |  | 2008-факт | 9,231 |  | 6,000 | 3,231 |  |  |  |
| Заключение: мероприятие выполнено. |
| 12. «Газификация» | 1.Строительство 18,1 км газораспределительных сетей | 2008-план | 53,200 |  | 53,200 |  |  |  | 2008г-Выполнено, газифицировано 115 домовладений. |
|  |  | 2008-факт | 53,200 |  | 53,200 |  |  |  |  |
|  | 2.Проектно-изыскательские работы (4 очередь, первый этап). | 2009-план | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | 2009г-Проектно-изыскательские работы проведены ОАО «ГипроНИИгаз», выполнено 90%. Оплата не произведена. |
|  |  | 2009-факт | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | 3.Строительство газораспределительных сетей 31км (3очередь). | 2009-план | 72,100 |  | 72,100 |  |  |  | Газифицировано 730 домовладений. |
|  |  | 2009-факт | 72,100 |  | 72,100 |  |  |  |  |
|  | 4.Проектно-изыскательские газораспределительные сети 27 км (4 очередь). Строительство газораспределительных сетей 27 км (4очередь). | 2010-план | 55,073 |  | 55,073 |  |  |  | 2010г-Газифицировано 1059 домовладений. |
|  |  | 2010-факт | 55,073 |  | 55,073 |  |  |  |  |
|  | 5.Проектно-изыскательские работы (4очередь) 2 этап. Строительство газораспре делительных сетей 25км (4 очередь) 2 этап. | 2011-план | 82,000 |  | 55,256 |  |  | 26,744 | 2011г-Выполнены проектно-изыскательские работы . Сдано газораспределительных сетей 13,43км. Подключены к газу 234 домовладения. |
|  |  | 2011-факт | 79,116 |  | 52,200 | 0,172 |  | 26,744 |  |
|  | 6. Проектно-изыскательские работы (6 очередь). | 2012-план | 3,000 |  | 3,000 |  |  |  | 2012г-Выполнены проектно-изыскательские работы. Оплата по контракту будет выполнена в 2013 году. |
|  |  | 2012-факт | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | 7. Строительство газо-распределительных сетей 20 км (5 очередь). | 2012-план | 19,914 |  | 19,914 |  |  |  | Приобрели 8,5 км газораспределительных сетей 5 очереди. Подключены к газу 112 домовладения. |
|  |  | 2012-факт | 19,914 |  | 19,914 |  |  |  |  |
|  | 8. Приобретение модульных газовых котельных. | 2012-план | 53,128 |  | 42,183 | 10,945 |  |  | Приобрели модульные газовые котельные: "Звезда"-район бывшего воинского городска и "Школа №4" район Матьянги. |
|  |  | 2012-факт | 53,128 |  | 42,183 | 10,945 |  |  |  |
| При плане подвести газ к 3000 домовладений фактически подвели к 3382 домовладениям. Заключение: мероприятие выполнено. |
|  |  | 2008-план | 120,585 | 16,303 | 77,774 | 16,427 | 9,418 | 0,663 |  |
|  |  | 2008-факт | 120,585 | 16,303 | 77,774 | 16,427 | 9,418 | 0,663 |  |
|  |  | 2009-план | 132,616 | 35,067 | 76,646 | 11,142 | 9,761 | 0,000 |  |
|  |  | 2009факт | 132,616 | 35,067 | 76,646 | 11,142 | 9,761 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 100,547 | 18,000 | 68,665 | 2,067 | 11,815 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 102,880 | 10,000 | 68,665 | 4,117 | 19,518 | 0,580 |  |
|  |  | 2011-план | 97,154 | 0,000 | 65,556 | 0,000 | 4,854 | 26,744 |  |
|  |  | 2011-факт | 104,048 | 0,000 | 75,719 | 0,172 | 1,413 | 26,744 |  |
|  |  | 2012-план | 169,335 | 7,876 | 134,218 | 23,396 | 3,302 | 0,543 |  |
|  |  | 2012-факт | 145,527 | 7,876 | 113,325 | 23,396 | 0,387 | 0,543 |  |
|  | Итого по приоритету 1.1. | план | 620,237 | 77,246 | 422,859 | 53,032 | 39,150 | 27,950 |  |
|  |  | факт | 605,656 | 69,246 | 412,129 | 55,254 | 40,497 | 28,530 |  |
| Приоритет 1.2.Создание условий для формирования здорового образа жизни населения. |
| 13.Развитие спорта и физической культуры населения. Круглогодичное проведение массовых спортивных соревнований (футбол, баскетбол, волейбол, бокс, городошный спорт). | 1.Панируется 111 спортивных мероприятий с общей численностью охваченного населения- 4600-5100 чел; | 2008-план | 1,313 |  |  |  | 1,313 |  | 2008г-провели 111 спортивных мероприятий, охват населения 5387 человек. Организовано 36 соревнований по массовому дворовому спорту - охват населения-500-600 человек |
|  | Ежегодно: 36 соревнований по массовому дворовому спорту с участием 500-600 человек. | 2008-факт | 1,313 |  |  |  | 1,313 |  |  |
|  | 2.Приобрести спорт. инвентарь- мячи футб 4 шт. волейбол-4 шт., баскетбол 4 шт., сетки футб -2 шт., волейбол 4 шт., баскетбол - 3 шт., для тенниса -3 шт., винтовки автоматик -2 шт. | 2008-план | 0,141 |  |  |  | 0,141 |  | 2008г-Инвентарь приобретен в полном объеме. Сверх планируемых приобрели стол для шахмат-5 шт., стол для армреслинга-1шт.. |
|  |  | 2008-факт | 0,141 |  |  |  | 0,141 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,145 |  | 0,025 |  | 0,120 |  | 2010г-Приобрели мячи бутб-4шт; волейбольные -4 шт.; баскетбольные-2 шт.; тенисные-50 шт.; накладки для ракетки-4 шт.; основы ракеток-2 шт.; табло- 4 шт.; сетка футбольная- 1 пара Приобретены 15 комплектов футбольной формы. |
|  |  | 2010-факт | 0,145 |  | 0,025 |  | 0,120 |  |  |
|  | 3.Планируется 131 спортивное мероприятие. Будут организованы новые виды соревнований- спортивное рыболовство, армрестлинг. | 2009-план | 1,079 |  | 0,045 |  | 1,034 |  | 2009г-В полном объеме провели 120 спортивных мероприятий с охватом населения 5140 человек (в том числе спортивное рыболовство и армрестлинг). |
|  |  | 2009-факт | 1,079 |  | 0,045 |  | 1,034 |  | Провели 140 соревнований по массовому дворовому спорту с участием около 3560 человек. |
|  | Планируется 140 спортивных мероприятий. Будет организован новый вид соревнований- по хоккею с шайбой. | 2010-план | 1,382 |  |  |  | 1,382 |  | 2010г:Выполнено в полном объеме 147спортивных мероприятий (в том числе по хоккею с шайбой) с охватом населения 5700 человек. Провели 164 соревнования по массовому дворовому спорту с охватом населения 4168 человек. |
|  |  | 2010-факт | 1,382 |  |  |  | 1,382 |  |  |
|  | Планируется 152 спортивных мероприятия. Будет организован новый вид соревнований- по теннису. | 2011-план | 1,609 |  |  |  | 1,609 |  | 2011г:Выполнено в полном объеме 158 спортивных мероприятий (в том числе по теннису) с охватом населения 7746 человек. Провели 185 соревнований по массовому дворовому спорту с охватом населения до 5800 человек. |
|  |  | 2011-факт | 1,442 |  |  |  | 1,442 |  |  |
|  | Планируется 152 спортивных мероприятия. Будет организован новый вид соревнований- по лыжным гонкам. | 2012-план | 1,722 |  |  |  | 1,722 |  | 2012г:Выполнено в полном объеме 152 спортивных мероприятия (в том числе по лыжным гонкам) с охватом населения 9645 человек. Провели 205 соревнований по массовому дворовому спорту с охватом населения до 6500 человек. В связи с дефицитом бюджета, мероприятия финансировались по сокращенным сметам. |
|  |  | 2012-факт | 1,244 |  |  |  | 1,244 |  |  |
|  | 4.Приведение в нормативное состояние спортивных объектов на территории поселения | 2012-план | 1,331 |  | 1,067 |  | 0,264 |  | 2012- Привели в нормативное состояние тренажерные залы в с.Тогур, стадионы в г.Колпашево и с. Тогур. |
|  |  | 2012-факт | 1,809 |  | 1,067 |  | 0,742 |  |  |
| Заключение: мероприятие выполнено. |
| 14. Воспитание гражданственности, патриотизма, обеспечение социально-психологической помощи подросткам и молодежи, интеграции их в культурную жизнь города, а также целенаправленная работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, алкоголизма среди подростков и молодежи. | 1. Организация и проведение ежегодных мероприятий: Клубная работа (5 клубов)-120 плановых мероприятий. Охват населения -900 человек; - оказание социально -психологической помощи подросткам и молодежи: Ежедневная работа телефона доверия. Обратившихся -2100 человек. | 2008-план | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  | Выполнение – 2008 г - 198 мероприятий с охватом населения 1200 человек; -за социально -психологической помощью обратилось 2968 человек. |
|  |  | 2008-факт | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  |  |
|  |  | 2009-план | 0,033 |  |  |  | 0,033 |  | 2009г-177 мероприятий с охватом населения 10035 человек; - за социально- психологической помощью обратилось 2608 человек. |
|  |  | 2009-факт | 0,033 |  |  |  | 0,033 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  | 2010г-180 мероприятий с охватом населения 8680 человек; - за социально-психологической помощью обратилось 3041 человек. Работает 6 клубов. |
|  |  | 2010-факт | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  | 2011г-100 мероприятий с охватом населения 8350 человек; -за социальной помощью обратилось 3016 человек. Работает 6 клубов. |
|  |  | 2011-факт | 0,047 |  |  |  | 0,047 |  |  |
|  |  | 2012-план | 0,045 |  |  |  | 0,045 |  | 2012г-168 мероприятий с охватом населения 8341человек;-за социальной помощью обратилось 1130 человек (обращения снизились в связи с сокращением ставки психолога- было 1,5 ставки). Работает 5 клубов. Экономия средств за счет закрытия одного из клубов из-за отсутствия специалиста для клубной работы. |
|  |  | 2012-факт | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  |  |
|  | 2.Участие в областных соревнованиях по рукопашному бою среди оборонно-спортивных клубов, соревнованиях «Школы безопасности», «Юный спасатель». Цель -войти в пятерку лучших команд Томской области. | 2008-план | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  | 2008г-Учавствуя в областных соревнованиях, добились следующих результатов:-"Школа безопасности" -5 место, "Юный спасатель"-4 место, рукопашный бой -4 место. |
|  |  | 2008-факт | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |
|  |  | 2009-план | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 2009 г.- Не выиграли- не было средств для должного снаряжения команды. |
|  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  | 2010г- средства не использованы, так как не принимали участия в соревнованиях. |
|  |  | 2010-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  | 2011г-Клуб "Юный спасатель" в областных соревнованиях занял 2 место, в межрегиональных -3 место. |
|  |  | 2011-факт | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  |  |
|  |  | 2012-план | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  | 2012г-Клуб "Юный спасатель" в областных соревнованиях "Школа безопасности"-1 место. Расход средств выше плана за счет экономии на других статьях расходов (команда создана с большим количеством участников, чем планировали). |
|  |  | 2012-факт | 0,019 |  |  |  | 0,019 |  |  |
|  | Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию в рамках программы "Молодежь. Здоровье. Отечество." | 2012-план | 0,024 |  |  |  | 0,024 |  | 2012г- Провели 4 мероприятия, где участвовал 271 человек, из них награждено 160 человек. Исполнитель МБУ "Библиотека". |
|  |  | 2012-факт | 0,024 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  | 2012-план | 0,056 |  |  |  | 0,056 |  | 2012г- Провели 8 мероприятий, охват населения- около 3,0 тыс.человек. Награждено13 человек. Исполнитель МБУ "ГМЦ". |
|  |  | 2012-факт | 0,056 |  |  |  | 0,056 |  |  |
| Заключение: мероприятие выполнено. |
| 15.Организация физкультурно-оздоровительной работы | Приобрести 6 тренажеров, 120 ед. спортинвентаря, 108 плановых мероприятий. | 2008-план | 0,450 |  | 0,450 |  |  |  | 2008г-приобрели 8 тренажеров, 384 ед. спорт. инвентаря, провели 108 мероприятий. |
|  |  | 2008-факт | 0,450 |  | 0,450 |  |  |  |  |
|  | Приобретение тренажеров и спортинвентаря. | 2012-план | 0,450 |  | 0,450 |  |  |  | 2012- приобрели 3 тренажера: силовой, элептический и беговая дорожка. Закупили спортивный инвентарь. |
|  |  | 2012-факт | 0,450 |  | 0,450 |  |  |  |  |
| Заключение: мероприятие выполнено. |
| 16.«Программа развития гражданско – патриотического воспитания молодежи на территории Колпашевского городского поселения на 2007- 2010 г.г.» | Проведение мероприятий в рамках программы, принятой решением Совета поселения от 29 мая №40. | 2008-план | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  | Повышена активность молодежных формирований, привлечено населения для участия в работе формирований 9956 человек. |
|  |  | 2008-факт | 0,060 |  |  |  | 0,060 |  |  |
|  |  | 2009-план | 0,078 |  |  |  | 0,078 |  | 2009г-Проведено мероприятий 16, в том числе: III тур памяти Е.Ю. Сивкова конкурс социальной рекламы «Мы -против», литературно-музыкальная композиция к годовщине дня Победы, Веселые старты, конкурс «Я -личность», отчетный концерт по итогам 2008 года. Охват населения 1997 человек. |
|  |  | 2009-факт | 0,078 |  |  |  | 0,078 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,080 |  |  |  | 0,080 |  | 2010г-Проведено мероприятий в том числе: тур. слет памяти Е.Ю. Сивкова, конкурс социальной рекламы, литературно-музыкальная композиция к дню Победы, Веселые старты, конкурс "Ты защитник, а это значит.." отчетный концерт по итогам 2010 г. Охват населения 2031 человек. |
|  |  | 2010-факт | 0,080 |  |  |  | 0,080 |  |  |
| Заключение: мероприятие выполнено. |
| 17.Создание комфортных условий пользования библиотечными и информационными услугами, обеспечение оперативного доступа, поиска и получения библиотечных документов и информации. | Участие в работе семинаров, проводимых областными библиотеками г.Томска. | 2008-план | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  | Повышен профессиональный уровень: |
|  | Организация и проведение ежеквартальных семинаров по повышению квалификации библиотечных специалистов. Повысить профессиональный уровень 38 специалистов. | 2008-факт | 0,023 |  |  |  | 0,023 |  | 2008г.-38 специалистов. |
|  |  | 2009-план | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  | 2009г-35 специалистов. |
|  |  | 2009-факт | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,011 |  |  |  | 0,011 |  | 2010г -52 специалиста. |
|  |  | 2010-факт | 0,011 |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,005 |  |  |  | 0,005 |  | 2011г -53 специалиста. |
|  |  | 2011-факт | 0,025 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  | 2012-план | 0,005 |  |  |  | 0,005 |  | 2012г -36 специалистов. Фактические расходы выше плана за счет экономии на других статьях расходов. |
|  |  | 2012-факт | 0,062 |  |  |  | 0,062 |  |  |
|  | Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания физических и юридических лиц. | 2008-план | 1,402 |  |  |  | 1,402 |  | 2008г-Провели 824 мероприятия с охватом 13439 человек. Обеспечено 171,1тыс посещений библиотек, сайта -17,7 тыс. посещ. Объем книговыдачи -500,4 тыс. шт. Довели объем собственных баз данных до 50,9 тыс записей .Приобрели 5554экз.книг, 253 подписных изданий. |
|  | Приобретение книг-4,5 тыс экз , подписных изданий -1,0 тыс экз ежегодно. Ежегодно проводить 590 мероприятий с охватом населения-11 300 чел.. Довести объем собственных баз данных к 2012 году до 50,0 тыс. записей. План посещений сайта-7,0тыс. Объем книговыдач к 2012 году составит 491,5тыс шт. | 2008-факт | 1,402 |  |  |  | 1,402 |  |  |
|  |  | 2009-план | 0,990 |  |  |  | 0,990 |  | 2009г - Провели 711 мероприятия с охватом 12 786 человек. Обеспечено 170,1тыс посещений библиотек, сайта -20,1 тыс. посещ. Объем книговыдачи -510,7 тыс шт. Довели объем собственных баз данных до 54,8 тыс записей. Приобрели 4334 экз книг, 205 подписных изданий. |
|  |  | 2009-факт | 0,990 |  |  |  | 0,990 |  |  |
|  |  | 2010-план | 1,211 |  |  |  | 1,211 |  | 2010г - Провели 826 мероприятий с охватом 15 968 человек. Обеспечено 163,6тыс посещений библиотек, сайта -29,8 тыс. посещ. Объем книговыдачи -453,9 тыс шт. Довели объем собственных баз данных до 59,2 тыс записей. Приобрели 4871экз., подписных 414эк.з |
|  |  | 2010-факт | 1,211 |  |  |  | 1,211 |  |  |
|  |  | 2011-план | 1,472 |  |  |  | 1,472 |  | 2011г - Провели 819 мероприятий с охватом 17717 человек. Обеспечено 160,4тыс посещений библиотек, сайта -31,2 тыс. посещ. Объем книговыдачи -429,7 тыс шт. Довели объем собственных баз данных до 63,1 тыс записей. Приобрели 3827экз., подписных изд.- 379 экз. |
|  |  | 2011-факт | 1,238 |  |  |  | 1,238 |  |  |
|  |  | 2012-план | 1,260 |  | 0,088 |  | 1,172 |  | 2012г - Провели 963 мероприятий с охватом 21072 человек. Обеспечено 159,4тыс посещений библиотек, сайта -49,5 тыс. посещ. Объем книговыдачи -421,2тыс шт. Довели объем собственных баз данных до 66,4 тыс записей. Поступило в библиотечный фонд 3881экз. книг, подписных изданий- 379 экз. |
|  |  | 2012-факт | 1,260 |  | 0,088 |  | 1,172 |  |  |
| Во время действия Программы была расформирована войсковая часть, переведена основная база ТГТ в г. Томск, произошли сокращения численности работающих в некоторых крупных предприятиях и учреждениях города. Это повлекло сокращение численности населения поселения в связи с выездом работающего населения на постоянное место жительства в другие населенные пункты страны. Соответственно сократилась численность посещающих библиотеки, сократился объем книговыдач, приобретение книг и подписных изданий. Учитывая объективные причины отклонений от плана, которые не зависят от МБУ "Библиотека" и Администрации поселения, большой объем проведенных мероприятий с постоянно возрастающим количеством посещающих, активную работу с собственной базой данных, пришли к заключению: мероприятие выполнено. |
| 18.Организация культурного обслуживания жителей поселения коллективами художественной самодеятельности ЦКД | Разработка, подготовка и проведение ежегодных мероприятий: театрализованные программы, концерты, уличные массовые гулянья спектакли, детские игровые программы. Охват населения-95,0 тыс чел. Ежегодно проводить 780 мероприятий. Создать клубных формирований -42. |  |  |  |  |  |  |  | Охват населения-94,8тыс чел Провели 660 мероприятий, работает 39 клубный формирований- невыполнение в связи с увольнением штатных работников. |
|  |  | 2008-план | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  | 2008-факт | 0,800 |  |  |  | 0,800 |  |  |
|  |  | 2009-план | 0,650 |  |  |  | 0,650 |  | Охват населения-77,3тыс.чел |
|  |  | 2009-факт | 0,650 |  |  |  | 0,650 |  | Провели 584 мероприятия, работало 45 клубных формирований. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Невыполнение в связи с объявленным карантином по гриппу. |
|  |  | 2010-план | 0,358 |  |  |  | 0,358 |  | Охват населения-72,3тыс.чел. Провели 727 мероприятий, работало 54 клубных формирований, с участием 620 человек. |
|  |  | 2010-факт | 0,358 |  |  |  | 0,358 |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,700 |  |  |  | 0,700 |  | Охват населения-78,8 тыс.чел. Провели 591 мероприятий, работало 40 клубных формирований, с участием 521 человека. |
|  |  | 2011факт | 0,577 |  |  |  | 0,577 |  |  |
|  |  | 2012-план | 0,388 |  |  |  | 0,038 | 0,350 | Охват населения-69,6 тыс.чел. Провели 582 мероприятия, создали 43 клубных формирования с участием 516 человека. |
|  |  | 2012-факт | 0,388 |  |  |  | 0,038 | 0,350 |  |
| В связи с сокращением численности населения на территории поселении, неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, климатическими особенностями в период действия Программы, с пожаром, уничтожившим Дом культуре в с. Тогур, т.е. по объективным причинам, независящим от деятельности МБУ "ЦКД" и Администрации поселения, не достигнут рост количества мероприятий и их посещений населением. Учитывая объективность причин отклонений от плана и отличные результаты от участия в конкурсах различных уровней (только в 2012 году получено 60 призовых мест), заключено: мероприятие выполнено. |
| 19.Улучшение материальной базы МУ «ЦКД» | Приобретение сценических костюмов, светового и звукового оборудования. | 2008-план | 0,108 |  |  | 0,037 | 0,071 |  | 2008г-Обновление сценических костюмов на 15%. |
|  |  | 2008-факт | 0,108 |  |  | 0,037 | 0,071 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобрели 6 ед. светозвукового музыкального оборудования. Обновление сценических костюмов на 5%. |
|  |  | 2009-план | 0,112 |  | 0,060 |  | 0,052 |  | 2009г-Приобрели 6 ед. светозвукового музыкального оборудования. Обновление сценических костюмов на 5%. |
|  |  | 2009-факт | 0,112 |  | 0,060 |  | 0,052 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,274 |  | 0,177 | 0,020 | 0,077 |  | 2010г-Приобрели 5 ед. светозвукового музыкального оборудования. Обновление сценических костюмов на 6%. |
|  |  | 2010-факт | 0,274 |  | 0,177 | 0,020 | 0,077 |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,125 |  |  |  | 0,125 |  | 2011г-Приобрели 14 ед. светозвукового музыкального оборудования. Обновление сценических костюмов на 12%. |
|  |  | 2011-факт | 0,650 |  | 0,315 | 0,335 |  |  |  |
|  |  | 2012-план | 0,260 |  |  |  |  | 0,260 | 2012г-Приобрели 32 ед. светозвукового музыкального оборудования. Обновление сценических костюмов составило 32%. |
|  |  | 2012-факт | 0,610 |  |  | 0,139 | 0,085 | 0,386 |  |
| Заключение: мероприятие выполнено. |
| 20.Проведение ремонта здания ДК «Рыбник» и ГДК | Изготовление проектно-сметной документации | 2009-план | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | В связи с недостатком средств мероприятие не финансировалось. |
|  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Заключение: из-за недостатка средств мероприятие не выполнено. |
| 21.Ремонт здания ДК «Лесопильщик» | Ремонт фасада здания, замена оконных блоков, замена наружных дверных блоков, согласно проектно-сметной документации. | 2008-план | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | Проектно-сметная документация не разработана в связи с отсутствием средств. |
|  |  | 2008-факт | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2011-план | 7,200 |  | 7,000 |  | 0,200 |  | Из-за отсутствия средств ремонт не проводили. |
|  |  | 2011-факт | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| Заключение: из-за недостатка средств мероприятие не выполнено. |
| 22.Участие специалистов МУ «ЦКД» в работе семинаров, обучение на курсах повышения квалификации | Проведение творческих мастерских с привлечением специалистов учреждений культуры области | 2008-план | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  | Повысили квалификацию: 2008г- 22 специалиста: метод. центры- 3чел; обл.методцентры-19 чел. |
|  |  | 2008-факт | 0,041 |  |  |  | 0,041 |  |  |
|  |  | 2009-план | 0,008 |  |  |  | 0,008 |  | 2009г:областной методическийцентр-8чел. |
|  |  | 2009-факт | 0,008 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,009 |  |  |  | 0,009 |  | 2010г-областной методический центр- ДНТ "Авангард", ТОУМЦКИ- 11 специалистов. |
|  |  | 2010-факт | 0,009 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,035 |  |  |  | 0,035 |  | 2011г-Из-за отсутствия средств специалистов на курсы повышения квалификации не направляли. |
|  |  | 2011-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2012-план | 0,012 |  |  |  | 0,003 | 0,009 | 2012г- Повысили квалификацию 8 специалистов. |
|  |  | 2012-факт | 0,010 |  |  |  |  | 0,010 |  |
| Заключение: мероприятие выполнено. |
| 23.Участие в областных межрегиональных конкурсах, выставках и фестивалях. | Принять участие в областном конкурсе "Томская мозаика" и войти в пятерку лучших коллективов. | 2012-план | 0,053 |  |  |  | 0,003 | 0,050 | 2012г-Участие в 13 конкурсах (вокальных, хореографических, инструментальных, театральных), 10 выставках ДБТ, ИЗО. Результат - 60 призовых мест. |
|  |  | 2012-факт | 0,102 |  |  |  |  | 0,102 |  |
| Заключение: мероприятие выполнено. |
|  | Итого по приоритету 1.2. | план | 27,670 | 0,000 | 9,362 | 0,057 | 17,582 | 0,669 |  |
|  |  | факт | 20,924 | 0,000 | 2,717 | 0,531 | 16,828 | 0,848 |  |
|  | в том числе по годам: | 2008-план | 4,378 | 0,000 | 0,450 | 0,037 | 3,891 | 0,000 |  |
|  |  | 2008-факт | 4,378 | 0,000 | 0,450 | 0,037 | 3,891 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-план | 2,960 | 0,000 | 0,105 | 0,000 | 2,855 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-факт | 2,960 | 0,000 | 0,105 | 0,000 | 2,855 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 3,520 | 0,000 | 0,202 | 0,020 | 3,298 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 3,510 | 0,000 | 0,202 | 0,020 | 3,288 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-план | 11,196 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 4,196 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-факт | 4,019 | 0,000 | 0,355 | 0,335 | 3,329 | 0,000 |  |
|  |  | 2012-план | 5,616 | 0,000 | 1,605 | 0,000 | 3,342 | 0,669 |  |
|  |  | 2012-факт | 6,057 | 0,000 | 1,605 | 0,139 | 3,465 | 0,848 |  |
|  | Всего по направлению 1. |  | 647,907 | 77,246 | 432,221 | 53,089 | 56,732 | 28,619 |  |
|  |  |  | 626,580 | 69,246 | 414,846 | 55,785 | 57,325 | 29,378 |  |
|  | в том числе по годам: | 2008-план | 124,963 | 16,303 | 78,224 | 16,464 | 13,309 | 0,663 |  |
|  |  | 2008-факт | 124,963 | 16,303 | 78,224 | 16,464 | 13,309 | 0,663 |  |
|  |  | 2009-план | 135,576 | 35,067 | 76,751 | 11,142 | 12,616 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-факт | 135,576 | 35,067 | 76,751 | 11,142 | 12,616 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 104,067 | 18,000 | 68,867 | 2,087 | 15,113 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 106,390 | 10,000 | 68,867 | 4,137 | 22,806 | 0,580 |  |
|  |  | 2011-план | 108,350 | 0,000 | 72,556 | 0,000 | 9,050 | 26,744 |  |
|  |  | 2011-факт | 108,067 | 0,000 | 76,074 | 0,507 | 4,742 | 26,744 |  |
|  |  | 2012-план | 174,951 | 7,876 | 135,823 | 23,396 | 6,644 | 1,212 |  |
|  |  | 2012-факт | 151,584 | 7,876 | 114,930 | 23,535 | 3,852 | 1,391 |  |
|  | из них кап. вложений: | план | 570,434 | 77,246 | 395,279 | 40,647 | 29,312 | 27,950 |  |
|  |  | факт | 534,359 | 69,246 | 365,440 | 40,819 | 30,324 | 28,530 |  |
|  |  | 2008-план | 104,857 | 16,303 | 75,234 | 6,469 | 6,188 | 0,663 |  |
|  |  | 2008-факт | 104,857 | 16,303 | 75,234 | 6,469 | 6,188 | 0,663 |  |
|  |  | 2009-план | 130,554 | 35,067 | 76,646 | 11,142 | 7,699 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-факт | 130,554 | 35,067 | 76,646 | 11,142 | 7,699 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 82,120 | 18,000 | 55,073 | 0,148 | 8,899 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 82,238 | 10,000 | 55,073 | 0,148 | 16,437 | 0,580 |  |
|  |  | 2011-план | 92,526 | 0,000 | 62,256 | 0,000 | 3,526 | 26,744 |  |
|  |  | 2011-факт | 79,116 | 0,000 | 52,200 | 0,172 | 0,000 | 26,744 |  |
|  |  | 2012-план | 160,377 | 7,876 | 126,070 | 22,888 | 3,000 | 0,543 |  |
|  |  | 2012-факт | 137,594 | 7,876 | 106,287 | 22,888 | 0,000 | 0,543 |  |
| Заключение: из 23 мероприятий направления выполнено 20 мероприятий. |
| Направление 2. Укрепление системы местного самоуправления поселения. |
| Приоритет 2.1. Создание эффективной системы управления поселением. |
| 24.Обеспечение администрации современными методами управления. | Приобретение программного обеспечения для администрации поселения: программа |  |  |  |  |  |  |  | Эффективное использование наиболее прогрессивных методов управления. Программное обеспечение приобретено в 2008г в 2009г. В 2010 году программ не приобреталось. За счет этого сложилась экономия средств. Программное обновление производится ежегодно. |
|  |  | 2008-план | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  | 2008 г- «Гранд-смета» | 2008-факт | 0,040 |  |  |  | 0,040 |  |  |
|  | 2009 г -«Гранд-Строй -инфо» | 2009-план | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  |  |
|  |  | 2009-факт | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,055 |  |  |  | 0,055 |  |  |
|  |  | 2010-факт | 0,009 |  |  |  | 0,009 |  |  |
| Заключение: мероприятие выполнено. |
| 25.Переподготов кадров | Переподготовка кадров посредством участия в работе семинаров, проводимых ФГОУ ВПО СибАГС, РЭК…: ФЭО и -отдел управления муниципальным хозяйством - 2008г -2 ед. -2009г -2 ед. -2010г - 2 ед. -2011г - 2 ед. -2012г - 1 ед. |  |  |  |  |  |  |  | Профессиональный уровень повысили: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008г-2 работника- управляющий делами администрации и 1 специалист отдела УМХ |
|  |  | 2008-план | 0,012 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  | 2008-факт | 0,012 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  | 2009-план | 0,012 |  |  |  | 0,012 |  | 2009г- 2 работника:1 специалист отдела |
|  |  | 2009-факт | 0,012 |  |  |  | 0,012 |  | УМХ и 1 специалист отдела культуры. |
|  |  | 2010-план | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  | 2010г- 2 работника отдела управления муниципальным хозяйством. |
|  |  | 2010-факт | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,010 |  |  |  | 0,010 |  | 2011г- 1 работника отдела управления муниципальным хозяйством. |
|  |  | 2011-факт | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  | 2012-план | 0,030 |  |  |  | 0,030 |  | 2012г- 1 специалист отдела управления муниципальным хозяйством, 2 специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности, 1 специалист управления делами. |
|  |  | 2012-факт | 0,050 |  |  |  | 0,050 |  |  |
| Заключение: мероприятие выполнено. |
|  | Итого по приоритету 2.1 | план | 0,199 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,199 | 0,000 |  |
|  |  | факт | 0,181 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,181 | 0,000 |  |
|  | в том числе по годам: | 2008-план | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,000 |  |
|  |  | 2008-факт | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-план | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-факт | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,065 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-план | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-факт | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,000 |  |
|  |  | 2012-план | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | 0,000 |  |
|  |  | 2012-факт | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  |
| Приоритет 2.2.Увеличение собственной доходной базы местного самоуправления |
| 26 .Осуществление муниципального земельного контроля на территории поселения | 2008г: исключение из государственного реестра земельных участков юриди ческих лиц, выбывших из государственного реестра по причине прекращения хозяйственной деятельности или по другим причинам. | 2008-план | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 2008г- Не выполнен. |
|  |  | 2008-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | 2009-2012гг: выявление самовольно занятых земельных участков или использование их без оформленных в установлен ном порядке документов, удостоверяющих право на землю и дальнейшее приведение их в норму. | 2009-план | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 2009г-Рост бюджета на 0,001 млн. рублей. Приведение в норму налогооблагаемой базы в количестве 29 участков без расхода средств бюджета. |
|  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2010-план | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  | 2010г-Приведена в норму часть налогооблагаемой базы- в количестве 67 участков. Мероприятия проведены без расхода средств бюджета. |
|  |  | 2010-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2011-план | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  | 2011г-Приведена в норму часть налогооблагаемой базы- в количестве 52 участков. Мероприятия проведены без расхода средств бюджета. |
|  |  | 2011-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  |  | 2012-план | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  | 2012г-Приведена в норму часть налогооблагаемой базы- в количестве 60 участков. Мероприятия проведены без расхода средств бюджета. |
|  |  | 2012-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
| Заключение: мероприятие выполнено. |
|  | Итого по приоритет 2.2 | 2008-план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | 2008-факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-план | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-план | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | 2012-план | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 |  |
|  |  | 2012-факт | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Всего по направлению 2 |  | 0,799 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,799 | 0,000 |  |
|  |  |  | 0,181 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,181 | 0,000 |  |
|  | в том числе по годам: | 2008-план | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,000 |  |
|  |  | 2008-факт | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-план | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-факт | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 0,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,265 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-план | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,210 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-факт | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,000 |  |
|  |  | 2012-план | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,230 | 0,000 |  |
|  |  | 2012-факт | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 |  |
| Заключение: из трех мероприятий второго направления выполнено три. |
| Направление 3. Укрепление позиций г. Колпашево, как социально-культурного и образовательного центра севера Томской области. |
| 27.Расходы на проведение работ по благоустройству поселения | 2008-содержание и техническое обслуживание 1396 светильников уличного освещения, кабельных и воздушных линий сетей уличного освещения. Замена электросетей уличного освещения: ул. Обская, ул.Чапаева1,5км, ул. Сов. Север 0,3км, ул. Ватутина 1,442 км, д. Волково 0,6км, мкр. Рейд 1,57км. Установить светильники: мкр. Рейд 10шт, д. Волково 7 шт., ул. Обская 5шт, ул. Чапаева 5 шт., ул. Сов. Север -2 шт., ул.Ватутина 7 шт. | 2008-план | 3,010 |  |  |  | 3,010 |  | 2008г- Заменены электросети уличного освещения: ул. Обская, ул. Чапаева, всего -1,5 км, ул.Советский Север 0,3км; ул. Ватутина 1,442км, д. Волково -0,6км, мкр. Рейд- 157 км. Установлены светильники: мкр. Рейд 10шт, д. Волково 7 шт., ул. Обская 5шт, ул. Чапаева 5 шт., ул. Сов. Север -2 шт., ул.Ватутина 7 шт. Экономия средств за счет проведенного конкурса по отбору исполнителя услуг. Функционирует 1396 светильников. |
|  |  | 2008-факт | 3,010 |  |  |  | 3,010 |  |  |
|  | 2009-2012 г.г. содержание и техническое обслуживание 1396 светильников уличного освещения, кабельных и воздушных линий сетей уличного освещения. | 2009-план | 2,900 |  |  |  | 2,900 |  | 2009г- Изготовлены ПСД электроснабжения по ул. Блока, ул.Клюева. В работе 1396 светильников. |
|  |  | 2009-факт | 2,900 |  |  |  | 2,900 |  |  |
|  |  | 2010-план | 3,154 |  |  |  | 3,154 |  | 2010г- Содержатся и обслужива-ются 1396 светильников уличного освещения. Экономия за счет сокращения освещения в утренние часы. |
|  |  | 2010-факт | 3,140 |  |  |  | 3,140 |  |  |
|  |  | 2011-план | 1,300 |  |  |  | 1,300 |  | 2011г- Содержатся и обслуживаются 1396 светильников уличного освещения. Установлен 21 таймер. Заменили 20 км провода на СИП. Построено 2,7км новых сетей уличного освещения. Приобрели 700 энергосберегающих ламп. |
|  |  | 2011-факт | 6,170 |  | 2,800 | 2,370 | 1,000 |  |  |
|  |  | 2012-план | 0,900 |  |  |  | 0,900 |  | 2012г- Установлены приобретенные в 2011 году энергосберегающие лампы- 700шт.Содержатся и обслуживаются 1430 светильников уличного освещения. Обустроили освещение по ул. Победа, Радужная, Центральная и с.Тогур ул.Советская. |
|  |  | 2012-факт | 2,698 |  | 1,798 |  | 0,900 |  |  |
| Заключение: мероприятие выполнено. |
| 28.Оценка технического состояния муниципального имущества. | Изготовление технико-экономического обоснования уличного освещения с.Тогур. | 2008-план | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 2008г -Не выполнено из-за отсутствия средств. |
|  |  | 2008-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Изготовление технических паспортов уличного освещения с. Тогур | 2008-план | 0,099 |  |  |  | 0,099 |  | 2008г- Изготовлены технические паспорта уличного освещения с.Тогур. |
|  |  | 2008-факт | 0,099 |  |  |  | 0,099 |  |  |
|  | Изготовление технико-экономического обоснования уличного освещения мкр. Пески, Матьянга. | 2009-план | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 2009г- Не выполнено в связи с отсутствием средств. |
|  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  |  |
|  | Изготовление технико-экономического обоснования уличного освещения г.Колпашево | 2010-план | 0,200 |  |  |  | 0,200 |  | 2010г- Не выполнено в связи с отсутствием средств. |
|  |  | 2010-факт | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| Заключение : мероприятие не выполнено. |
| 29. Создание безопасных условий проживания. Улучшение экологической обстановки поселения | Ежегодно | 2008-план | 2,803 |  |  | 0,600 | 2,203 |  | Проведены следующие мероприятия: |
|  |  | 2008-факт | 2,803 |  |  | 0,600 | 2,203 |  |  |
|  |  | 2009-план | 1,560 |  |  |  | 1,560 |  |  |
|  |  | 2009-факт | 1,560 |  |  |  | 1,560 |  |  |
|  |  | 2010-план | 1,200 |  |  |  | 1,200 |  |  |
|  |  | 2010-факт | 2,192 |  |  |  | 2,192 |  |  |
|  |  | 2011-план | 2,227 |  |  |  | 2,227 |  |  |
|  |  | 2011-факт | 2,791 |  |  |  | 2,791 |  |  |
|  |  | 2012-план | 2,137 |  |  |  | 2,137 |  |  |
|  |  | 2012-факт | 0,509 |  |  |  | 0,509 |  |  |
|  | в том числе факт по мероприятиям: купирование и уборка аварийных деревьев - 50 шт.; | 2008-факт | 0,890 |  |  | 0,600 | 0,290 |  | 2008г. - Уборка аварийных деревьев- 96 шт.; -купирование деревьев-97 шт. |
|  |  | 2009-факт | 0,000 |  |  |  | 0,000 |  | 2009г- Не выполнили в связи с отсутствием средств. |
|  |  | 2010-факт | 0,400 |  |  |  | 0,400 |  | 2010г - Спилено 60 деревьев, купировано 10 деревьев. |
|  |  | 2011-факт | 0,353 |  |  |  | 0,353 |  | 2011г- Спилено 50 деревьев, купировано 6 деревьев. |
|  |  | 2012-факт | 0,123 |  |  |  | 0,123 |  | 2012г- Спилено 14 деревьев, купировано 6 деревьев. В связи с сильными морозами подрядчик не смог завершить работы. |
|  | установка контейнеров для сбора мусора; | 2008-факт | 0,215 |  |  |  | 0,215 |  | 2008г-Установлено 47 контейнеров |
|  |  | 2009-факт | 0,100 |  |  |  | 0,100 |  | 2009г-Установлено 28 контейнеров |
|  |  | 2010-факт | 0,914 |  |  |  | 0,914 |  | 2010г-Установлено 278контейнеров. |
|  |  | 2011-факт | 1,439 |  |  |  | 1,439 |  | 2011г-Установили 443 контейнера. |
|  | ликвидация несанкционированных свалок | 2008-факт | 1,698 |  |  |  | 1,698 |  | 2008 г - Ликвидировано 37 несанкционированных свалок. |
|  |  | 2009-факт | 1,460 |  |  |  | 1,460 |  | 2009 г - Ликвидировано 27 несанкционированных свалок. |
|  |  | 2010-факт | 0,878 |  |  |  | 0,878 |  | 2010 г - Ликвидировано 19 несанкционированных свалок. |
|  |  | 2011-факт | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  | 2011 г - Ликвидировано 17 несанкционированных свалок. |
|  |  | 2012-факт | 0,386 |  |  |  | 0,386 |  | 2012 г - Ликвидированы свалки, образовавшиеся после пожаров- около 43 м³ |
| Заключение : мероприятие выполнено. |
| Заключение по направлению: из трех мероприятий выполнили два. |
|  | Итого по направлению 3, | план | 21,490 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 20,890 | 0,000 |  |
|  |  | факт | 27,872 | 0,000 | 4,598 | 2,970 | 20,304 | 0,000 |  |
|  | в том числе по годам: | 2008-план | 5,912 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 5,312 | 0,000 |  |
|  |  | 2008-факт | 5,912 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 5,312 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-план | 4,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,460 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-факт | 4,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,460 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 4,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,554 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 5,332 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,332 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-план | 3,527 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,527 | 0,000 |  |
|  |  | 2011-факт | 8,961 | 0,000 | 2,800 | 2,370 | 3,791 | 0,000 |  |
|  |  | 2012-план | 3,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,037 | 0,000 |  |
|  |  | 2012-факт | 3,207 | 0,000 | 1,798 | 0,000 | 1,409 | 0,000 |  |
| Заключение: из 29 мероприятий программы выполнено 25 мероприятий. |
|  | Всего по программе за отчетный период | план | 670,196 | 77,246 | 432,221 | 53,689 | 78,421 | 28,619 |  |
|  |  | факт | 654,633 | 69,246 | 419,444 | 58,755 | 77,810 | 29,378 |  |
|  | в том числе по годам: | 2008-план | 130,927 | 16,303 | 78,224 | 17,064 | 18,673 | 0,663 |  |
|  |  | 2008-факт | 130,927 | 16,303 | 78,224 | 17,064 | 18,673 | 0,663 |  |
|  |  | 2009-план | 140,078 | 35,067 | 76,751 | 11,142 | 17,118 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-факт | 140,078 | 35,067 | 76,751 | 11,142 | 17,118 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 108,886 | 18,000 | 68,867 | 2,087 | 19,932 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 111,741 | 10,000 | 68,867 | 4,137 | 28,157 | 0,580 |  |
|  |  | 2011-план | 112,087 | 0,000 | 72,556 | 0,000 | 12,787 | 26,744 |  |
|  |  | 2011-факт | 117,046 | 0,000 | 78,874 | 2,877 | 8,551 | 26,744 |  |
|  |  | 2012-план | 178,218 | 7,876 | 135,823 | 23,396 | 9,911 | 1,212 |  |
|  |  | 2012-факт | 154,841 | 7,876 | 116,728 | 23,535 | 5,311 | 1,391 |  |
|  | из них кап. вложений: | 2008-план | 104,857 | 16,303 | 75,234 | 6,469 | 6,188 | 0,663 |  |
|  |  | 2008-факт | 104,857 | 16,303 | 75,234 | 6,469 | 6,188 | 0,663 |  |
|  |  | 2009-план | 130,554 | 35,067 | 76,646 | 11,142 | 7,699 | 0,000 |  |
|  |  | 2009-факт | 130,554 | 35,067 | 76,646 | 11,142 | 7,699 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-план | 82,120 | 18,000 | 55,073 | 0,148 | 8,899 | 0,000 |  |
|  |  | 2010-факт | 82,238 | 10,000 | 55,073 | 0,148 | 16,437 | 0,580 |  |
|  |  | 2011-план | 92,526 | 0,000 | 62,256 | 0,000 | 3,526 | 26,744 |  |
|  |  | 2011-факт | 79,116 | 0,000 | 52,200 | 0,172 | 0,000 | 26,744 |  |
|  |  | 2012-план | 160,377 | 7,876 | 126,070 | 22,888 | 3,000 | 0,543 |  |
|  |  | 2012-факт | 137,594 | 7,876 | 106,287 | 22,888 | 0,000 | 0,543 |  |
|  | Всего капитальных вложений | план | 570,434 | 77,246 | 395,279 | 40,647 | 29,312 | 27,950 |  |
|  |  | факт | 534,359 | 69,246 | 365,440 | 40,819 | 30,324 | 28,530 |  |

Приложение № 4 к отчету о реализации Программы социально-экономического развития МО «Колпашевское городское поселение» на 2008-2012 г.г.

Контрольные индикаторы (показатели) развития Колпашевского городского поселения на 2008-2012 годы

| № п/п | Индикаторы достижения цели | Источник информации | 2006 (факт) | 2007 (факт) | 2008 (факт) | 2009 (факт) | 2010 (факт) | 2011 (факт) | 2012 (факт) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Приоритет: Повышение качества жизни населения |
| Задача 1.1. Улучшение социально - бытовых условий проживания населения |
| Показатели выполнения задачи |
| 1.1.а | Сокращение жилья, непригодного для проживания, м² | Отчет ОУМХ | н/д | 25159 | 25159 | 21495 | 2414 | 4303 | 4303 | достигнут |
| 1.1.б | Количество газифицированных домовладений, ед. | Отдел градостроительства и землеустройства | - | - | 115 | 730 | 1059 | 234 | 112 | достигнут |
| 1.1.в | Уровень общей безработицы, % | Справка областного ГУ «Центр занятости населения города Колпашево» | н/д | 3,4 | 3,5 | 5,8 | 4,2 | 2,87 | 2,5 | достигнут |
| Задача 1.2. Создание условий для формирования здорового образа жизни |
| Показатели выполнения задачи |
| 1.2.а | Оказание социально-психологической помощи подросткам по телефону доверия, чел | Отчет МУ «ГМЦ» | н/д | н/д | 2968 | 2608 | 3041 | 3016 | 1130 | не достигнут |
| 1.2.б | Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовыми видами спорта, чел. | Отчет отдела по вопросам культуры, молодежной политике и спорта | 1070 | 1020 | 5987 | 8680 | 9868 | 13546 | 16145 | достигнут |
| 1.2.в | Увеличение доли работников культуры, получивших своевременную профессиональную подготовку, %. |  | 20 | 20 | 74 | 53 | 70 | 60 | 44 | достигнут |
| 1.2.г | Увеличение числа жителей, посещающих культурно- массовые мероприятия, посещений |  | 77604 | 74074 | 108239 | 90086 | 88268 | 96517 | 90672 | достигнут |
|  | Итого достигнуто индикаторов |  | Из 7 контрольных индикаторов достигли 6 (85,7%) |
| Приоритет: Укрепление системы местного самоуправления поселением |
| Задача 2.1. Создание эффективной системы управления поселения |
| Показатели выполнения задачи |
| 2.1.а | Доля муниципальных служащих, служащих структурных подразделений администрации поселения, прошедших повышение квалификации, %. | Отчет управления делами | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 16 | Достигли (положитель-ная динамика) |
| 2.1.б | Сокращение количества обоснованных жалоб граждан- получателей муниципальных услуг по вопросам местного значения, ед. | Отчет управления делами | 236 | 612 | 622 | 715 | 771 | 764 | 0 | Достигли (положитель-ная динамика) |
| 2.1.в | Количество лиц, принявших активное участие в мероприятиях, проводимых администрацией поселения, количество поощренных лиц. | Отчет | 78674/ 101 | 75094/ 95 | 115416/ 1543 | 108821/ 1767 | 106816/ 1992 | 118413/ 1357 | 117629/ 2546 | Достигли (положитель-ная динамика) |
| 2.1.г | Экономия средств от размещения заказов путем проведения торгов и запросов котировок в МО «Колпашевское городское поселение», % | Отчет управления делами | н/д | н/д | 0,1 | 50,24 | 0,02 | 0,09 | 4,6 | Достигли (положитель-ная динамика) |
| Задача 2.2. Увеличение собственной доходной базы местного самоуправления |
| Показатели выполнения задачи |
| 2.2.а | Подготовка документов для исключения из государственного реестра земельных участков юридических лиц, выбывших из государственного реестра по причине прекращения деятельности или по другим причинам. | Отдел градостроительства и земле устройства | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Достигли (положитель-ная динамика) |
| 2.2.б | Выявление самовольно занятых земельных участков или их использование без оформленных в установленном порядке документов. |  | - | - | - | 29 | 67 | 52 | 60 | Достигли (положительная динамика |
| 2.2.в | Увеличение доходной базы бюджета поселения от сдачи в аренду муниципального имущества, % | Отдел ФЭО МКУ «Имущество» | 12,3 | 17,9 | 15,1 | 19,9 | 22,9 | 21,6 | 19,3 | Достигли (положитель-ная динамика) |
| 2.2.г | Формирование перечня имущества и земельных участков, подлежащих передаче в аренду юридическим и физическим лицам. | МКУ «Имущество» |  |  |  |  | Наличие перечня | Достигли |
|  | Итого достигнуто индикаторов |  | Из 8 контрольных индикаторов достигнуто 8 (100%) |
| Приоритет: Укрепление позиций г.Колпашево, как социально-культурного и образовательного центра севера Томской области |
| Задача 3.1. Развитие «городского потенциала» поселения |
| Показатели выполнения задачи |
| 3.1.а | Выявление свободных земельных участков с целью содействия индивидуальному жилищному строительству, кол-во | Отдел градостроительства и земле устройства | 0 | 0 | 24 | 30 | 20 | 31 | 11 | Достигли |
| Из 16 контрольных индикаторов достигнуто 15 индикаторов (93,8%). |